Anexă

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU ANII  2012-2013

DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI NAŢIONALE 
ANTICORUPŢIE PE ANII 2011-2015

	Nr. d/o
	Denumirea acţiunii
	Termenul de realizare
	Responsabilii de realizare
	Indicatorii de progres
	Rezultatul scontat


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	COMPONENTA DE CERCETARE

	I. Elaborarea, prezentarea şi publicarea sondajelor pentru cercetarea percepţiei şi a răspîndirii fenomenului corupţiei

	1.
	Elaborarea Metodologiei de măsurare a perceperii fenomenului corupţiei în domeniile vulnerabile 

 
	Aprilie 2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 
	Proiect  elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare
	Modalitatea determinării gradului de percepere a fenomenului corupţiei în sectoarele publice din Republica Moldova stabilită, ceea ce va oferi o imagine complexă şi reală a domeniului cercetării şi va servi drept fundament pentru politicile publice anticorupţie

	2.
	Efectuarea şi publicarea sondajelor pentru cercetarea percepţiei şi răspîndirii fenomenului corupţiei
	Permanent
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,

Ministerul Justiţiei,

Ministerul Afacerilor Interne,

Procuratura Generală,

Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal),

în colaborare cu ONG-urile de profil
	Numărul de sondaje publicate
	Evoluţia percepţiei de către populaţie a răspîndirii şi formelor corupţiei este cunoscută

	3.
	Efectuarea cercetării privind perceperea şi răspîndirea fenomenului corupţiei în cadrul Ministerului Apărării şi structurilor subordonate


	Noiembrie 2012
	Ministerul Apărării, în colaborare cu ONG-urile de profil
	Studiu efectuat şi
recomandări formulate
	Nivelul de răspîndire a fenomenului de corupţie în domeniu stabilit. Măsuri de profilaxie întreprinse
 

	II. Efectuarea de analize, de cercetări şi de studii tematice despre corupţie şi despre domeniile conexe

	4.
	Efectuarea de analize, de cercetări şi de studii tematice despre corupţie şi despre domeniile conexe
	Permanent
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,

Ministerul Justiţiei,

Ministerul Afacerilor Interne,

Procuratura Generală,

Serviciul de Informaţii şi Securitate,

în colaborare cu ONG-urile de profil
	Numărul de publicaţii
	Manifestările corupţiei în diverse domenii şi neajunsurile autorităţilor în contracararea lor sînt expuse în detalii

	5.
	Elaborarea şi publicarea studiului tematic privitor la nivelul de corupţie în cadrul poliţiei, cauzele şi condiţiile care generează acest fenomen
	Septembrie 2012
	Ministerul Afacerilor Interne,

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,

în colaborare cu ONG-urile de profil
	Studiu elaborat şi publicat


	Identificate şi întreprinse măsuri de înlăturate a cauzelor şi condiţiilor  ce generează fenomenul corupţiei în cadrul poliţiei

	6.
	Revizuirea mecanismului de evidenţă comună a infracţiunilor, inclusiv a celor de corupţie şi conexe corupţiei, de la înregistrarea sesizării şi pînă la adoptarea hotărîrii definitive de către procuror sau instanţa de judecată


	Octombrie 2012
	Procuratura Generală, 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,

Ministerul Justiţiei,

Ministerul Afacerilor Interne 

Serviciul de Informaţii şi Securitate,

Consiliul Superior al Magistraturii,

Centrul de Telecomunicaţii Speciale


	Mecanism revizuit şi pus în aplicare
	Terminologie şi indicatori unitari aplicaţi în obţinerea datelor statistice aferent categoriilor de infracţiuni, cauze penale, categorii de subiecţi şi pedepse aplicate (inclusiv, cele complementare), cu enunţarea eficacităţii acestora

	7.
	Elaborarea şi publicarea studiului tematic privitor la stabilirea, în conformitate cu art. art. 216-218 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003, a cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvîrşirea infracţiunilor de corupţie şi celor conexe, investigate de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, şi a măsurilor întreprinse în vederea înlăturării acestora 


	Decembrie 2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
	Studiu elaborat şi publicat


	Condiţii ce au contribuit la săvîrşirea infracţiunilor de corupţie şi celor conexe examinate şi înlăturate

	8.
	Elaborarea şi publicarea studiului tematic privind analiza sentinţelor judecătoreşti definitive pronunţate în cazul infracţiunilor de corupţie şi celor conexe 
	Decembrie 2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,

Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii
	Studiu elaborat şi publicat


	Eficienţa aplicării pedepselor în privinţa infracţiunilor de corupţie şi celor conexe apreciată

	III. Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, precum şi a rapoartelor autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de politici

	9.
	Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei
	Anual

(pînă la data de 15 februarie)


	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Procuratura Generală,

Consiliul Superior al Magistraturii
	100 procente rapoarte publicate
	Datele statistice oficiale privind sesizările despre comiterea actelor de corupţie şi celor conexe corupţiei, despre urmărirea penală a acestora, despre examinarea judiciară şi sancţionarea lor sînt cunoscute publicului

	10.
	Publicarea rapoartelor autorităţilor publice privind măsurile întreprinse în vederea implementării Strategiei naţionale anticorupţie 
	Trimestrial

(pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune)


	Autorităţile publice responsabile de realizarea prezentului Plan de acţiuni
	100 procente rapoarte publicate
	Transparenţă  sporită a activităţilor anticorupţie, desfăşurate de către autorităţile publice

	11.
	Elaborarea şi publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei a rapoartelor privind numărul de hotărîri de condamnare sau achitare pe cauze de corupţie sau conexe acestora şi numărul  persoanelor condamnate sau achitate şi pedepsele aplicate 
	Trimestrial

(pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune)
	Ministerul Justiţiei
	100 procente rapoarte publicate
	Transparenţă asigurată prin informaţii prezentate publicului despre numărul  persoanelor condamnate sau achitate în cazuri de corupţie, despre pedepsele aplicate

	12.
	Deschiderea unei legături (link) pe paginile oficiale în Internet ale organelor de drept pentru publicarea rapoartelor de activitate şi punerea lor on-line în discuţie
	Iunie 2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor Interne,

Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal)
	100 procente  linkuri deschise
	Transparenţă  sporită a activităţii organelor de drept

	13.
	Elaborarea şi publicarea raportului anual de activitate al Comisiei Naţionale de Integritate
	Februarie 2013
	Comisia Naţională de Integritate
	Raport elaborat şi publicat
	Transparenţa privind implementarea Legii nr. 180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Naţională de Integritate asigurată

	COMPONENTA LEGISLATIVĂ

	IV. Conformarea legislaţiei naţionale standardelor internaţionale anticorupţie

	14.
	Întocmirea rapoartelor de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de acte normative 
	Permanent
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 
	Numărul de proiecte expertizate din totalul proiecte-lor,  numărul rapoartelor de expertiză, numărul recomandărilor formulate în rapoarte şi eficienţa lor

	Înlăturarea factorilor şi riscurilor de corupţie din proiectele de legi şi actele normative ale Guvernului

	15.
	Crearea Grupului de lucru în vederea examinării deficienţelor cadrului legislativ naţional privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi formularea propunerilor de rigoare
	Ianuarie 2012
	Comisia Electorală Centrală, Ministerul Justiţiei
Procuratura Generală, Ministerul Finanţelor, 

Curtea de Conturi, 

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
	Grup de lucru creat, întruniri desfăşurate, concluzii formulate.


	Activităţi iniţiate în vederea implementării Recomandărilor GRECO, adresate Republicii Moldova urmare Rundei a III-a de evaluare

	16.
	Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 în vederea punerii în aplicare a recomandărilor GRECO la capitolul „Incriminări”, adresate Republicii Moldova urmare a Rundei a III-a de evaluare
	Ianuarie 2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,

Ministerul Justiţiei,
Procuratura Generală
	Proiect elaborat şi înaintat Guvernului spre aprobare. Ponderea recomandărilor GRECO implementate
	Cadrul legislativ naţional conformat la Convenţia penală privind corupţia şi protocolul său adiţional.

Recomandări GRECO implementate

	17.
	Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea cadrului legislativ în vederea punerii în aplicare a recomandărilor GRECO la capitolul „Transparenţa în finanţarea partidelor politice”, adresate Republicii Moldova urmare a Rundei a III-a de evaluare
	Iunie 2012
	Comisia Electorală Centrală, 

Ministerul Justiţiei,
Procuratura Generală, Ministerul Finanţelor, 

Curtea de Conturi, 

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
	Proiect elaborat şi înaintat Guvernului spre aprobare. Ponderea recomandărilor GRECO implementate
	Cadrul legislativ naţional conformat la recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Rec (2003) 4 privind regulile comune contra corupţiei în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale; riscurile de corupţie din sectorul politic diminuate.

Recomandări GRECO implementate

	18.
	Pregătirea evaluării Republicii Moldova în cadrul Rundei IV GRECO cu tematica „Prevenirea corupţiei în ceea ce priveşte membrii Parlamentului şi în rîndul judecătorilor şi al procurorilor”
	Noiembrie 2013
	Procuratura Generală,

Biroul permanent al Parlamentului, Consiliul Superior al Magistraturii,

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
	Chestionare de evaluare 100 procente completate
	Evaluarea eficientă în cadrul Rundei IV-a GRECO asigurată

	V. Perfecţionarea legislaţiei anticorupţie şi îmbunătăţirea mecanismelor ei de funcţionare 

	19.
	Exercitarea controlului parlamentar asupra implementării legislaţiei anticorupţie
	Permanent
	Comisia parlamentară securitate naţională, apărare şi ordine publică
	Rapoartele autorităţilor publice şi ale societăţii civile prezentate. Concluziile comisiei parlamentare de profil 
	Mecanismele de funcţionare a legislaţiei anticorupţie  îmbunătăţite

	20.
	Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin proceduri negociate
	Iunie 2012
	Ministerul Finanţelor (Agenţia Achiziţii Publice)
	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare
	Cadrului normativ naţional ajustat la acquis-ul comunitar şi implementat art. 33 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. Reglementări exprese privind regulile de negociere cu operatorii economici stabilite

	21.
	Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin dialog competitiv
	Iunie 2012
	Ministerul Finanţelor (Agenţia Achiziţii Publice)
	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare
	Cadrul normativ naţional ajustat la acquis-ul comunitar şi implementat art. 33 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. Reguli de întreţinere a dialogului cu ofertanţii stabilite

	22
	Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 615 din 28 iunie 2005 „Privind unele măsuri de prevenire a corupţiei şi protecţionismului în cadrul instituţiilor publice”
	Iunie 2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare
	Hotărîre de Guvern revizuită în vederea lărgirii cercului subiecţilor cărora li se aplică prevederile acesteia şi a responsabilităţilor subiecţilor implicaţi în monitorizarea internă a realizării documentelor de politici anticorupţie în cadrul autorităţii (instituţiei)

	23.
	Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin licitaţie electronică


	Septembrie 2012
	Ministerul Finanţelor (Agenţia Achiziţii Publice)
	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare
	Cadrul normativ naţional ajustat la acquis-ul comunitar şi exclus parţial factorul uman la iniţierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice

	VI. Ajustarea cadrului normativ la necesităţile justificate de sporire a eficienţei activităţii
 organelor de drept şi a organelor de control

	24.
	Elaborarea proiectului de lege privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
	Ianuarie 2012
	Ministerul Economiei
	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare
	Gradul şi modalităţile de intervenţie abuzivă şi nefondată a statului în activitatea întreprinderilor limitate, prin optimizarea legislativă şi instituţională a controalelor asupra activităţii agenţilor economici, respectiv delimitarea exhaustivă a funcţiilor instituţiilor relevante pentru efectuarea controalelor asupra utilizării resurselor publice, activităţii economico-financiare, fiscale şi celor specializate, precum şi sistem unic de evidenţă a inspecţiilor şi controalelor creat

	25.
	Modificarea legislaţiei în vederea tragerii la răspundere juridică a membrilor organelor colegiale de decizie pentru admiterea încălcărilor de lege în activitatea proprie
	Iunie 2012
	Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei,
Ministerul Finanţelor,

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
	Proiect de lege elaborat si prezentat Guvernului spre examinare
	Nivel de responsabilitate al membrilor organelor colegiale de decizie ridicat

	26.
	Elaborarea proiectului de lege de modificare şi completare a art.55 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 pentru a fi aplicabil cazurilor de cercetare judiciară a infracţiunilor de corupţie şi celor conexe prin prisma practicii judiciare penale
	Iulie 2012
	Procuratura Generală, 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei


	Proiect de lege elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare
	Faptul liberării de răspundere penală şi tragere la răspundere contravenţională pentru infracţiuni de corupţie şi conexe corupţiei limitat


	27.
	Elaborarea proiectului de lege privind modificarea si completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 în vederea stabilirii obligatorii a pedepsei de privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi ca pedeapsă complementară pentru toate infracţiunile de corupţie şi conexe acestora
	Iulie 2012
	Procuratura Generală,

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei


	Proiect de lege elaborat si prezentat Guvernului spre examinare
	Privarea de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, complementar la pedeapsa principală, în toate cazurile de corupţie şi cele conexe corupţiei aplicată



	28.
	Elaborarea proiectului de lege privind stabilirea sancţiunilor contravenţionale şi penale pentru iresponsabilitatea managerială în procesul de acumulare şi utilizare a mijloacelor publice la exercitarea atribuţiilor funcţionale de către persoanele cu funcţii de răspundere, precum şi pentru neexecutarea hotărîrilor Curţii de Conturi
	Octombrie 2012
	Ministerul Finanţelor,
Curtea de Conturi

	Proiect de lege elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare
	Nivel înalt al responsabilităţii managerilor la acumularea şi utilizarea mijloacelor publice asigurat.
Eficienţa activităţii de audit sporită şi impactul obţinut în îmbunătăţirea managementului finanţelor publice

	29.
	Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cooperarea dintre asociaţiile părinteşti şi instituţiile de învăţămînt


	Februarie 2013
	Ministerul Educaţiei
	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare
	Legalitatea şi transparenţa mijloacelor băneşti colectate de la părinţi asigurată

	30.
	Reevaluarea sistemului de imunităţi pentru deputaţi şi operarea modificărilor de rigoare în Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului şi Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament 
	Noiembrie 2013
	Ministerul Justiţiei,

Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
	Proiect de lege elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare 
	Împrejurări speciale, prevăzute de actele legislative naţionale, ce pot determina transformarea imunităţii unor categorii de oficiali publici în impunitate excluse.

Factorul politic în procesul de ridicare a imunităţii diminuat. Procedurile de ridicare a imunităţii în caz de săvîrşire a infracţiunilor sînt simplificate

	COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ

	VII. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor

	31.
	Implementarea planurilor de integritate instituţională, elaborate în conformitate cu Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008 
	Permanent
	Autorităţile publice centrale
	100 procente autorităţi publice centrale au planuri elaborate (aprobate), plasate pe pagina web  şi puse în aplicare 
	Riscurile de corupţie identificate şi diminuate prin aplicarea sistematică a planurilor de integritate

	32.
	Instituirea Comisiei Naţionale de Integritate în conformitate cu prevederile Legii nr. 180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Naţională de Integritate
	Semestrul I 2012
	Parlamentul, 

Guvernul
	Membri numiţi şi personal selectat
	Legea nr. 180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Naţională de Integritate pusă în aplicare

	33.
	Elaborarea şi aprobarea modelelor declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiei de interese personale, precum şi a Instrucţiunii privind regulile de completare a acestora
	Trimestrul II 2012
	Comisia Naţională de Integritate
	Instrucţiune aprobată şi pusă în aplicare
	Mecanism pus în aplicare în vederea implementării Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese şi Legii nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere  

	34.
	Desemnarea în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale a persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor de interese şi declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate
	Trimestrul II 2012
	Autorităţile publice centrale şi locale
	Numărul persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor de interese şi declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate desemnate
	Pus în aplicare mecanismul intern de implementare a Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese şi Legii nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere  

	35.
	Crearea paginii oficiale în Internet a Comisiei Naţionale de Integritate
	Octombrie 2012
	Comisia Naţională de Integritate
	Pagina creată şi funcţională
	Transparenţa activităţii Comisiei Naţionale de Integritate asigurată

	36.
	Revizuirea Hotărîrii Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice” în vederea extinderii termenului şi ariei de aplicare a acesteia  
	Iunie 2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
	Proiect elaborat şi înaintat Guvernului spre examinare
	Proces de reevaluare periodică a riscurilor de corupţie asigurat

	37.
	Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale 
	Permanent
	Autorităţi publice centrale

şi locale
	Ponderea deciziilor  consultate cu publicul din numărul total de decizii adoptate. Dezbateri/şedinţe publice organizate, recomandări recepţionate/implementate
	Informarea multilaterală asupra procesului decizional şi
participarea părţilor interesate în procesul decizional asigurate,

gradul de răspundere a autorităţilor publice sporit

	38.
	Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţiile publice
	Permanent
	Autorităţi publice centrale

şi locale, Serviciul de Informaţii şi Securitate
	Numărul de anunţuri publicate privind funcţiile vacante şi concursurile de angajare. Numărul de concursuri desfăşurate
	Nivelul corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţiile publice redus.

Riscul ocupării funcţiilor publice de către persoane care prezintă o ameninţare pentru interesele securităţii naţionale exclus

	39.
	Identificarea domeniilor în care pot fi instituite ghişee unice, în condiţiile Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător  
	Martie 2012
	Ministerul Economiei
	100 procente domenii identificate

	Punerea în aplicare a Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător iniţiată  



	40.
	Elaborarea şi aprobarea regulamentelor de creare şi funcţionare a ghişeului unic pentru domenii specifice, în condiţiile Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător   
	Iulie 2012
	Autorităţile publice centrale şi locale care au funcţii şi atribuţii în domeniile specifice, identificate în condiţiile Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător
	Regulamente de creare şi funcţionare a ghişeelor unice elaborate şi aprobate
	Mecanism de implementare a Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător pus în aplicare

	41.
	Crearea ghişeelor unice în domeniile specifice, identificate în condiţiile Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător  
	Trimestrul IV 2012
	Autorităţile publice centrale şi locale care au funcţii şi atribuţii în domeniile specifice, identificate în condiţiile Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător  
	Ghişee unice create în toate domeniile identificate


	Principiul ghişeului unic implementat. Riscurile de corupţie în prestarea serviciilor publice diminuate

	42.
	Implementarea sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere, înzestrarea automobilelor speciale de patrulare rutieră cu dispozitive moderne, dotate cu camere video, de stabilire a vitezei vehiculelor

	Decembrie 2012
	Ministerul Afacerilor Interne
	Sistem implementat. Numărul de automobile speciale de patrulare rutieră înzestrate


	Excluderea cazurilor de corupţie în rîndul colaboratorilor poliţiei rutiere, excluderea subiectivismului la depistarea contravenţiilor şi documentarea pe marginea acestora

	43.
	Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de instruire pentru auditorii interni din sectorul public în vederea consolidării capacităţilor acestora


	Pe parcursul anului

(conform termenelor stabilite în Planul de instruire)
	Ministerul

Finanţelor


	Numărul de instruiri efectuate. Numărul de persoane instruite
	Independenţă, integritate şi obiectivitate a activităţii unităţilor de audit intern


	44.
	Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de instruire în domeniul managementului financiar şi controlului pentru manageri din entităţile publice


	Pe parcursul anului

(conform termenelor stabilite în Planul de instruire)


	Ministerul

Finanţelor


	Numărul de instruiri efectuate. Numărul de persoane instruite


	Conştientizarea beneficiilor şi necesităţii implementării sistemului de management financiar şi control, inclusiv a managementului riscurilor

	45.
	Realizarea activităţii-pilot privind identificarea riscurilor de corupţie în trei comunităţi locale şi elaborarea planurilor strategice de tratare şi prevenire a acestora
	Octombrie 2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în comun cu Cancelaria de Stat şi ONG-urile de profil
	Trei planuri aprobate de către consiliile locale
	Activităţi de prevenire a corupţiei la nivel local elaborate şi puse în aplicare. Riscuri de corupţie diminuate

	46.
	Instituirea unui sistem eficient de management al riscurilor în autorităţile publice centrale
	Decembrie 2012
	Autorităţi publice centrale 
	100  procente de autorităţi publice centrale care dispun de Registrul riscurilor 
	Riscuri (inclusiv riscuri de corupţie) identificate şi controlate de către autorităţile publice centrale



	47.
	Elaborarea şi aprobarea prin ordinul ministrului al formularului „Angajament de asigurare a securităţii examenelor” 
	Semestrul I 2012
	Ministerul Educaţiei
	Formular aprobat


	Securitatea examenelor asigurată.
Riscurile de corupţie în acest proces diminuate

	48.
	Elaborarea şi aprobarea Codului de etică universitară şi Codului de etică a profesorului
	Octombrie 2013
	Ministerul Educaţiei
	Coduri de etică elaborate şi aprobate
	Norme de conduită în sistemul educaţiei stabilite şi puse în aplicare



	VIII. Consolidarea capacităţii organelor de drept şi a justiţiei de a contracara corupţia

	49.
	Instruirea judecătorilor, a procurorilor şi a colaboratorilor organelor de drept în domeniul instrumentării şi judecării cauzelor de corupţie şi celor conexe
	Permanent
	Institutul Naţional al Justiţiei,

Academia „Ştefan cel Mare”,
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne
	Numărul de instruiri efectuate. Numărul de persoane instruite


	Cunoştinţele şi aptitudinile practice ale judecătorilor, procurorilor şi ale colaboratorilor organelor de drept în domeniul vizat consolidate

	50.
	Instituirea unui mecanism eficient de colaborare operativă a subdiviziunilor de securitate internă ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Ministerului Afacerilor Interne (inclusiv Poliţia de Frontieră) , Serviciul Vamal şi organelor Procuraturii în vederea prevenirii, descoperirii şi sancţionării faptelor de corupţie săvîrşite de colaboratorii acestor autorităţi
	Septembrie 2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,
Serviciul de Informaţii şi Securitate,

Ministerul Afacerilor Interne (inclusiv Poliţia de Frontieră), 

Ministerul Finanţelor, 

Procuratura Generală

Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare)
	Plan comun de acţiuni elaborat şi pus în aplicare
	Deficienţe la colaborarea operativă între subdiviziunile de securitate internă ale autorităţilor excluse

	IX. Sporirea eficienţei activităţii organelor de control

	51.
	Prezentarea în adresa Guvernului a rapoartelor privind măsurile întreprinse de către executorii de buget în vederea înlăturării deficienţelor, constatate în cadrul auditelor efectuate de către Curtea de Conturi asupra executării bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală din exerciţiul bugetar expirat
	În termen de 15 zile de la data expirării termenelor de înlăturare a deficienţe-lor, stabilite prin hotărîrile Curţii de Conturi
	Ministerul Finanţelor,

Casa Naţională de Asigurări Sociale,

Compania Naţională de Asigurări în Medicină
	100  procente rapoarte prezentate
	Hotărîri ale Curţii de Conturi executate

	52.
	Audierea în cadrul şedinţelor Guvernului a executorilor de buget, pe marginea rezultatelor auditelor efectuate de către Curtea de Conturi, prin prisma neregulilor depistate la executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală din exerciţiul bugetar expirat
	În termen de o lună de la data expirării termenelor de înlăturare a deficienţelor, stabilite prin hotărîrile Curţii de Conturi
	Cancelaria de Stat,
Ministerul Finanţelor,

Casa Naţională de Asigurări Sociale,

Compania Naţională de Asigurări în Medicină
	Şedinţe desfăşurate.

Hotărîri adoptate
	Hotărîri ale Curţii de Conturi executate. Mijloace publice utilizate neregulamentar restabilite în buget.

Management conform finanţelor publice

	53.
	Monitorizarea procesului de admitere în instituţiile de învăţămînt superior
	Pe parcursul organizării şi desfăşurării sesiunilor de admitere
	Ministerul

Educaţiei,
în colaborare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
	100 procente instituţii monitorizate.

100  procente contestări soluţionate
	Transparenţa procesului de admitere asigurată. Cazuri de corupţie preîntîmpinate

	54.
	Monitorizarea procesului de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor (de licenţă/master) în învăţămîntul superior 
	În perioada sesiunii de vară şi iarnă
	Ministerul

Educaţiei,
în colaborare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

	100  procente instituţii monitorizate

	Transparenţa în organizarea examenelor şi a evaluării obiective a studenţilor asigurată. Cazuri de corupţie preîntîmpinate


	COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ ŞI DE COMUNICARE PUBLICĂ

	X. Cultivarea intoleranţei faţă de corupţie

	55.
	Organizarea Conferinţei naţionale anticorupţie
	Anual,
decembrie 
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,
Grupul de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie
	Conferinţa desfăşurată.
Materiale distribuite.
Rezultatele evenimentului mediatizate
	Probleme şi deficienţe în domeniu identificate şi puse în discuţie, priorităţi de viitor stabilite 

	56.
	Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a populaţiei asupra fenomenului corupţiei
	Permanent
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,
în colaborare cu ONG-urile de profil
	Mesajele anticorupţie ale campaniilor de sensibilizare, perioada de desfăşurare, mijloacele de mediatizare şi amploarea campaniilor
	Gradul de transmitere a mesajului anticorupţie îmbunătăţit, conştientizarea de către populaţie a costurilor şi impactului negativ al corupţiei sporită, disponibilitatea de a oferi remunerări coruptibile redusă

	57.
	Instruirea angajaţilor din autorităţile şi instituţiile publice pe teme anticorupţie
	Permanent
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
	Numărul de instruiri şi categoriile de participanţi
	Cunoştinţele în domeniul anticorupţie ale angajaţilor din autorităţile şi instituţiile publice aprofundate

	58.
	Includerea unui modul cu subiecte de prevenire şi combatere a corupţiei în programele de instruire iniţială a angajaţilor debutanţi



	Pe parcursul anului

(conform termenelor stabilite în programul de instruire)
	Autorităţile publice centrale, 

în colaborare cu

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

	Numărul de instruiri desfăşurate.

Numărul de audienţi. Modul prevăzut în programele de profesionalizare
	Familiarizarea angajaţilor debutanţi cu legislaţia anticorupţie. Sporirea gradului de rezistenţă la corupţie




	XI. Încurajarea denunţării corupţiei

	59.
	Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea  Regulamentului de funcţionare a  liniilor fierbinţi anticorupţie ale autorităţilor publice
	Februarie 2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în colaborare cu ONG-urile de profil
	Proiect elaborat şi remis Guvernului spre examinare
	Linii fierbinţi funcţionale şi eficiente, obligaţii strict stabilite ale funcţionarilor responsabili de activitatea liniilor fierbinţi

	60.
	Asigurarea funcţionării liniilor fierbinţi anticorupţie guvernamentale şi neguvernamentale
	Permanent
	Autorităţi publice centrale şi locale

în colaborare cu ONG-urile de profil
	Numărul de persoane care apelează la liniile fierbinţi, ponderea celor ce relatează despre corupţie
	Cazuri de corupţie comunicate şi examinate de către autorităţile competente

	61.
	Instruirea persoanelor responsabile de funcţionarea liniilor fierbinţi anticorupţie ale autorităţilor publice
	Aprilie

2012
	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
	100 procente persoane responsabile instruite
	Eficienţa funcţionării liniilor fierbinţi asigurată


	XII. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media

	62.
	Promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu mass-media şi societatea civilă
	Permanent
	Autorităţi publice centrale şi locale,
în colaborare cu ONG-urile de profil şi mass-media
	Concepţii de comunicare publică elaborate şi puse în aplicare.

Rapoarte de monitorizare elaborate de Cancelaria de Stat şi ONG-uri 


	Mecanism intern privind comunicarea cu publicul şi asigurarea accesului la informaţie  implementat


Notă: 

Costurile aferente implementării acţiunilor incluse în plan se vor încadra în alocaţiile pe anii 2011-2013 destinate autorităţilor publice finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale, la acestea se va adăuga asistenţa externă de care vor beneficia autorităţile publice pentru implementarea unor proiecte concrete:

Suportul Proiectului CoE pentru „Buna Guvernare şi Lupta împotriva Corupţiei” în cadrul Parteneriatului Estic, Suportul Comisiei Europene în cadrul Proiectului "Suport Guvernului Republicii Moldova în susţinerea activităţilor  anticorupţie, reforma Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv poliţia şi protecţia datelor personale"

PAGE  
1
tanea Y:\Doc_2011\Anexe\Plan_2011-2013.doc

 DATE \@ "dd.MM.yyyy" 11.01.2012

