
Biroul permanent 

al Parlamentului 

Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se prezintă spre examinare proiectul de hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie  pe anii 2011–2016.

Anexă: proiectul de hotărîre şi nota informativă.

Deputați în Parlament:

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE
pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2016
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 
pe anii 2011–2016
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 

Art. 1. – Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2016, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 21 iulie 2011, conform anexei.

Art. 2. – Autorităţile şi instituţiile publice vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea planului de acţiuni nominalizat.

Art. 3. – Centrul Naţional Anticorupţie va asigura monitorizarea și coordonarea realizării planului de acţiuni menţionat.

  

  PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI 

  Anexă

Planul de acţiuni

pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 

pe anii 2011–2016

	Nr.

crt.
	Acţiunea
	Termenul de realizare
	Responsabilii de realizare
	Sursa de finanţare
	Indicatorii de progres
	Rezultatul scontat


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	COMPONENTA DE CERCETARE

	I. Elaborarea, prezentarea şi publicarea sondajelor pentru cercetarea percepţiei şi răspîndirii fenomenului corupţiei

	1. 
	Efectuarea şi publicarea rezultatelor unor sondaje privind cercetarea percepţiei şi răspîndirii fenomenului corupţiei
	Permanent, 

cu monitorizare trimestrială
	Centrul Naţional Anticorupţie în colaborare cu autorităţile publice şi ONG-urile de profil
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Numărul de sondaje publicate.
Numărul analizelor efectuate de CNA privind evoluţia tendinţelor de dezvoltare a fenomenului corupţiei elaborate și numărul recomandărilor formulate și aplicate.
	Evoluţia perceperii de către populaţie a răspîndirii corupţiei şi a formelor ei este cunoscută

	II. Efectuarea de analize, de  cercetări şi de studii tematice despre corupţie şi despre domeniile conexe

	2. 
	Efectuarea de analize, cercetări şi studii tematice despre corupţie
	Permanent,  

cu monitorizare trimestrială
	Centrul Naţional Anticorupţie în colaborare cu autorităţile publice şi ONG-urile de profil
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Numărul de publicaţii.
Numărul recomandărilor formulate și aplicate.
	Manifestările de corupţie în diverse domenii şi deficienţele în activitatea autorităţilor publice de contracarare a acestor manifestări sunt expuse în detalii

	3. 
	Efectuarea analizei strategice privind vulnerabilităţile de corupţie în utilizarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
	Trimestrul III, 
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie
	Alocaţii bugetare
	Studiu elaborat şi publicat.
Numărul recomandărilor formulate și aplicate.
	Deficienţe în domeniu constatate şi recomandări  înaintate

	4. 
	Efectuarea analizei strategice privind vulnerabilităţile de corupţie în activitatea Ministerului Educaţiei
	Trimestrul IV, 
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie
	Alocaţii bugetare
	Studiu elaborat şi publicat.

Numărul recomandărilor formulate și aplicate.
	Deficienţe în domeniul  achiziţiilor publice, conflictelor de interese nedeclarate, gestionării resurselor bugetare şi de asistenţă externă constatate şi recomandări  înaintate

	5. 
	Actualizarea studiului cu privire la practica de interpretare a prevederilor legale la examinarea cauzelor de corupţie de către instanţele de judecată pentru perioada 2013-2015
	Trimestrul II, 
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie,

Curtea Supremă de Justiţie
	Alocaţii bugetare, surse externe
	Studiu elaborat.

Numărul recomandărilor formulate și aplicate.
	Deficienţe şi posibile soluţii pentru îmbunătăţirea procesului de investigare a cauzelor de corupţie, identificate

	6. 
	Efectuarea unui studiu cu privire la transparenţa finanţării partidelor politice și a campaniilor electorale
	Trimestrul II, 
2016
	Ministerul Justiţiei,
Comisia Electrală Centrală,

societatea civilă


	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Studiu prezentat.
Numărul recomandărilor formulate și aplicate.
	Mecanismul  de  neadmitere  sub  nici  o formă  a  finanţărilor  din  afara  ţării  analizat, reglementarea procedurilor  de colectare şi raportare a cotizaţiilor de membru de partid evaluată

	III. Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, precum şi a rapoartelor autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de politici

	7. 
	Întocmirea şi publicarea de rapoarte ale organelor de drept, ale Procuraturii şi ale justiţiei privind contracararea corupţiei
	Anual (pînă la data de 

15 februarie)
	Centrul Naţional Anticorupţie, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii
	Alocaţii bugetare
	Numărul rapoartelor publicate.

Date statistice publicate.
	Date statistice oficiale referitoare la sesizările privind comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, urmărirea penală în cazul acestora, examinarea judiciară şi sancţionarea lor, aduse la cunoştinţă publicului

	COMPONENTA LEGISLATIVĂ 

	IV. Conformarea legislaţiei naţionale standardelor internaţionale anticorupţie

	8. 
	Întocmirea de rapoarte de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de acte normative
	Permanent, 

cu monitorizare trimestrială
	Centrul Naţional Anticorupţie
	Alocaţii bugetare
	Numărul de proiecte expertizate din totalul proiectelor. 

Numărul de rapoarte de expertiză. 

Numărul de recomandări formulate în rapoarte şi eficienţa lor
	Norme ce pot favoriza factorii şi riscurile de corupţie din proiectele de legi şi din actele normative ale Guvernului, înlăturate

	9. 
	Participarea în cadrul Programului NATO de consolidare a integrităţii în sectorul de apărare şi securitate
	Trimestrul IV, 
2016
	Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Numărul de acţiuni realizate.
Plan de integritate elaborat.
	Buna guvernare în domeniul securităţii şi apărării prin sporirea integrităţii şi reducerea riscurilor de corupţie în cadrul structurilor din sector, consolidată

	10. 
	Elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea recomandărilor GRECO la capitolul „Prevenirea corupţiei în rîndul parlamentarilor, al judecătorilor şi procurorilor”, adresate Republicii Moldova în urma rundei a IV-a de evaluare
	Trimestrul II, 
2016
	Procuratura Generală, Secretariatul Parlamentului, Consiliul Superior al Magistraturii, Comisia Naţională de Integritate, Centrul Naţional Anticorupţie


	Alocaţii bugetare
	Plan de acţiuni elaborat.

Numărul recomandărilor formulate și aplicate.
Numărul acţiunilor realizate.
	Implementarea eficientă  a recomandărilor în cadrul rundei a IV-a de evaluare GRECO asigurată

	11. 
	Elaborarea și adoptarea Legii privind modificarea Regulamentului Parlamentului pentru instituirea funcţiei de Comisar parlamentar de integritate
	Trimestrul II, 2016


	Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Proiect de lege elaborat şi adoptat.
	Elaborarea şi promovarea principiilor şi regulilor normative  de integritate, procedurilor de gestionare a conflictelor de interese în cadrul Parlamentului

	12. 
	Elaborarea și adoptarea proiectului de lege de modificare şi completare a Codului de procedură penală, în vederea înlăturării impedimentelor existente la investigarea actelor de corupţie şi conexe corupţiei. Expertiza Consiliului Europei a proiectului respectiv
	Trimestrul III, 
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Superior al Magistraturii, Parlamentul Republicii Moldova

	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Proiect de lege elaborat şi adoptat.
	Cadru legal şi instituţional evaluat şi ajustat. Impedimentele  formale  pentru  investigarea  cu  succes  a  actelor  de corupţie înlăturate 

	13. 
	Elaborarea unui proiect de lege privind modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova 

nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 în vederea definirii noţiunii „infracţiuni de corupţie”, precum şi corelarea acesteia cu alte articole ale Codului penal (art. 55, 79, etc.)
	Trimestrul II,
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Superior al Magistraturii, Parlamentul Republicii Moldova


	Alocaţii bugetare
	Proiect de lege elaborat şi adoptat.
	Aplicarea abuzivă a art. 55, 79 din Codul penal în procesul de individualizare a pedepsei pe cauze de corupţie şi pe cele conexe corupţiei, redusă

	14. 
	Elaborarea și adoptarea proiectului de lege cu privire la finanţarea partidelor politice și a campaniilor electorale, inclusiv în scopul neadmiterii sub nici o formă a finanţărilor din afara ţării. Expertizarea proiectului de lege de către Consiliul Europei. Consultarea proiectului respectiv cu reprezentanţii societăţii civile
	Trimestrul IV, 
2016
	Ministerul Justiţiei, Comisia Electrală Centrală, Centrul Naţional Anticorupţie,

Parlamentul Republicii Moldova

	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Proiect de lege elaborat şi adoptat.
	Mecanismul  de finanţare  a  partidelor politice  și  a  campaniilor electorale,  după  consultări  suplimentare  cu  experţii  europeni  și  societatea civilă consolidat  

	15. 
	Modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 36 din 9 aprilie 2015 în vederea implementării neadmiterii neadmitere  sub  nici  o formă  a  finanţărilor  din  afara  ţării a partidelor politice și a campaniilor electorale
	Trimestrul IV, 
2016
	Ministerul Justiţiei, Comisia Electrală Centrală, Centrul Naţional Anticorupţie,

Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Proiect de lege elaborat şi adoptat.
	Mecanismul  de  neadmitere  sub  nici  o formă  a  finanţărilor  din  afara  ţării  implementat  şi  procedurile  de colectare şi raportare a cotizaţiilor de membru de partid reglementate  legal

	16. 
	Adoptarea proiectului  de  lege  de ajustare a legii  privind testarea integrităţii profesionale la Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 7 din 16 aprilie 2015
	Trimestrul II, 
2016
	Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie, Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Proiect de lege elaborat şi adoptat.
	Procesul de aplicare a testării integrităţii profesionale ajustat la principiile constituţionale

	V. Perfecţionarea legislaţiei anticorupţie şi îmbunătăţirea mecanismelor ei de funcţionare, inclusiv prin exercitarea controlului parlamentar

	17. 
	Exercitarea controlului parlamentar asupra implementării legislaţiei anticorupţie
	Permanent,  

cu monitorizare trimestrială
	Comisiile parlamentare şi/sau deputaţii
	Alocaţii bugetare
	Rapoartele autorităţilor publice şi ale societăţii civile prezentate. Numărul ședinţelor  Comisiilor.

Numărul rapoartelor.

Numărul recomandărilor  comisiei.

Numărul recomandărilor implementate.
	Mecanisme de funcţionare a legislaţiei anticorupţie, îmbunătăţite

	18. 
	Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice în vederea înlăturării deficienţelor constatate în procesul implementării acesteia  
	Trimestrul II, 
2016
	Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional Anticorupţie, Parlamentul Republicii Moldova

	Alocaţii bugetare
	Proiect de lege elaborat şi adoptat
	Mecanism de prevenire a corupţiei în procesul de angajare şi promovare a personalului în funcţii publice consolidat. 

Factori de risc eliminaţi

	VI. Ajustarea cadrului normativ la necesităţile justificate de sporire a eficienţei activităţii organelor de drept şi a organelor de  control

	19. 
	Modificarea legislaţiei în vederea tragerii la răspundere juridică a membrilor organelor colegiale de decizie pentru admiterea încălcărilor de lege în activitatea proprie
	Trimestrul III, 
2016
	Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Centrul Naţional Anticorupţie, Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare
	Proiect de lege elaborat şi adoptat
	Nivel de responsabilitate a membrilor organelor colegiale de decizie sporit


	20. 
	Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii Curţii 

de Conturi nr. 261-XVI 

din 5 decembrie 2008, în vederea ajustării la standardele internaţionale anticorupţie
	Trimestrul III, 
2016
	Curtea de Conturi, Parlamentul Republicii Moldova
	Proiect de înfrăţire (Twinning) PIFC al Uniunii Europene
	Proiect de lege elaborat şi adoptat
	Cadru legislativ armonizat la standardele şi reglementările organizaţiilor internaţionale din domeniu  (IFAC, IIA, INTOSAI)

	21. 
	Solicitarea avizului Curţii Constituţionale la proiectul Legii privind modificarea articolului 70 din Constituţia Republicii Moldova referitor la imunitatea deputaţilor
	Trimestrul II, 
2016
	Ministerul Justiţiei, Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare 
	Solicitare înregistrată la Curtea Constituţională
	Limitarea imunităţii deputaţilor clarificată din perspectiva instituţională

	22. 
	Elaborarea proiectului de lege privind modificarea articolului 70 din Constituţia Republicii Moldova referitor la imunitatea deputaţilor
	Trimestrul IV, 
2016
	Ministerul Justiţiei, Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare 
	Proiect elaborat
	Adoptarea modificărilor la articolul 70 din Constituţia Republicii Moldova referitor la imunitatea deputaţilor asigurată


	23. 
	Elaborarea și adoptarea proiectului de lege cu privire la organizarea activităţii de investigaţii financiare în cadrul urmăririi penale, depistare, urmărire și aplicare a sechestrului bunurilor provenite din infracţiuni, în vederea asigurării confiscării acestora și pentru recuperarea, conservarea şi administrarea prejudiciului cauzat prin infracţiuni, în special prin infracţiuni de corupţie și conexe
	Trimestrul III, 
2016
	Ministerul Justiţiei, 
Centrul Naţional Anticorupţie, 
Ministerul Afacerilor Interne, Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare 
	Proiect elaborat şi adoptat
	Recuperarea  prejudiciului  cauzat  prin  infracţiuni,  în  special  prin  infracţiuni  de corupţie  și  conexe,  în  urma  analizei  internaţionale  specializate  a  cadrului juridic şi a practicilor Republicii Moldova asigurată

	24. 
	Elaborarea și adoptarea proiectului de lege cu privire la integritatea în sectorul public
	Trimestrul II,
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie, Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare 
	Proiect elaborat şi adoptat
	Cadrul  legal  coerent  și  previzibil  pentru  cultivarea integrităţii  în  sectorul  public adoptat,  ajustat la  cadrul  legislativ  în  vigoare ce  reglementează  activitatea  diferitor  categorii  de  agenţi  publici  la  noile prevederi referitoare la cerinţele minime de integritate în sectorul public                                         

	25. 
	Elaborarea și adoptarea proiectului de lege cu privire la ajustarea cadrului legal ce reglementează cadourile, restricţiile și incompatibilităţile pentru diferite categorii de agenţi publici la prevederile legii cu privire la integritatea în sectorul public
	Trimestrul IV,
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie, Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare 
	Proiect elaborat şi adoptat
	Neconcordanţele  din  cadrul  naţional  de  reglementare  a  conflictelor de  interese,  a  restricţiilor  și  incompatibilităţilor  pentru  diferite  categorii  de agenţi publici înlăturate

	26. 
	Elaborarea și adoptarea proiectului de lege în scopul perfecţionării mecanismului de declarare a veniturilor și proprietăţilor, a intereselor și conflictului de interese în vederea restricţionării deţinerii bunurilor prin intermediul persoanelor interpuse și introducerii procedurii de confiscare civilă în domeniu
	Trimestrul IV, 
2016
	Ministerul Justiţiei, 
Centrul Naţional Anticorupţie, 
Comisia Națională de Integriate

Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare
	Proiect elaborat şi adoptat
	Mecanismul de declarare a veniturilor și proprietăţilor, a intereselor și conflictelor de interese perfecţionat, fenomenul de deţinere a bunurilor prin intermediul persoanelor interpuse exclus, mecanismul confiscării civile introdus

	27. 
	Elaborarea și adoptarea proiectului de lege în vederea sincronizării eficiente a reformelor și îmbunătăţirii conlucrării dintre Comisia Naţională de Integritate, Centrul Naţional Anticorupţie și Procuratura Anticorupţie, precum și în vederea creării instanţelor judecătorești specializate anticorupţie
	Trimestrul II, 
2016
	Ministerul Justiţiei,
Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Proiect de lege adoptat.


	Sistem instituţional anticorupţie consolidat

	28. 
	Delimitarea atribuţiilor de combatere a cazurilor de corupţie la nivel înalt a Centrului Naţional Anticorupţie și ale Procuraturii Anticorupţie. Asigurarea independenţei funcţionale a Procuraturii Anticorupţie
	Trimestrul II, 
2016
	Ministerul Justiţiei,
Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Parlamentul Republicii Moldova
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Proiect de lege elaborat şi adoptat
	Capacităţile  autorităţilor  publice  de  prevenire,  combatere, investigare  și  urmărire  penală,  supraveghere  și  aplicare a  cadrului  normativ  consolidate,  în conformitate cu cerinţele Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană

	29. 
	Extinderea  regimului  juridic  al  prevenirii,  controlului  şi  sancţionării  conflictelor de  interese  şi  în  cadrul  întreprinderilor  de  stat,  municipale  şi  în  cadrul societăţilor comerciale în care statul deţine cota-parte majoritară
	Trimestrul IV, 2016
	Ministerul Justiţiei, 
Centrul Naţional Anticorupţie, Parlamentul Republicii Moldova


	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Proiect elaborat şi adoptat
	Controlul averilor  și  intereselor  personale,  al  respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităţilor și restricţiilor în cadrul întreprinderilor  de  stat,  municipale  şi  în  cadrul societăţilor comerciale în care statul deţine cota-parte majoritară asigurat

	COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ

	VII. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor

	30. 
	Implementarea unui sistem eficient de gestiune a riscurilor de corupţie cu elaborarea şi realizarea măsurilor de eliminare sau diminuare a acestora
	Permanent, 

cu monitorizare trimestrială


	Autorităţile publice


	Alocaţii bugetare
	Numărul autorităţilor publice care au documentat Managementul riscurilor de corupţie. Numărul autorităţilor care au completat Registrul instituţional al riscurilor şi/ sau  Planul de integritate
	Riscurile de corupţie identificate şi analizate, elaborate şi realizate acţiuni pentru excluderea sau diminuarea factorilor care favorizează corupţia în cadrul instituţiei

	31. 
	Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a funcţionarilor publici
	Permanent, 

cu monitorizare trimestrială
	Autorităţile publice centrale şi locale, Serviciul de Informaţii şi Securitate
	Alocaţii bugetare
	Numărul funcţiilor publice vacante scoase la concurs, raportat la numărul total de funcţii publice vacante din autoritate. 

Numărul de concursuri de angajare desfăşurate. Numărul de concursuri repetate pentru una şi aceeaşi funcţie publică
	Nivelul corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a funcţionarilor publici, redus.
Riscul ocupării funcţiilor publice de către persoane care prezintă o ameninţare pentru interesele securităţii naţionale, exclus

	32. 
	Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale
	Permanent, 

cu monitorizare trimestrială
	Autorităţile publice centrale şi locale
	Alocaţii bugetare
	Ponderea deciziilor consultate cu publicul în raport cu numărul total de decizii adoptate. 

Dezbateri/ şedinţe publice organizate, recomandări recepţionate/ implementate
	Informarea multilaterală asupra procesului decizional şi participarea părţilor interesate în procesul decizional, asigurate. 

Nivel sporit de responsabilitate a autorităţilor publice  

	33. 
	Elaborarea unui regulament de proceduri privind relaţiile dintre Curtea de Conturi,  Parlament şi Guvern
	Trimestrul III, 
2016
	Curtea de Conturi,

comisia parlamentară de profil,

Cancelaria de Stat
	Proiect de înfrăţire (Twinning) PIFC al Uniunii Europene
	Regulament elaborat şi aprobat
	Colaborare eficientă între Curtea de Conturi, Parlament şi Guvern asigurată, în contextul  sporirii impactului activităţii de audit şi îmbunătăţirii managementului finanţelor publice 

	34. 
	Elaborarea normelor metodologice referitoare la modul și procedurile de verificare a rapoartelor privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, inclusiv în perioada campaniei electorale, precum și a modului de reflectare și raportare a cheltuielilor
	Trimestrul III, 
2016
	Comisia Electorală Centrală,
Ministerul Finanţelor
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Norme metodologice adoptate
	Norme  metodologice  referitoare  la  modul  și procedurile  de  verificare  a  rapoartelor  privind  veniturile  și  cheltuielile partidelor  politice,  inclusiv  în  perioada  campaniei  electorale,  de  reflectare  și raportare a cheltuielilor  de  către  organele  competente  pentru  instituţiile  specializate  (fisc, organe  de  drept  etc.)  adoptate

	35. 
	Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură
	Trimestrul IV,

2016
	Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, Centrul Naţional Anticorupţie
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Plan de integritate elaborat şi aprobat
	Riscuri de corupţie identificate şi diminuate prin implementarea planului de integritate

	36. 
	Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul Primăriei municipiului Chişinău
	Trimestrul IV,

2016
	Primăria municipiului Chişinău, Centrul Naţional Anticorupţie
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Plan de integritate elaborat şi aprobat
	Riscuri de corupţie identificate şi diminuate prin implementarea planului de integritate

	37. 
	Elaborarea raportului de monitorizare a implementării Hotărîrii Guvernului nr. 188 din 3 aprilie 2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet 
	Trimestrul III, 2016


	Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,

Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică,

Centrul de Telecomu-nicaţii Speciale)
	Alocaţii bugetare
	Raport de monitorizare elaborat. 

Numărul recomandărilor formulate.
	Calitatea paginilor web ale autorităţilor publice îmbunătăţită prin completarea listei de informaţii obligatorii cu:

– declaraţii de interese personale ale conducerii;

– achiziţii publice (plan anual de achiziţii, anunţuri de intenţie, rezultate etc.);

– modulul anticorupţie (persoană responsabilă, plan de integritate şi raport de executare etc.)

	38. 
	Revizuirea Codului de conduită a colaboratorului vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 456 din 27 iulie 2009, în vederea ajustării lui la cadrul legal privind serviciul în organele vamale şi la standardele internaţionale
	Trimestrul III,

2016
	Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal)
	Alocaţii bugetare
	Proiect de hotărîre pentru modificarea Codului de conduită, elaborat şi aprobat. 

Numărul de activităţi de promovare a codului  desfăşurate
	Codul de conduită a colaboratorului vamal, actualizat 

	39. 
	Revizuirea Codului cadru de etică (deontologic) al lucrătorului medical şi farmaceutic
	Trimestrul IV,

2016
	Ministerul Sănătăţii

în colaborare cu asociaţiile de profil
	Alocaţii bugetare
	Proiect de hotărîre pentru modificarea codului deontologic elaborat şi aprobat 


	Norme de conduită a personalului medical actualizate în vederea eliminării elementelor care admit perceperea plăţilor neformale sau favorizează anumiţi pacienţi în dependenţă de statutul lor social 

	40. 
	Crearea ghişeelor unice- pilot pentru autorizarea activităţii din comerţ
	Permanent, cu monitorizare trimestrială
	Ministerul Economiei, Centrul de Guvernare Electronică,

autorităţile administraţiei publice locale
	Alocaţii bugetare,  surse externe
	Numărul ghişeelor unice funcţionale
	Soft-programul informaţional privind conexiunea în sistem a instituţiilor interesate, implementat. 

Riscuri de corupţie la prestarea serviciilor publice, diminuate 

	41. 
	Elaborarea normelor metodologice pentru investigarea cazurilor de corupere electorală, în urma examinării cazurilor de corupere electorală incluse în rapoartele societăţii civile
	Trimestrul IV, 
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie, Comisia Electorală Centrală, Ministerul Afacerilor Interne, societatea civilă
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Norme metodologice adoptate
	Norme  metodologice  dezvoltate  în  vederea  examinării  uniforme  sub  toate  aspectele  a  cazurilor  de  corupere electorală

	42. 
	Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege privind protecţia avertizorilor de integritate, în conformitate cu cele mai bune practici și recomandări ale Consiliului Europei
	Trimestrul IV,
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie, 

Ministerul Justiţiei
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Proiect elaborat şi transmis spre aprobare
	Cadru legislativ conex legii cu privire la integritatea în sectorul public adoptat, raportarea  obligatorie  a  actelor  de corupţie din partea agenţilor publici instituită  

	43. 
	Elaborarea şi aprobarea normelor de responsabilizare a agenţilor publici pentru încălcarea normelor de etică și deontologie aprobate
	Permanent, cu verificare începînd cu trimestrul IV, 2016
	Cancelaria de Stat,

Autorităţile administraţiei 

publice centrale
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Număr de sancţiuni aplicate
	Aplicarea codurilor deontologice asigurată

	44. 
	Elaborarea softului de evidenţă unică a respectării normelor de integritate în sectorul public şi de ţinere a cazierului electronic de integritate profesională
	Trimestrul IV,
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Justiţiei,
Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică)
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Soft elaborat şi aplicat
	Implementarea criteriilor de integritate profesională la angajarea în funcţie a agenţilor publici în cadrul entităţilor asigurată 

	45. 
	Asigurarea conectării electronice a evidenţei duse de entităţile publice la cazierul electronic de integritate profesională
	Trimestrul IV,
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie,
Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică)
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Sisteme de evidenţă conectate
	Standardele de integritate profesională instituite, mecanismele instituţionale de prevenire a corupţiei (registrul cadourilor, registrul de influenţe necorespunzătoare, registrul riscurilor de corupţie, alte forme de evidenţă) create şi administrate electronic

	VIII. Consolidarea capacităţii organelor de drept şi a justiţiei de a contracara corupţia

	46. 
	Pilotarea mecanismului de evidenţă comună a infracţiunilor, inclusiv a infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe corupţiei în cadrul Procuraturii Generale 
	Trimestrul II, 2016
	Procuratura Generală


	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Mecanism/soft revizuit şi pus în aplicare
	Terminologie şi indicatori unitari aplicaţi în obţinerea datelor statistice aferente categoriilor de infracţiuni, cauze penale, categorii de subiecţi şi pedepse aplicate (inclusiv cele complementare), cu enunţarea eficacităţii acestora

	47. 
	Instruirea judecătorilor, a procurorilor şi a colaboratorilor organelor de drept în domeniul instrumentării şi judecării cauzelor pe fapte de corupţie şi conexe corupţiei
	Permanent,  

cu monitorizare trimestrială
	Institutul Naţional al Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel Mare”, 

Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne
	Alocaţii bugetare
	Numărul de instruiri efectuate. 

Numărul de persoane instruite

Numărul de ore.
	Cunoştinţe şi aptitudini practice ale judecătorilor, procurorilor şi ale colaboratorilor organelor de drept în domeniul vizat, consolidate

	48. 
	Implementarea recomandărilor studiului analitic cu privire la deficientele actuale înregistrate în cadrul sistemului actual de repartizare aleatorie a dosarelor, elaborat de către Centrul Naţional Anticorupţie. Examinarea faptelor depistate sub aspect penal
	Trimestrul III,
2016
	Ministerul Justiţiei (Departamentul de administrare judecătorească), Consiliul Superior al Magistraturii
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Recomandări implementate
	Funcţionalitatea extinsă  a  Programului  Integrat  de  Gestionare  a dosarelor asigurată

	49. 
	Asigurarea fiecărei instanţe judecătorești cu suportul tehnic necesar aplicării Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD)
	Trimestrul IV, 
2016
	Ministerul Justiţiei (Departamentul de administrare judecătorească), Consiliul Superior al Magistraturii
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Servicii de întreţinere tehnică a programelor achiziţionate pentru toate instanţele. Numărul de unităţi de utilaj achiziţionate şi instalate
	Înregistrarea  audio,  video, petrecerea ședinţelor de judecată prin intermediul video-conferinţelor instituită  obligatoriu 

	50. 
	Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio a ședinţelor de judecată SRR „Femida”
	Trimestrul IV, 
2016
	Ministerul Justiţiei (Departamentul de administrare judecătorească)
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	10 echipamente procurate (conform planului de finanţare)
	Condiţii pentru înregistrarea  audio,  video şi petrecerea ședinţelor de judecată prin intermediul video-conferinţelor asigurate

	51. 
	Monitorizarea numărului ședinţelor de judecată înregistrate audio prin colectarea datelor privind ședinţele de judecată înregistrate audio în raport cu ședinţele
	La data de 15 a fiecărei luni
	Ministerul Justiţiei (Departamentul de administrare judecătorească)
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Rapoarte elaborate și publicate. Numărul recomandărilor formulate și aplicate.
	Corupţia în sistem diminuată prin excluderea integrală a factorului uman în procesul de repartizare a dosarelor în instanţele de judecată, în special prin excluderea posibilităţilor tehnice de influenţare a acestui proces

	52. 
	Crearea subdiviziunii responsabile de  identificarea, recuperarea și administrarea bunurilor provenite din activităţi infracţionale, în baza solicitării de asistenţă internaţională în cadrul urmăririi penale desfășurate de către structurile similare din alte state, în vederea asigurării recuperării bunurilor provenite din  infracţiuni săvîrșite peste hotare şi pe teritoriul Republicii Moldova
	Trimestrul IV, 
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Anticorupţie, Ministerul Justiţiei,
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Structură stabilită. Subdiviziune creată
	Competenţele  de  identificare,  recuperare  și  administrare  a bunurilor  provenite  din  activităţi  infracţionale  și  aflate  pe  teritoriul  Republicii Moldova sau peste hotarele ei stabilite instituţional. Confiscarea/recuperarea bunurilor provenite din activităţi infracţionale asigurată, inclusiv pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiuni, în special prin infracţiuni de corupţie şi conexe

	53. 
	Specializarea  procurorilor,  a  ofiţerilor  de  investigaţii  și  de  urmărire  penală  în desfășurarea  investigaţiilor  financiare  paralele  pe  cauze  de  corupţie  și  conexe corupţiei, în vederea depistării bunurilor provenite din astfel de infracţiuni
	Permanent, cu monitorizare trimestrială
	Institutul Naţional al Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie,
Procuratura Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne

	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Specializări realizate
	Bunurile provenite din infracţiuni corupţie  și  conexe corupţiei depistate

	54. 
	Instruirea judecătorilor specializaţi anticorupţie, a procurorilor și a ofiţerilor anticorupţie, în vederea confiscării produselor infracţiunilor de corupţie și conexe și repararea prejudiciului cauzat prin aceste infracţiuni
	Permanent, cu monitorizare anuală
	Institutul Naţional al Justiţiei, 
Centrul Naţional Anticorupţie,
Procuratura Anticorupţie
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Instruiri efectuate. Numărul de ore. Numărul de participanţi.


	Aplicarea corectă și uniformă a prevederilor referitoare la îmbogăţirea ilicită

	55. 
	Organizarea cursurilor de instruire pentru ofiţerii de investigaţii și ofiţerii de urmărire penală privind cercetarea uniformă sub toate aspectele a actelor de corupţie electorală
	Trimestrul IV,
2016
	Institutul Naţional al Justiţiei, 
Centrul Naţional Anticorupţie,
Ministerul Afacerilor Interne
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Cursuri de instruire desfășurate pentru ofiţerii de investigaţii și ofiţerii de urmărire penală. Numărul de ore. Numărul de participanţi.
	Ofiţeri  de  urmărire  penală instruiţi privind cercetarea uniformă a  cazurilor  de  corupere electorală

	IX. Sporirea eficienţei activităţii organelor de control

	56. 
	Elaborarea şi punerea în aplicare a sistemului informaţional automatizat pentru depunerea în regim on-line a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi de interese personale
	Trimestrul IV,

2016
	Centrul de Guvernare Electronică,

Comisia Naţională de Integritate,

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,

alte instituţii interesate
	Alocaţii bugetare, surse externe
	Sistem informaţional creat şi pus în aplicare.

Formulare electronice ale declaraţiilor aplicate
	Activitatea Comisiei Naţionale de Integritate eficientizată, inclusiv prin 

utilizarea soluţiilor 

informatice

	57. 
	Verificarea legalităţii provenienţei averilor judecătorilor și procurorilor în scopul combaterii faptelor de îmbogăţire ilicită
	Permanent, cu monitorizare trimestrială
	Centrul Naţional Anticorupţie
	Alocaţii bugetare 
	Număr de verificări efectuate, fapte constatate. Numărul de sancţiuni aplicate.
	Verificarea  prioritară  de  către  organele  competente  a  provenienţei  legale  a averilor judecătorilor și procurorilor asigurată

	58. 
	Elaborarea și aprobarea ordinului interdepartamental cu privire la modalitatea de denunţare a coruperii active de către judecători, procurori, colaboratori ai organelor afacerilor interne, instituţiilor penitenciare, colaboratori vamali și fiscali
	Trimestrul III, 
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii
	Alocaţii bugetare 
	Norme metodologice elaborate. 

Ordin aprobat
	Norme metodologice specifice actorilor din sectorul justiţiei cu privire la denunţarea eficientă a coruperii active dezvoltate

	59. 
	Implementarea legislaţiei cu privire la îmbogăţirea ilicită, confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor provenite din infracţiuni de corupţie și conexe acestora
	Permanent, verificarea începînd cu Trimestrul III 2016
	Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Anticorupţie
	Alocaţii bugetare 
	Numărul de dosare penale în procedură. Numărul de persoane sancţionate. 
	Legislaţia cu privire la îmbogăţirea ilicită, confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor provenite  din infracţiuni de corupţie și conexe acestora implementată 

	60. 
	Elaborarea unui ghid al auditorului cu privire la rolul acestuia în cazul fraudei şi corupţiei
	Trimestrul III,

2016
	Curtea de Conturi


	Proiect de înfrăţire (Twinning) PIFC al Uniunii Europene
	Ghid elaborat şi diseminat
	Riscuri de corupţie în cadrul entităţilor publice diminuate prin stabilirea unor politici şi proceduri eficiente de audit 

	COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ ŞI DE COMUNICARE PUBLICĂ

	X. Cultivarea intoleranţei faţă de corupţie

	61. 
	Aprobarea şi diseminarea codului de etică a cadrului didactic
	Trimestrul III,

2016
	Ministerul Educaţiei
	Alocaţii bugetare
	Cod aprobat, diseminat şi pus în aplicare
	Norme de conduită în sistemul de educaţie stabilite şi puse în aplicare

	62. 
	Organizarea Conferinţei Naţionale Anticorupţie
	Anual, decembrie
	Centrul Naţional Anticorupţie, 

Grupul de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie
	Surse externe 
	Conferinţă desfăşurată. Materiale distribuite. Rezultatele evenimentului mediatizate
	Probleme şi deficienţe în domeniu identificate şi puse în discuţie. 

Priorităţi de viitor stabilite

	63. 
	Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a populaţiei asupra fenomenului corupţiei, riscurile coruperii agenţilor publici, ale oferirii ilegale a cadourilor și ale exercitării influenţelor necorespunzătoare asupra lor
	Permanent,  

cu monitorizare trimestrială
	Centrul Naţional Anticorupţie în colaborare cu ONG-urile de profil
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Numărul campaniilor desfăşurate, perioada de desfăşurare, mijloacele de mediatizare și amploarea campaniilor
	Nivelul de transmitere a mesajului anticorupţie îmbunătăţit. Conştientizarea de către populaţie a costurilor şi a impactului negativ al corupţiei, sporită. Disponibilitatea de a oferi remunerări coruptibile redusă

	64. 
	Instruirea angajaţilor din autorităţile şi instituţiile publice pe teme anticorupţie
	Permanent,  

cu monitorizare trimestrială
	Centrul Naţional Anticorupţie, 

Academia de Administrare Publică 
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Numărul de instruiri şi categoriile de participanţi.

Numărul orelor de instruire
	Cunoştinţe în domeniul anticorupţie ale angajaţilor din autorităţile şi instituţiile publice, aprofundate

	XI. Încurajarea denunţării corupţiei

	65. 
	Asigurarea funcţionării sistemului de linii telefonice anticorupţie 
	Permanent, 

cu monitorizare trimestrială 
	Centrul Naţional Anticorupţie, autorităţile administraţiei publice centrale care dispun de subdiviziuni de securitate internă


	Alocaţii bugetare 
	Registre de evidenţă a apelurilor elaborate. 

Numărul apelurilor înregistrate, inclusiv ponderea apelurilor privind actele de corupţie, actele conexe celor de corupţie şi privind faptele de comporta-ment corupţional
	Legea nr. 252 din 

25 octombrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie pusă în aplicare.

Acte de corupţie, acte conexe corupţiei, precum şi fapte de comportament corupţional comunicate şi examinate de către autorităţile competente

	66. 
	Crearea platformei electronice de instruire a agenţilor publici și conducătorilor entităţilor publice cu privire la cerinţele de integritate în sectorul public
	Trimestrul IV,
2016
	Centrul Naţional Anticorupţie
	Alocaţii bugetare,  surse externe 
	Platformă electronică creată
	Schimb de experienţă şi bune practici între conducătorii entităţilor publice şi agenţii publici asigurat. Cerinţe de integritate profesională în sectorul public respectate

	XII. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media

	67. 
	Elaborarea  unui regulament de comunicare 

al Curţii de Conturi 
	Trimestrul III,

2016
	Curtea de Conturi
	Proiectul de înfrăţire (Twinning) PIFC al Uniunii Europene
	Regulament elaborat şi aprobat
	Impact sporit al activităţii Curţii de Conturi şi management îmbunătăţit al finanţelor publice prin comunicarea eficientă cu entităţile verificate, cu mass-media  şi societatea civilă 

	68. 
	Promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu mass-media şi cu societatea civilă
	Permanent, 

cu monitorizare trimestrială 
	Cancelaria de Stat în colaborare cu ONG-urile de profil
	Alocaţii bugetare 
	Raport de monitorizare elaborat de Cancelaria de Stat privind implementarea strategiilor de comu-nicare în cadrul autorităţilor

	Mecanisme interne privind comunicarea publică şi asigurarea accesului la informaţie în cadrul autorităţilor publice centrale, implementate

	69. 
	Organizarea cluburilor de presă pe subiecte anticorupţie
	Permanent, 

cu monitorizare trimestrială
	Centrul Naţional Anticorupţie în colaborare cu ONG-urile de profil
	Alocaţii bugetare,  surse externe
	Numărul de activităţi comune anticorupţie ale autorităţilor şi societăţii civile desfăşurate
	Jurnalismul de investigaţie încurajat; organele de drept autosesizate ca rezultat al mediatizării investigaţiilor jurnalistice; 


Notă informativă

la proiectul hotărârii Parlamentului pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2016

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului
Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011-2015 a fost aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 154 din 21 iulie 2011. Deoarece termenul de implementare efectivă a Strategiei naţionale anticorupţie 2011-2015 s-a redus la 3,5 ani, în scopul realizării acţiunilor restante Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a adoptat Decizia nr. 491 din 17 noiembrie 2015, prin care consemnează acţiunile restante şi recomandă autorităţilor să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea acţiunilor restante  în procesul de implementare a Strategiei Naţionale Anticorupţie. Totodată, în punctul 4 al Deciziei se stipulează că Grupul de monitorizare trebuie să-şi intensifice activitatea pentru a examina progresele autorităţilor şi instituţiilor responsabile de implementarea Strategiei şi a planurilor de acţiuni pentru a formula propuneri şi recomandări de depăşire a dificultăţilor şi să înainteze propuneri de extindere a Strategiei pentru următorii ani.

Instrumentul de bază de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie îl constituie Planul de acţiuni. Planul de acţiuni reprezintă un document de politici, prin realizarea căruia vor fi atinse obiectivele Strategiei şi care presupune conjugarea eforturilor diplomatice, politice şi juridice, precum şi a iniţiativelor societăţii civile în lupta contra corupţiei şi a fraudelor conexe.

În conformitate cu prevederile pct. 6.3 din Strategie, Centrul Naţional Anticorupţie, în calitate de Secretariat al Grupului de monitorizare, este responsabil de elaborarea planurilor de acţiuni pentru implementarea acesteia. 

Principalele prevederi, elementele noi, efectul social al realizării prevederilor din proiect
Secretariatul Grupului de monitorizare a menţinut rigorile de structură şi specificul activităţilor descrise în pct. 5.2 din Strategie. Astfel, în documentul de politici au fost distinse acţiuni cu caracter permanent şi cu caracter temporar. Acţiunile permanente sunt preluate din Strategie şi urmează a fi realizate pe întreaga perioadă de implementare a documentului de politici. În document se regăsesc 14 acţiuni cu termen permanent de implementare.

Acţiunile cu termen concret de realizare pentru anul 2016 (acţiuni cu caracter temporar) au fost formulate în rezultatul solicitării propunerilor de la toate autorităţile publice, precum şi de la experţii societăţii civile din cadrul proiectului „Consolidarea funcțiilor de prevenire a corupției și celor analitice ale Centrului Național Anticorupție” au fost propuse 9 acţiuni. Au fost preluate 14 acţiuni restante din Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru implementarea Strategiei. Pentru a sistematiza eforturile anticorupţie ale autorităţilor au fost incluse şi 32 de acţiuni din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018.

Planul de acţiuni pe anul 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie include 4 componente, 12 priorităţi şi 69 de acţiuni concrete de realizare a acestora. Acţiunile au fost sistematizate, fiind grupate după componentele din Strategie: de cercetare (7 acţiuni), legislativă (22 acţiuni), instituţională (32 acţiuni), educaţională şi de comunicare publică (9 acţiuni). Corespunzător fiecărei acţiuni sunt nominalizaţi responsabilii de realizare, sursa de finanţare, indicatorii de progres şi rezultatul scontat.

Fundamentarea economico-financiară a proiectului
Costurile aferente realizării acţiunilor incluse în plan se vor încadra în alocaţiile pe anul 2016, destinate autorităţilor publice finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale, la acestea se va adăuga asistenţa externă de care vor beneficia autorităţile publice pentru implementarea unor proiecte concrete (Proiect de înfrăţire (Twinning) PIFC al UE; finanţarea în cadrul proiectelor de susţinere a Strategiei de reformare a sectorului justiţiei;  proiectul „Consolidarea funcțiilor de prevenire a corupției și celor analitice ale Centrului Național Anticorupție” finanțat de către Ministerul de Externe al Norvegiei și implementat de către PNUD Moldova, etc.).

PAGE  

