PAGE  
2

 Приложение
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2012-2013 ГОДЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  
на 2011-2015 ГОДЫ
	№ 
п/п
	Наименования действий
	Срок реализа-ции
	Ответственные за реализацию
	Показатели прогресса
	Ожидаемые результаты


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Исследовательская составляющая

	I. Разработка, представление и опубликование опросов общественного мнения 
о восприятии и распространении  явления  коррупции

	1.
	Разработка Методологии измерения восприятия явления коррупции в подверженных областях 

 
	Апрель 
2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	Проект разработан и представлен  Правительству для рассмотрения
	Установлен способ определения степени восприятия явления коррупции в публичных секторах Республики Молдова, что дает возможность для  комплексного и реального видения исследуемой области и послужит основой для публичных политик в борьбе с коррупцией

	2.
	Выполнение и опубликование опросов общественного мнения по исследованию восприятия и степени  распространения явления коррупции
	Постоянно
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,

Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел,

Генеральная прокуратура,

Министерство финансов (Таможенная служба),

в сотрудничестве с профильными НПО
	 Количество опублико-ванных опросов
	Известны эволюция восприятия  населением распространения и  форм коррупции

	3.
	Осуществление  исследования о восприятии и распространении явления  коррупции в Министерстве обороны и подчиненных ему структурах
	Ноябрь 
2012 г.
	Министерство обороны в сотрудничестве с профильными НПО
	 Проведенное  исследование и сформули-рованные рекомендации
	Установленный уровень распространения  явления коррупции в данной области. Предпринятые профилактические меры 

	II. Проведение анализов, изучения  и тематических исследований о  коррупции и  о смежных областях

	4.
	Проведение  анализов, изучения  и тематических исследований о коррупции и о смежных областях
	Постоянно
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,

Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел,

Генеральная прокуратура,

Служба информации и безопасности,

в сотрудничестве с профильными НПО
	Количество

публикаций
	Детальное описание проявлений коррупции в различных областях, а также недостатков органов публичной власти в борьбе с ними

	5.
	Разработка и опубликование тематического исследования об уровне коррупции в полиции, а также причин и условий, которые порождают это явление 
	Сентябрь 2012 г.
	Министерство внутренних дел,

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
в сотрудничестве с профильными НПО
	Разработанное и опублико-ванное исследование

	Идентифицированные и предпринятые меры для устранения причин и условий,  которые порождают явление коррупции в полиции 

	6.
	Пересмотр механизма совместного учета преступлений, включая случаи коррупции,  связанные  с коррупцией преступления, начиная с  регистрации обращения и до принятия окончательного решения прокурором или судебной инстанцией

	Октябрь 2012 г.
	Генеральная прокуратура, 
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,

Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел, 

Служба информации и безопасности,

Высший совет магистратуры,

Центр специальных телекоммуникаций

	Пересмотрен-ный и внедренный механизм
	Примененная терминология и единые показатели при получении статистических данных по категориям преступлений, уголовных дел, категориям субъектов и примененных наказаний (включая дополнительные), с указаниями их эффективности

	7.
	Разработка и опубликование тематического исследования об установлении в соответствии со статьями 216-218 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 г.  причин и условий, способствовавших совершению коррупционных и связанных с ними преступлений, расследуемых Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а также предпринятых мер по их устранению 
	Декабрь 2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	Разработанное и опублико-ванное исследование

	Рассмотренные и устраненные условия, способствовавшие совершению коррупционных и связанных с ними преступлений

	8.
	Разработка и опубликование тематического исследования об анализе окончательных судебных решений, вынесенных  по коррупционным и связанным с ними преступлениям 
	Декабрь 2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,

Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры
	Разработанное и опубликован-ное исследование


	Оцененная эффективность назначения наказаний в отношении коррупционных и связанных с ними преступлений

	III. Составление и опубликование  отчетов правовых  органов, прокуратуры и юстиции о борьбе с коррупцией, а также отчетов органов публичной власти о внедрении мер по борьбе с коррупцией, предусмотренных  документами политик

	9.
	Составление и опубликование отчетов правовых органов, прокуратуры и юстиции о борьбе с коррупцией
	Ежегодно
(до 15 февраля)


	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, 

Министерство внутренних дел, 

Генеральная прокуратура,
Высший совет магистратуры
	100% опубликован-ных отчетов
	Известные общественности официальные статистические данные по обращениям о совершении актов коррупции и связанных с ними преступлений, об их уголовном преследовании, рассмотрении в судебных инстанциях и назначенных наказаниях 

	10.
	Опубликование отчетов органов публичной власти о мерах, предпринятых для внедрения Национальной антикоррупционной стратегии 
	Ежеквартально
(до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-лом)
	Публичные органы, ответственные за реализацию настоящего Плана действий
	100% опубликован-ных отчетов
	Повышенная прозрачность мер по борьбе с коррупцией, осуществляемых органами публичной власти

	11.
	Разработка и опубликование  на официальной веб-странице Министерства юстиции отчетов о  количестве судебных решений по осуждению или оправданию по делам коррупции или связанных с ней преступлениях,  количество осужденных или оправданных лиц и назначенных наказаний 
	Ежеквар-тально
(до 20 числа месяца, следую-щего за отчетным кварта-лом)
	Министерство юстиции
	100% опубликован-ных отчетов
	Прозрачность, обеспеченная информацией, представленной общественности о количестве лиц, осужденных или оправданных по делам коррупции, а также о назначенных наказаниях

	12.
	Открытие ссылок на официальных веб-страницах правовых  органов для опубликования отчетов о проделанной работе и их обсуждение в режиме он-лайн
	Июнь 2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,

Генеральная прокуратура, 

Министерство внутренних дел,

Министерство финансов (Таможенная служба)
	100% открытых ссылок
	Повышенная прозрачность деятельности правовых органов

	13.
	Разработка и опубликование годового отчета о деятельности Национальной антикоррупционной комиссии 
	Февраль 2013 г.
	Национальная антикоррупцион-ная комиссия 
	Разработан-ный и опублико-ванный отчет 
	Обеспечена прозрачность внедрения  Закона №180 от 19 декабря 2011 года о Национальной  антикоррупционной комиссии 

	Законодательная составляющая

	IV.  Приведение  национального законодательства в соответствие с международными стандартами по борьбе с коррупцией

	14.
	Составление отчетов по антикоррупционной экспертизе проектов нормативных актов 
	Постоянно
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	Количество  проектов, прошедших экспертизу, из общего количества  проектов, количество  отчетов  по экспертизе, количество  рекомендаций, сформулиро-ванных  в отчетах, и их эффективность
	Устранение факторов и рисков коррупции из законопроектов и нормативных актов Правительства

	15. 
	Создание Рабочей группы для изучения недостатков национальной законодательной базы о финансировании политических партий и избирательных кампаний, а также для разработки соответствующих предложений
	Январь 2012 г.
	Центральная избирательная комиссия, Министерство юстиции
Генеральная прокуратура, Министерство финансов, 

Счетная палата, 

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	Созданная рабочая группа, проведенные встречи, сформулиро-ванные заключения

	Начаты мероприятия по внедрению Рекомендаций GRECO, адресованных Республике Молдова в ходе III  раунда оценки

	16.
	Разработка проекта закона  о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РМ № 985-XV от 18 апреля 2002 года с целью внедрения рекомендаций GRECO в части „Инкримини-рования”, адресованных Республике Молдова в ходе III  раунда оценки
	Январь

2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,

Министерство юстиции,
Генеральная прокуратура
	Проект закона разработан и представлен  Правительству на утверждение. Доля внедренных рекомендаций GRECO 
	Национальная законодательная база приведена в соответствие с Уголовной конвенцией о коррупции и дополнительного  к ней протокола.

Внедренные рекомендации GRECO

	17.
	Разработка  проекта закона о внесении изменений и дополнений в законодательную базу  с целью внедрения Рекомендаций GRECO в части „Прозрачность финансирования политических партий ”, адресованных Республике Молдова в ходе III раунда оценки
	Июнь 2012
	Центральная избирательная комиссия, 
Министерство юстиции,
Генеральная прокуратура, Министерство финансов, 

Счетная палата,
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	Проект  закона разработан и представлен в Правительство на утвержде-ние. Доля внедренных рекомендаций GRECO
	Национальная  законодательная база приведена в соответствие с рекомендациями Комитета министров Совета Европы Rec (2003) 4 об общих правилах по борьбе с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний; сниженный риск коррупции в политическом секторе.

Внедренные рекомендации GRECO

	18.
	Подготовка оценки Республики Молдова в ходе IV Раунда GRECO в части „Предупреждение  коррупции среди членов Парламента,  в рядах судей и прокуроров”
	Ноябрь 2013
	Генеральная прокуратура,

Постоянное бюро Парламента,

Высший совет магистратуры,

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

	Оценочные анкеты заполнены на 100% 
	Обеспеченная эффективная оценка в ходе IV Раунда GRECO 

	V. Усовершенствование законодательства по борьбе с коррупцией и улучшение механизмов его применения 

	19.
	Осуществление  парламентского контроля за внедрением законодательства по борьбе с коррупцией 
	Постоянно
	Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному правопорядку
	Представленные отчеты органов публичной власти и гражданского общества.

Заключения профильной парламентской комиссии 
	Улучшенные механизмы применения законодательства по борьбе с коррупцией

	20.
	Разработка проекта Постановления Правительства об утверждении Положения о реализации государственных закупок посредством переговорных процедур 
	Июнь 2012 г.
	Министерство финансов (Агентство государственных  закупок)
	Проект разработан и представлен  Правительству для рассмотре-ния
	Национальная нормативная база приведена в соответствие со сводом законов и норм Сообщества и внедрена статья 33 Закона №96-XVI от 13 апреля 2007 года о государственных закупках. Установленные четкие положения о правилах ведения переговоров с экономическими операторами

	21.
	Разработка проекта Постановления Правительства об утверждении Положения о реализации государственных закупок посредством конкурентного диалога
	Июнь 2012 г.
	Министерство финансов (Агентство государственных  закупок)
	Проект разработан и представлен  Правительству для рассмотре-ния
	Национальная нормативная база приведена в соответствие со сводом законов и норм Сообщества и внедрена статья 33 Закона №96-XVI от 13 апреля 2007 года о государственных закупках. Установленные правила ведения диалога с офертантами

	22.
	Разработка проекта Постановления Правительства о внесении изменений в Постановление Правительства № 615 от 28 июня 2005 г. «О мерах по предупреждению коррупции и протекционизма в публичных учреждениях»
	Июнь 
2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	Проект разработан и представлен  Правительству для рассмотре-ния
	Пересмотренное Постановление Правительства с целью расширения круга субъектов, к которым применяются данные положения, и ответственности субъектов, вовлеченных во внутренний мониторинг реализации документов политик по борьбе с коррупцией в пределах органов власти (учреждений)


	23.
	Разработка проекта Постановления Правительства об утверждении Положения о реализации государственных  закупок посредством электронных торгов 

	Сентябрь 2012 г.
	Министерство финансов (Агентство государственных закупок)
	Проект разработан и представлен  Правительству для рассмотре-ния
	Национальная нормативная база приведена в соответствие со сводом законов и норм Сообщества и частично исключен человеческий фактор при инициировании и проведении процедур государственных закупок

	VI.  Приведение нормативной базы в соответствие с обоснованной необходимостью повышения эффективности деятельности правовых и контролирующих органов

	24.
	Разработка  проекта закона о государственном контроле за  предпринимательской деятельностью
	Январь 2012 г.
	Министерство экономики
	Проект разработан и представлен  Правительству для рассмотре-ния
	Ограниченные степень и способы неоправданного  и необоснованного вмешательства государства в деятельность предприятий посредством оптимизации законодательства и институциональных нормативов в области контроля деятельности экономических агентов, исчерпывающее разграничение функций соответствующих учреждений при проведении контроля за использованием публичных средств, финансово-экономической,  налоговой и специализированной деятельностью, а также созданная  единая система учета инспекций и проверок

	25.
	Внесение изменений в законодательство с целью  привлечения к ответственности членов коллегиальных органов в принятии решений за допущение нарушения закона в собственной деятельности
	Июнь 2012 г.
	Генеральная прокуратура, Министерство юстиции,
Министерство финансов,

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	 Проект закона разработан и представлен Правительству для рассмотре-ния
	Повышение уровня ответственности членов коллегиальных органов в принятии решений

	26.
	Разработка проекта  закона о внесении изменений и дополнений в статью 55 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 г. для применения в случаях судебного расследования коррупционных и связанных с ними преступлений  в свете уголовной судебной практики 
	Июль 2012 г.
	Генеральная прокуратура, 
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

	Проект закона разработан и представлен Правительству для рассмотре-ния
	Ограничение освобождения от уголовной ответственности и привлечения к административной ответственности за коррупционные и связанные с ними преступления


	27.
	Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года в целях установления обязательного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или осуществлять определенные виды деятельности как дополнительное наказание за все виды коррупционных и связанных  с ними преступлений

	Июль 2012 г.
	Генеральная прокуратура,

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

	Проект закона разработан и представлен Правительству для рассмотре-ния
	Примененное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или осуществлять определенные виды деятельности как дополнительное  к основному наказанию за все виды коррупционных и связанных  с ними преступлений




	28.
	Разработка проекта закона о назначении административных и уголовных наказаний за управленческую безответственность в процессе накопления и использования публичных средств при исполнении должностных обязанностей  ответственными лицами, а также за невыполнение решений Счетной палаты
	Октябрь 2012 г.
	Министерство финансов,
Счетная палата

	Проект закона разработан и представлен Правительству для рассмотре-ния
	Обеспеченный повышенный уровень ответственности менеджеров при накоплении и использовании публичных средств 
Повышенная эффективность аудиторской деятельности и полученный результат в улучшении  управления публичными финансами

	29.
	Разработка проекта Постановления Правительства об утверждении Положения о сотрудничестве между родительскими ассоциациями и образовательными учреждениями
	Февраль 2013 г.
	Министерство просвещения
	Проект закона разработан и представлен Правительству для рассмотре-ния
	Обеспеченная законность и прозрачность использования денежных средств, собираемых от родителей

	30.
	Переоценка системы иммунитетов для депутатов и внесение необходимых изменений в Закон № 797-XIII от  2 апреля 1996 года  о принятии Регламента  Парламента и Закон №39-XIII от 7 апреля 1994  года о статусе депутата Парламента 
	Ноябрь 2013 г.
	Министерство юстиции,

Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	Проект закона разработан и представлен Правительству для рассмотре-ния ие 
	Исключение особых обстоятельств, предусмотренных в национальных законодательных актах,  которые могут определить изменение иммунитета некоторых категорий официальных публичных чиновников в их  безнаказанности.
Снижение  политического фактора в процессе снятия иммунитета. Упрощенные процедуры снятия иммунитета при совершении преступлений


	Институциональная составляющая

	VII.  Предупреждение и борьба с коррупцией в органах власти, учреждениях и организациях

	31.
	Внедрение планов институциональной целостности, разработанных в соответствии с Методологией оценки рисков коррупции в публичных учреждениях, утвержденной Постановлением Правительства №906 от 28 июля 2008 года 
	Постоянно
	Органы центральной публичной власти
	100% органов центральной публичной власти имеют  разработанные (утвержден-ные) планы, размещенные  на веб-странице, и примененные  на практике 
	Выявленные и сниженные риски коррупции посредством систематической реализации планов целостности

	32.
	Учреждение Национальной антикоррупционной комссии  в соответствии с положения-ми Закона 180 от 19 декабря 2011 года о Национальной комиссии по целостности
	I полугодие  2012 г.
	Парламент,
Правительство
	Назначенные члены и отобранный персонал
	Примененный Закон №180 от 19 декабря 2011  года о Национальной комиссии по целостности 

	33.
	Разработка и утверждение образцов декларации о доходах и имуществе, декларации личных интересов, а также Инструкции о правилах их заполнения
	II квартал  2012 г.
	Национальная антикоррупцион-ная комиссия 
	Утвержденная и внедренная Инструкция
	Примененный  механизм для внедрения Закона №16-XVI от 15 февраля 2008  года  о конфликте интересов и Закона №1264-XV от 19 июля 2002 года о декларировании и контроле за  доходами и имуществом государственных деятелей, судей,  прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников 

	34.
	Назначение лиц, ответственных за сбор деклараций интересов и деклараций о доходах и имуществе в составе органов центральной и местной публичной власти
	II квартал  2012 г.
	Органы центральной и местной публичной власти
	Число назначенных лиц, ответственных за сбор деклараций интересов и деклараций о доходах и имуществе 
	Внедренный внутренний  механизм для исполнения Закона №16-XVI от 15 февраля 2008 года о конфликте интересов   и Закона №1264-XV от 19 июля 2002 года  о декларировании и контроле за доходами и имуществом государственных деятелей, судей,  прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников

	35.
	Создание официальной страницы в Интернете Национальной антикоррупционной комиссии 
	Октябрь 2012 г.
	Национальная  антикоррупцион-ная комиссия 
	 Действующая созданная  страница
	Обеспеченная прозрачность деятельности Национальной комиссии по целостности 

	36.
	Пересмотр Постановления Правительства №906 от 28 июля 2008  года «Об утверждении Методологии оценки рисков коррупции в публичных учреждениях» с целью продления ее срока действия и области применения 
	Июнь 
2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	Проект постановления разработанный и представлен-ный   Правительству для рассмотрения
	Обеспеченный процесс периодической переоценки рисков коррупции

	37.
	Обеспечение соблюдения прозрачности в процессе принятия решений органов центральной и местной публичной власти
	Постоянно
	Органы центральной и местной публичной власти
	Доля решений, обсужденных с общест-венностью в общем количестве  принятых решений. Организо-ванные публичные заседания/
дискуссии, принятые/ внедренные рекомендации 
	Обеспеченные многостороннее информирование о процессе принятия решений и вовлечение заинтересованных сторон в процесс принятия решений, повышенная степень ответственности органов публичной власти

	38.
	Внедрение мер  по предупреждению  коррупции в процессе найма, отбора, трудоустройства и продвижения  сотрудников, занимающих публичные должности
	Постоянно
	Органы центральной и местной публичной власти, Служба информации и безопасности
	 Количество  опублико-ванных объявлений о вакантных должностях и конкурсах на замещение вакантных должностей. Количество  проведенных конкурсов
	Сниженный уровень коррупции в процессе найма, отбора, трудоустройства и продвижение  сотрудников, занимающих публичные должности.

Исключенный риск назначения на публичные должности лиц, представляющих  угрозу интересам национальной безопасности

	39.
	Выявление областей, в которых могут быть учреждены единые окна в соответствии с положениями Закона № 161 от 22 июля 2011 года о внедрении  единого окна в осуществлении предпринимательской деятельности 
	Март
2012 г.
	Министерство экономики
	100 %
 выявленных областей

	Инициированное введение в действие Закона 
№ 161 от 22 июля 2011 года о внедрении единого окна в осуществлении предприниматель-ской деятельности 

	40.
	Разработка и утверждение положений о создании и функционировании единого окна для специфических областей в соответствии с положениями Закона № 161 от 22 июля 2011 года  о внедрении единого окна в осуществлении предпринимательской деятельности
	Июль 
2012 г.
	Центральные и местные органы публичной власти, выполняющие функции и обязательства в специфических областях, определенных  в соответствии с Законом № 161 от 22 июля 2011 года о внедрении единого окна в осуществлении предприни-мательской деятельности
	Разработанные и утвержден-ные положения о создании и функциони-ровании единых окон 
	Реализованный механизм исполнения Закона № 161 от 22 июля 2011 года о внедрении  единого окна в осуществлении предпринимательской деятельности

	41.
	Создание единых окон в специфических областях, установленных в соответствии с Законом 
№ 161 от 22 июля 2011 года о внедрении единого окна в осуществлении предпринимательской деятельности
	IV квартал 2012 г.
	Центральные и местные органы публичной власти, выполняющие функции и обязательства в специфических областях, определенных в соответствии с Законом  № 161 от 22 июля 2011 года о внедрении единого окна в осуществлении предпринима-тельской деятельности
	Созданные единые окна  во всех установленных областях

	Внедренный принцип единого окна. Сниженные риски коррупции в оказании публичных услуг.

	42.
	Внедрение автоматизированной системы слежения за дорожным движением, оснащение специальных автомобилей патрулирования современной техникой, видеокамерами для определения скорости движения транспортных средств

	Декабрь 2012 г.
	Министерство внутренних дел
	Внедренная система. Количество  оснащенных специальных патрульных автомобилей 

	Исключение случаев коррупции среди сотрудников дорожной полиции, исключение субъективности при выявлении административных нарушений и их документировании

	43.
	Организация и проведение семинаров обучения для внутренних аудиторов публичного сектора для закрепления  их умений

	В течение года (согласно  срокам, установ-ленным в Плане обучения)
	Министерство финансов

	Количество  проведенных семинаров. Число обученных специалистов
	Независимость, целостность  и объективность деятельности внутренних аудиторов.


	44.
	Организация и проведение семинаров обучения в области финансового менеджмента и контроля для менеджеров публичных учреждений

	В течение года (согласно  срокам, установ-ленным в Плане обучения)
	Министерство финансов

	Количество проведенных семинаров. Число обученных специалистов
	Осознание выгод и необходимости внедрения системы финансового менеджмента и контроля, в том числе  менеджмента рисков


	45.
	Выполнение пилотных мероприятий по идентификации рисков коррупции в трех местных сообществах и разработка стратегических планов их искоренения и предупреждения
	Октябрь 2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в сотрудничестве с Государственной канцелярией и профильными НПО
	  Три плана, утвержденных местными советами 
	Разработанные и примененные  меры по предупреждению  коррупции на местном уровне. Снижение рисков коррупции

	46.
	Создание эффективной системы менеджмента рисков в центральных органах публичной власти
	Декабрь 2012 г.
	Органы центральной публичной власти 
	100 % центральных органов публичной власти обладают Регистром рисков 
	Риски (включая риски коррупции) определены и контролируются органами центральной публичной власти

	47.
	Разработка и утверждение приказом министра формуляра «Обязательства по обеспечению безопасности экзаменов» 

	I  полугодие  2012 г.
	Министерство просвещения
	Утвержденный формуляр

	Обеспеченная безопасность экзаменов.
Сниженные риски коррупции в данном процессе

	48.
	Разработка и утверждение университетского Кодекса этики и Кодекса этики преподавателя
	Октябрь 2013 г.
	Министерство просвещения
	Разработанные и утвержден-ные кодексы  этики
	Установленные и применяющиеся нормы поведения в системе образования

	VIII. Укрепление потенциала правовых  и судебных органов в борьбе с  коррупцией

	49.
	Обучение судей, прокуроров и сотрудников правовых органов в области ведения и рассмотрения дел о коррупции  и связанных с ней преступлений
	Постоянно
	Национальный институт юстиции, Академия „Ştefan cel Mare”, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры, Министерство внутренних дел
	Количество  проведенных курсов обучения. Число обученных специалистов

	Укрепленные практические знания и способности судей, прокуроров и сотрудников правовых органов в данной области

	50.
	Создание эффективного механизма оперативного сотрудничества между подразделениями внутренней безопасности Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Службой информации и безопасности, Министерства внутренних дел (включая Пограничную полицию), Таможенной службы и органов Прокуратуры в целях предупреждения, раскрытия и санкционирования фактов коррупции, совершенных сотрудниками данных органов
	Сентябрь 2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности,

Министерство внутренних дел (включая Пограничную полицию), Министерство финансов, Генеральная прокуратура Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений)
	Разработанный и приме-ненный  совместный план действий
	Исключенные недостатки оперативного сотрудничества между подразделениями внутренней безопасности указанных органов

	IX Повышение эффективности деятельности контролирующих органов

	51.
	Представление Правительству отчетов о мерах, предпринятых исполнителями бюджетов в целях устранения недостатков, выявленных в ходе проверок, проведенных Счетной палатой, при исполнении государственного бюджета, бюджета государственного  социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования за истекший бюджетный период
	В течение 15 дней с даты исте-чения сроков, для  устранения недостат-ков, уста-новленных  решениями Счетной палаты
	Министерство финансов,

Национальная касса социального страхования,

Национальная компания медицинского страхования
	100 % представленных отчетов
	Исполненные решения Счетной палаты

	52.
	Слушание исполнителей бюджетов на заседаниях Правительства в связи с результатами проверок, проведенных Счетной палатой, в свете выявлен-ных нарушений при исполнении государст-венного бюджета, бюджета  государственного социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования за истекший бюджетный период
	В течение одного месяца с даты истечения сроков по  устранению недостат-ков, установ-ленных  решениями Счетной палаты
	Государственная канцелярия
Министерство финансов,

Национальная касса социального страхования,

Национальная компания медицинского страхования
	Проведенные заседания.

Принятые решения
	Исполненные решения Счетной палаты. Возврат бюджетных средств, использованных с нарушениями. Менеджмент  в соответствии с публичными финансами

	53.
	Мониторинг процесса зачисления  в высшие учебные заведения
	В ходе организа-ции и проведе-ния вступи-тельных экзаменов
	Министерство просвещения в сотрудничестве с Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

	100 % отслежива-емых учреждений.

100 % разрешенных спорных ситуаций
	Обеспеченная прозрачность процесса зачисления. Предупрежденные  случаи коррупции

	54.
	Мониторинг процесса организации и проведения  экзаменов  по окончании учебы (лиценциатов/ мастеров) в высшем образовании 
	В период летней и зимней сессии 
	Министерство просвещения
в сотрудничестве с Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

	   100 % отслеживае-мых учреждений

	Обеспеченная прозрачность в организации экзаменов и объективной оценки студентов. Предупреждение случаи коррупции

	Образовательная и коммуникационная составляющая

	X. Развитие отношения  нетерпимости к коррупции 

	55.
	Организация Национальной конференции по борьбе с коррупцией
	Ежегодно,
декабрь 
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,
Группа мониторинга Национальной антикорруцион-ной стратегии
	Проведенная конференция. Распростра-ненные материалы. Освещенные в средствах массовой информации результаты события
	Выявленные и обсужденные проблемы в данной области, установленные на будущее приоритеты

	56.
	Проведение кампаний по привлечению внимания  общественности к явлению коррупции
	Постоянно
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
в сотрудничестве с профильными НПО
	Призывы по борьбе с коррупцией, проведенных компанией, период проведения, средства массовой информации и масштаб кампаний
	Повышенная степень передачи призыва о борьбе с коррупцией, повышенное осознание населением расходов и отрицательного воздействия коррупции, пониженная готовность предоставлять коррупционные вознаграждения

	57.
	Обучение сотрудников органов власти и публичных учреждений по тематике борьбы с коррупцией
	Постоянно
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Академия публичной администрации  при Президенте Республики Молдова

	Количество  курсов обучения и категории участников
	Углубленные знания сотрудников органов власти и публичных учреждений в области борьбы с коррупцией

	58.
	Включение модуля в предметы по предупреждению  и борьбе с коррупцией в программы начального обучения начинающих сотрудников


	В течение года
(согласно  срокам, установ-ленным в учебной программе)
	Органы центральной публичной власти 
в сотрудничестве с 
Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

	Количество проведенных занятий, число слушателей. Модуль, предусмот-ренный программами профессио-нальной подготовки
	Ознакомление начинающих  сотрудников с законодательством по борьбе с коррупцией. Повышение их степени устойчивости к коррупции


	XI. Стимулирование сообщения  о случаях коррупции

	59.
	Разработка проекта Постановления Правительства об утверждении Положения о функционировании горячих линий по борьбе с коррупцией в органах публичной  власти 
	Февраль 2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в сотрудничестве с профильными НПО
	Разработанный и представлен-ный  Правительству проект для рассмотрения
	Работающие и эффективные горячие линии, строго установленные обязательства лиц, ответственных за деятельность горячих линий

	60.
	Обеспечение функционирования правительственных и неправительственных горячих линий
	Постоянно
	Органы центральной и местной публичной власти в сотрудничестве с профильными НПО
	Число лиц, использующих горячие линии, доля лиц, сообщающих о фактах коррупции
	Случаи коррупции, сообщенные и рассмотренные компетентными органами

	61.
	Обучение лиц, ответственных за функционирование горячих линий по борьбе с коррупцией в составе органов публичной власти
	Апрель
2012 г.
	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
	100% обученных ответственных лиц 
	Обеспеченная эффективность функционирования горячих линий

	XII. Сотрудничество органов публичной власти с гражданским обществом
 и средствами массовой информации

	62.
	Продвижение права доступа к информации путем создания и укрепления партнерства со средствами массовой информации и гражданским обществом 
	Постоянно
	Органы центральной и местной публичной власти в сотрудничестве с профильными НПО и средствами массовой информации
	Разработанные и внедренные концепции связей с обществен-ностью.

Отчеты мониторинга, разработанные Государст-венной канцелярией и НПО
	Внедренный внутренний механизм связей с общественностью и обеспечение доступа к информации


 Примечание: 

Расходы, связанные с реализацией действий, включенных в План, будут внесены  в средства на 2011-2013 годы, предназначенные публичным органам, финансируемым за счет государственного бюджета и местных бюджетов, с добавлением внешней помощи, которую получат органы публичной власти для внедрения конкретных проектов: Поддержка проекта СоЕ для «Хорошего управления и борьбы с коррупцией» в рамках Восточного партнерства, Помощь Европейской комиссии в рамках проекта "Оказание поддержки Правительству Республики Молдова в осуществлении мероприятий по борьбе с коррупцией, реформе Министерства внутренних дел, включая полицию и защиту персональных  данных».
PAGE  
вера E:\DOCUM_2012\ANEXE\plan_anticorupt_2011_2013.doc

