Proiect

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012 – 2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei 


Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.


Art. 1 – Se aprobă Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012 – 2015 şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei, expuse în anexe.


Art. 2 – Guvernul:

a) în cooperare cu organizaţiile nonguvernamentale, în termen de 4 luni:

· va institui Unitatea responsabilă de cooperarea cu societatea civilă, care va întruni reprezentanţi din partea executivului şi din partea societăţii civile, pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni;
· Va prezenta Parlamentului proiectele de acte legislative prevăzute în Strategie;

· Unitatea responsabilă de cooperarea cu societatea civilă va prezenta anual Parlamentului, până la data de 31 martie, raportul privind executarea prevederilor Planului de acţiuni, respectiv implementarea a Strategiei;


Art. 3 -  Grupul de lucru pentru elaborarea Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012 – 2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, instituit prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului DD/C-1 nr. 10 din 09.02.2012, va monitoriza complementar Unităţii responsabile de cooperarea cu societatea civilă instituită de Guvern implementarea Strategiei şi al Planului de acţiuni;

Art. 4 - Comisia juridică, numiri şi imunităţi va exercita controlul asupra executării prezentei hotărîri;


Art. 5  - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Anexe
S T R A T E G I A

de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012 – 2015
Abrevieri

	Autorităţile administraţiei publice centrale

	APC
	Administraţia publică centrală

	APL
	Administraţia publică locală

	CNP
	Consiliul naţional de participare

	ENF
	Educaţie non-formală

	ONG
	Organizaţie neguvernamentală

	OSC
	Organizaţii ale societăţii civile 

	Regulamentul
	Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor

	Strategia
	Strategia de dezvoltare a societăţii civile din Republica Moldova 2012-2015


Introducere

Dezvoltarea societăţii civile are o importanţă cheie pentru valorile fundamentale, democratice şi pluraliste a oricărei ţări, dar şi pentru încurajarea implicării sociale a cetăţenilor în procesele de dezvoltare.  Dezvoltarea sectorului asociativ reafirmă drepturile constituţionale ale cetăţenilor, inclusiv dreptul la libertatea de asociere, libertatea întrunirilor, libertatea de exprimare. Prin activităţile lor, cetăţenii contribuie la o dezvoltare comprehensivă, la îmbunătăţirea standardelor de trai şi a calităţii vieţii. 

O asemenea contribuţie din partea sectorului asociativ în promovarea şi edificarea unei societăţi democratice implică necesitatea unei cooperări intense cu instituţiile statului. Acţiunile reciproce pot să contribuie semnificativ la progrese în diverse sfere sociale pentru a răspunde adecvat problemelor existente. Organizaţiile societăţii civile (OSC), ca parte integrantă a sistemului social, sunt o formă prin care iniţiativele cetăţeneşti sunt exprimate, facilitând astfel participarea activ în administrarea proceselor publice. Susţinerea societăţii civile reprezintă o modalitate de a stimula coeziunea socială şi crearea capitalului social durabil. De asemenea, organizaţiile societăţii civile posedă un potenţial economic înalt prin rolul lor de angajatori, astfel contribuind la diminuarea şomajului. Prin urmare, este în interesul Republicii Moldova să susţină dezvoltarea sectorului asociativ, să adopte politici şi un cadru favorabil pentru activitatea sectorului asociativ - actor fundamental pentru promovarea democraţiei şi valorilor democratice, partener vital în identificarea şi redresarea problemelor în diverse sfere sociale.

Strategia de Dezvoltarea a Societăţii Civile pentru Perioada 2012-2015 (Strategia) reflectă angajamentul Republicii Moldova de a consolida în mod sistematic condiţiile pentru dezvoltarea rapidă şi progresivă a societăţii civile. Fiind edificată pe principiile încrederii reciproce, parteneriatului, transparenţei, participării, non-partizanatului politic, Strategia  continuă eforturile demarate în cadrul Strategiei precedente a dezvoltării a societăţii civile 2009-2011. Documentul a fost elaborat în parteneriat cu Consiliul Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova, cu susținere financiară din partea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului „Consolidarea Societăţii Civile în Moldova” (MCSSP), implementat de FHI 360.

Scopul strategiei este crearea un cadru favorabil pentru dezvoltarea societăţii civile active, capabile să contribuie progresiv la dezvoltarea democratică a Republicii Moldova, să stimuleze coeziunea socială şi să dezvolte capitalul social. Cu toate că nu există o definiţie general acceptată a termenului “societate civilă”, în sensul prezentei Strategii este luată ca bază definiţia Organizaţiei Naţiunilor Unite: “entităţi non-profit, grupuri voluntare de cetăţeni, organizate la nivel local, naţional şi internaţional pentru a scoate în evidenţă probleme de interes public. Totalmente orientate şi create de persoane cu interese comune, acestea desfăşoară diverse servicii şi funcţii umanitare, reprezintă necesităţile cetăţenilor în faţa structurilor guvernamentale, monitorizează implementarea politicilor şi programelor şi susţin participarea sectorului civil la nivel comunitar”
. 

Documentul urmăreşte implementarea a trei obiective generale: (i) Consolidarea Cadrului de Participare a Societăţii Civile la elaborarea şi monitorizarea implementării Politicilor Publice; (ii) Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a Societăţii Civile; (iii) Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului. În urma realizării Strategiei sunt preconizate următoarele rezultate: (i) Este edificat un sistem eficient de participare a OSC în procesul decizional; (ii) Sunt instituite mecanisme adecvate pentru asigurarea viabilităţii financiare a OSC; (iii) Este înregistrată o creştere semnificativă a participării cetăţenilor în activităţi de voluntariat şi în procesele de dezvoltare a ţării.

1. Contextul şi factorii determinanţi ai Strategiei 

Strategia  continuă eforturile demarate în cadrul Strategiei precedente a dezvoltării a societăţii civile 2009-2011, adoptate prin Hotărârea Parlamentului nr. 267 din 11.12.2008. Deşi Planul de Acţiuni al Strategiei respective nu a fost aprobat, unele activităţi ce vizează dezvoltarea societăţii civile au fost implementate. A fost elaborate şi adoptate modificări a Legii cu privire la Asociaţiile Obşteşti în partea ce ţine de statutul de utilitate publica. Pe lângă Ministerul Justiţiei a fost creat un grup de lucru pentru modificarea legislaţiei necomerciale. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la voluntariat, astfel iniţiind edificarea unui cadru favorabil pentru desfăşurarea activităţilor de voluntariat. A fost adoptată Legea cu privire la serviciile sociale care recunoaşte asociaţiile obşteşti drept prestator de servicii sociale. A fost lansat Programului de granturi pentru OSC de tineret şi a fost elaborat cadrului legal respectiv. De asemenea, au fost elaborate indicaţii metodologice cu privire la particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. 

Factorii determinaţi ai Strategiei rezidă în numărul relativ mic de OSC raportat la 1000 de locuitori, proporţia mică a ONG-urilor active, nivelul scăzut de participare a OSC în procesul decizional, viabilitatea financiară diminuată a OSC, spiritul civic redus şi lipsa infrastructurii de voluntariat. O descriere mai detaliată a acestor factori este prezentată în secţiunile acestui capitol.   

1.1. Societatea Civilă din Republica Moldova: Date Generale 

Actualmente în Republica Moldova sunt înregistrate peste 8200 de organizaţii ale societăţii civile (OSC). Majoritatea OSC înregistrate (aprox. 65%) sunt localizate în mun. Chişinău, deşi această unitate teritorial administrativă reprezintă doar aproximativ 25% din populaţia totală a ţării. Conform estimărilor, în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova sunt înregistrate peste 1000 de OSC, care contribuie, intr-o anumită măsură, atât la reprezentarea intereselor cetăţenilor din regiune, cât şi la stabilirea de contacte între cele două maluri ale Nistrului. Republica Moldova are aproximativ 1,9 de OSC raportat la 1000 de locuitori, ceea ce reprezintă un anumit progres  comparativ cu Ucraina (1,2) şi Federaţia Rusă (1,6). Însă acest număr este excesiv de mic în comparaţie cu alte ţări din regiune, inclusiv România (2,9), Macedonia (5,6), Ungaria (6,6), Croaţia (9,6)
.  

Conform estimărilor, circa 25%  din numărul total al OSC sunt suficient de active şi dezvoltă diferite proiecte şi iniţiative
. Una din cauzele numărului redus de ONG active este lipsa surselor de finanţare din interior ţării prin intermediul finanţărilor publice şi private şi lipsa mecanismelor pentru generarea de venit prin prestarea de servicii. În Republica Moldova a lipsit ca atare si o politica clara de susţinere şi dezvoltare a sectorului asociativ.

În prezent, OSC din Moldova activează în domenii foarte variate şi sunt implicate în diverse domenii. Analizând situaţia în termeni cantitativi, constatăm că aproape jumătate dintre organizaţii lucrează fie în domeniul social, fie în cel al educaţiei. Fiecare a zecea organizaţie neguvernamentală lucrează în domeniul drepturilor omului, iar alte 7,4% – în sectorul de tineret. Preocupările faţă de mediul ambiant reprezintă domeniul de activitate pentru 6,5% din organizaţii, iar 4,3% sunt interesate de dezvoltarea economică. Mass-media constituie o preocupare pentru 3,4% din organizaţii. O evoluţie spectaculoasă, în termeni cantitativi, au înregistrat organizaţiile din domeniul dezvoltării comunitare
. 

În linii generale, OSC din Moldova activează pentru toate categoriile de cetăţeni. Totuşi, acestea desfăşoară activităţi orientate preponderent  în beneficiul copiilor şi tinerilor (60,3%). Persoanele în etate (bătrâni, pensionari, veterani) şi grupurile profesionale beneficiază de susţinerea a 17,8% şi, respectiv, 17,0% dintre organizaţii. În serviciul femeilor activează 4,6% dintre OSC-uri, iar fiecare a zecea organizaţie neguvernamentală a declarat că instituţiile de stat sunt principalii lor beneficiari. De asemenea, o organizaţie din zece activează în beneficiul persoanelor socialmente defavorizate, iar 7,8% activează în folosul altor OSC-uri. Asociaţiile acordă o atenţie mai mică categoriilor defavorizate. Astfel, doar 4,6% dintre organizaţii lucrează pentru persoane cu dizabilităţi, 3% – pentru minorităţi şi 2,7% – pentru victime. În acelaşi timp, 7,8% dintre organizaţii activează pentru toţi cetăţenii
.

Cadrul juridic pentru OSC, non-profit din Republica Moldova recunoaşte trei forme distincte de organizare: asociaţii obşteşti, fundaţii şi instituţii private. Legislaţia de bază include Legea nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la Asociaţiile Obşteşti, Legea cu privire la fundaţii (1999), Codul civil (2002). Majoritatea copleşitoare a OSC-urilor din Moldova sunt înregistrate în calitate de asociaţii obşteşti.   Legea cu privire la Asociaţiile obşteşti a fost modificată în 2007 şi, respectiv 2010, pentru a aduce Legea în conformitate cu Codul Civil şi a de a stabili reguli mai permisive pentru asociaţiile obşteşti de a obţine statutul de utilitate publică.  În total 670 de OSC au deţinut statul de utilitate publică în diferite perioade şi doar aproximativ 40% din acestea organizaţii revendică permanent statutul de utilitate publică. Numărul organizaţiilor din mun. Chişinău care deţin statutul de utilitate publică oscilează în jurul a 170-190 de organizaţii. În ultimii doi ani, numărul de organizaţii din afara Chişinăului care deţin certificatul de utilitate publică a crescut până la 120-130 de organizaţii .    

1.2. Participarea societăţii civile în procesul decizional

Una dintre preocupările majore este înstrăinarea cetăţenilor faţă de procesul de guvernare. În acest context, ca şi în multe altele, societatea civilă constituie un element important al procesului democratic. Aceasta oferă cetăţenilor o cale alternativă, alături de cele ale partidelor politice şi lobby-urilor de canalizare de opinii diverse şi de asigurare a unor interese variate în procesul de luare a deciziilor. 

Participarea scăzută a societăţii civile în procesul decizional are la bază o serie de cauze, inclusiv carenţe de ordin legislativ privind asigurarea transparenţei decizionale, practici instituţionale defectuoase la nivelul APC şi APL, capacităţi reduse ale OSC de a participa la procesul de luare a deciziilor, carenţe ale sistemului educaţional privind cetăţenia democratică, nivelul de dezvoltare social economic şi, în consecinţa - lipsa unei clase de mijloc viguroase şi interesate in participarea publică, probleme de percepţie prin care se privea participarea publica a ONG-lor drept implicare politica, lipsa de programe ale donatorilor care ar fi stimulat mai activ participarea societăţii civile. 

Deşi există un cadru legislativ consacrat transparenţei decizionale, o serie de prevederi sunt difuze. Legea privind transparenţa în procesul decizional
 nu prevede în mod expres publicarea proiectelor de decizii împreună cu anunţul despre iniţierea elaborării, pe paginile web ale Autorităţilor Administraţiei Publice Centrale (AAPC), ceea ce creează confuzii la aplicare. Termenul-limită de cel mult 15 zile lucrătoare pentru prezentarea recomandărilor asupra proiectelor de decizii oferă posibilitate AAPC de a stabili termene nejustificat de scurte şi astfel de limita participarea părţilor interesate la procesul decizional. Similar, Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor
 (Regulamentul), permite informarea discreţionară de către AAPC cu privire la proiectele de decizii iniţiate, evitând informarea obligatorie despre elaborarea tuturor proiectelor de decizii iniţiate. Regulamentul nu prevede includerea în dosar a recomandărilor parvenite, ceea ce duce la diminuarea încrederii cetăţeanului în acest proces. Regulamentul conţine prevederi difuze privind accesul la dosar şi sinteza recomandărilor, ceea ce duce la plasarea selectivă a acestora
. 

Deşi au fost înregistrate progrese semnificative în aplicarea legislaţiei privind transparenţa decizională
, nu toate autorităţile s-au conformat prevederilor legislaţiei. Conform rapoartelor independente, o parte din paginile web ale Autorităţilor Administraţiei Publice Centrale (AAPC) nu au creat rubrici speciale dedicate transparenţei decizionale. De asemenea, doar o parte din AAPC au plasat pe paginile lor web oficiale regulile interne privind procedurile de informare, consultare şi participarea în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor. În multe cazuri pe paginile web ale AAPC nu este plasată informaţia privind numele şi informaţia de contact ale coordonatorului de consultare publică în procesul decizional. Nu toate proiectele de decizii sunt făcute publice, multe dintre acestea sunt postate fără indicarea datei şi a termenului-limită de prezentare a comentariilor. Majoritatea AAPC nu postează pe paginile lor web sinteza recomandărilor primite şi a deciziilor în legătură cu contribuţiile părţilor interesate. Rămâne o practică frecventă adoptarea în regim de urgentă a proiectelor în cadrul şedinţelor de guvern, fără informarea şi consultarea prealabilă a părţilor interesate
. La nivel local există o pagină web unde sunt plasate dor deciziile adoptate (www.actelocale.md), nu şi proiectelor de decizii, fapt care ar facilita participarea OSC şi a constituenţilor acestora în procesul decizional. 

O altă cauză care determină diminuarea  capacităţilor OSC este lipsa de suport la nivel naţional pentru asociaţiile care monitorizează implementarea politicilor publice şi contribuie activ la identificarea acţiunilor de optimizare a acestora. Deşi în ţările occidentale există numeroase practici pozitive de susţinere din resurse bugetare a ONG care desfăşoară activităţi şi programe de monitorizare a calităţii guvernării („watchdog”), în Republica Moldova aceste practici încă nu au fost implementate. Punerea în aplicare a unor astfel de mecanisme ar contribui semnificativ la creşterea participării OSC în procesele de luare a deciziilor şi monitorizare a implementării politicilor. 

Dezvoltarea cooperării cu societatea civilă este o activitate complexa, implică o abordare inter-sectoriala şi inter-instituţională. Actualmente în Republica Moldova, la nivelul autorităţilor publice centrale lipseşte o structură de coordonare a cooperării cu societatea civilă. Asemenea structuri există şi activează cu succes în mai multe state Europene, inclusiv Franţa, Marea Britanie, Ungaria, Macedonia, Slovacia, Cehia, Croaţia, Macedonia
. Deşi au fost efectuaţi anumiţi paşi concreţi pentru a asigura un dialog permanent dintre autorităţile publice şi societatea civilă, instituţionalizarea acestei cooperări rămâne a fi problematică. Prin Hotărârea nr. II din 19 ianuarie 2010 a Guvernului Republicii Moldova a fost creat Consiliul Naţional de Participare (CNP). Conform documentului acesta urmează a fi asistent de Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă externă a Cancelariei de Stat. Această structură are o listă comprehensivă de atribuţii şi capacităţi reduse pentru a asigura dialogul şi comunicarea permanentă cu societatea civilă. 

Pe de alta parte, sunt multe alte reţele de ONG care se ocupă de politici pentru dezvoltarea sectorului pe care îl reprezintă - Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova, Alianţa ONG-urilor Active  în domeniul Protecţiei  Sociale a Copilului şi Familiei, Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dezabilităţi, Reţeaua ONG din Domeniul SIDA, Alianţa Anticorupţie, Forumul Femeilor, Clubul Politic al Femeilor 50/50. Unele din reţele au experienţă semnificativă de colaborare cu ministerele de resort - Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de Voluntariat, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova au iniţiat politici de durată în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei.

1.3. Viabilitatea financiară a OSC 

În Republica Moldova au fost înregistrate progrese limitate în implementarea mecanismelor financiare şi fiscale în favoarea OSC. Asigurarea viabilităţii financiare reprezintă un aspect esenţial în dezvoltarea sectorului asociativ din Republica Moldova, iar progresele înregistrare în ultima perioada sunt insuficiente pentru  garantarea durabilităţii.
 Pe parcursul perioadei de implementare a Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile 2009-2011 s-au înregistrat doar progrese limitate la capitolul politici fiscale pentru consolidarea societăţii civile, însă practic lipseşte un mediu favorabil pentru asigurarea durabilităţii financiare a OSC, inclusiv prin finanţare publică directă şi indirectă, filantropie privată, generare de venit.
   

Organizaţiile societăţii civile (OSC) din Moldova sunt excesiv de dependente de sursele de finanţare din exterior. Conform studiilor în acest domeniu, bugetele organizaţiilor neguvernamentale provin în proporţie de 80-95 procente din resursele donatorilor externi
. Conform estimărilor, marea majoritate a resurselor financiare ale ONG-urilor se formează din granturi (92%), în timp ce serviciile contra plată reprezintă 6% din bugetele organizaţiilor neguvernamentale, iar „alte surse“ cum ar fi cotizaţiile de membru, donaţiile individuale, reprezintă doar aproximativ 2 %
.  

Situaţia la acest capitol în Moldova este alarmantă şi din perspectivă regională. În comparaţie cu situaţia din ţările din regiune, Moldova este ţara cu dependenţa cea mai mare de sursele de finanţare din exterior. Astfel, conform unor studii privind durabilitatea financiară a ONG-urilor în mai multe ţări Europene, inclusiv România, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, marea majoritate a resurselor financiare a ONG, aproximativ 43%, se formează din modalităţi de auto-generare a veniturilor, inclusiv cotizaţii de membru, activităţi economice, servicii contra-plată, venitul general din investiţii. În ţările menţionate suportul sectorului public, de asemenea, se poziţionează ca o sursă semnificativă de venit şi constituie aproximativ 35%. Această categorie este urmată de surse ce rezultă din filantropia privată (22%), inclusiv facilităţi fiscale pentru agenţii privaţi, facilităţi fiscale individuale, contribuţia voluntarilor
.

Sursele interne de autofinanţare sunt insuficient de dezvoltate şi valoarea celor existente este redusă. Experienţa internaţională demonstrează că sunt necesare mai multe mecanisme şi instrumente de stimulare a durabilităţii financiare a societăţii civile. Experienţa ţărilor din regiune şi a democraţiilor avansate demonstrează că este necesară instituirea unui climat favorabil pentru punerea în aplicare a celor trei seturi de mecanisme pentru asigurarea viabilităţii financiare ale OSC: (i) Finanţarea publică directă şi indirectă – facilităţi/scutiri fiscale, granturi, subsidii bugetare, granturi pentru anumite scopuri de utilitate publică, contracte pentru prestarea unor servicii sociale; (ii) filantropia privată  - facilităţi fiscale pentru donatori, inclusiv prin deducerea donaţiilor,  direcţionarea unui procent din impozitul contribuabililor şi (iii) generarea de venit – instituirea unui mediu favorabil pentru desfăşurarea activităţilor economice,  facilitarea fiscală a activităţilor de antreprenoriat socia, letc. 

La moment, în cadrul a două Ministere există practici pozitive de finanţare publică directă a OSC. Astfel, în cadrul Ministerului Mediului funcţionează Fondul Ecologic care are menirea să colecteze resurse şi să susţină măsurile de protecţie a mediului  şi reconstrucţie a ecosistemelor, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar organizaţiilor ecologiste neguvernamentale în baza unui program special de granturi  pentru proiectele destinate protecţiei mediului înconjurător 
.  În mod similar, în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului au fost iniţiate cu succes programe de susţinere a programelor şi proiectelor de tineret desfăşurate de către OSC de tineret
. 

Din mecanismele de promovare a filantropiei private, la moment funcţionează doar parţial deducerea donaţiilor. Studiile anterioare au demonstrat că impactul bugetar al mecanismului de filantropie procentuală este nesemnificativ. Efectele pozitive în urma aplicării politicilor menţionate sunt multiple, inclusiv accesibilitatea şi interesul mai mare din partea societăţii civile
.

În principiu, organizaţiile necomerciale pot desfăşura activităţi economice auxiliare prevăzute de statutele acestora.  Această prevedere nu este aplicată în practică din diverse motive inclusiv faptul că OSC nu cunosc modalităţi practice de aplicare dar şi din cauza reticenţei autorităţilor. Sectorul necomercial este tratat în Republica Moldova de rând cu organizaţiile comerciale, lipsesc standardele naţionale de contabilitate şi exigenţele relevante de raportare pentru OSC, pentru a spori gradul de cunoaştere a societăţii privind activităţile organizaţiilor necomerciale.  

Dezvoltarea sectorului asociativ este strâns legat de responsabilitatea organizaţiilor neguvernamentale din punct de vedere al evidenţei contabile, respectării obligaţiunilor fiscale, raportării financiare şi asigurarea transparenţei activităţilor desfăşurate. Analizând situaţia actuală, însă, putem constata unele impedimente în responsabilizarea organizaţiilor neguvernamentale: absenţa standardelor naţionale de contabilitate pentru ONG-uri, raportare financiară dificilă, similară agenţilor economici, organizaţii neguvernamentale care nu duc evidenţa contabilă şi nu raportează, conform legislaţiei în vigoare. Standardele actuale de contabilitate reflectă esenţa sectorului comercial şi nu evidenţiază pentru beneficiarii activităţilor OSC informaţia clară despre rezultativitatea şi eficinţa activităţii acestora
. 

1.4. Spiritul civic şi voluntariatul

Prima cauză a spiritului civic redus este lipsa infrastructurii de voluntariat. A doua cauză rezidă în accesul insuficient al copiilor şi al tinerilor la servicii de educaţie non-formală de calitate, precum şi la oportunităţi de a participa în viaţa socială. 

Atitudinea faţă de voluntariat este un aspect important deoarece, societatea moldovenească nu sesizează importanţa activităţilor neremunerate de interes public. Motivele pentru care cetăţenii nu se implică în acţiuni de voluntariat ţin pe de o parte de aspecte materiale, de valori, fiind generate de insuficienţa informaţiei, iar pe de altă parte de neimplicarea activă a ministerelor de resort în implementarea prevederilor din Legea Voluntariatului şi neajustarea cadrului legislativ conex acestei legi. 

Un alt motiv de neimplicare al cetăţenilor este lipsa de elemente structurale de bază ale unei infrastructuri de voluntariat – cum ar fi centre de voluntariat, reţele de instituţii gazdă şi reţele de firme din business – care să suporte toate tipurile de voluntariat. Această situaţie se datorează lipsei de viziune şi resurse a actorilor implicaţi (autorităţi publice, societatea civilă şi business) şi faptului că autorităţile publice nu iniţiază parteneriate reale pentru dezvoltarea sectorului de voluntariat. 

De asemenea, lipsa de informaţie şi de implicare în activităţi de voluntariat face ca autorităţile publice şi de multe ori societatea civilă să nu conştientizeze cu adevărat importanţa voluntariatului, cu toate că activitatea de voluntariat este recunoscută ca un factor important al compensării insuficienţei acţiunilor guvernamentale sau a lipsei de funcţionalitate a pieţelor de servicii, care de asemenea compensează deficitul bugetar, reduce cheltuielile statului, contribuie la descentralizarea şi debirocratizarea procesului de prestare a serviciilor, produce efecte pozitive vizibile asupra mediului economic şi mediului infracţional
.

O altă cauză a spiritului civic redus este accesul insuficient al copiilor şi tinerilor  la educaţie de calitate, inclusiv educaţie non-formală privind cetăţenia democratică, activismul social, participarea în procesul decizional. Educaţia sistematică pentru cetăţenia democratică activă, care afectează gradul de informare al persoanelor, formarea opiniei publice şi adoptarea unor valori democratice, implică cooperarea dintre instituţiile de învăţământ, societatea civilă şi mass-media. Actualmente există lacune evidente în curricula sistemului de învăţământ din Republica Moldova în ceea ce priveşte promovarea de valori, atitudini, cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru participarea activă a cetăţenilor în procesele democratice la nivel politic şi social. 

În anul 2009, în Moldova a fost desfăşurată o evaluare a Educaţiei Non-Formale (ENF) pentru a estima contribuţia în dezvoltarea activismului civic al tinerilor şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţe pentru o tranziţie uşoară spre adolescenţă. Constatările evaluărilor asupra valorii ENF sunt încurajatoare. Cu toate acestea studiul relevă şi anumite probleme şi provocări. Tinerii din localităţile rurale, grupurile etnice minoritare şi tinerii cu dezabilităţi sunt prea frecvent excluşi de la participarea în activităţile de ENF deoarece nu dispun de informaţie, acces la infrastructură, precum transport sau contacte cu entităţile care oferă asemenea activităţi şi servicii. Lipsa unui sistem robust de certificare şi problema susţinerii procesului de certificare fără a compromite flexibilitatea şi adaptabilitatea care face ca ENF să fie un instrument eficient pentru mulţi tineri. Dependenţa excesivă de finanţarea externă poate submina durabilitatea programelor. Evaluarea activităţilor de ENF creează dificultăţi deoarece activităţile acestea sunt diverse şi difuze—există diverse variaţii şi diverse termene, activităţi, rezultate care îngreunează procesul de evaluare. 

2. Principiile cooperării dintre autorităţi şi societatea civilă în contextul prezentei strategii 

Reprezentanţii OSC şi ai autorităţilor publice împărtăşesc aceleaşi valori şi se conduc de următoarele principii în procesul de cooperare:

Activism civic şi implicare

Prin activism civic, în acest context, se subînţelege participarea din proprie iniţiativă, a cetăţenilor la viaţa publică şi la procesul de soluţionare a problemelor în cadrul comunităţii locale, ceea ce reprezintă un component esenţial al unei societăţi democrate. Autorităţile publice susţin activitatea civică prin crearea unui cadru legal favorabil, prin informarea opiniei publice despre activităţile lor, prin implicarea OSC în procesul de planificare şi de implementare a deciziilor.

Încredere

O societate deschisă şi democratică se bazează pe interacţiunea onestă între actori şi sectoare. Deşi ONG-urile şi autorităţile publice au de jucat roluri diferite, obiectivul comun de a îmbunătăţi vieţile oamenilor poate fi atins în mod satisfăcător doar dacă se bazează pe încredere, ceea ce implică transparenţă, respect şi încredere reciprocă.

Parteneriat 

Parteneriatele dintre OSC şi autorităţile publice permit implicarea activă şi stabilirea responsabilităţilor astfel încât, problemele din societate să fie soluţionate cât mai eficient. Funcţionarea instituţiilor publice în mod transparent creează şi cultivă mai mare încredere a cetăţenilor şi reconfirmă legitimitatea acestora. Autorităţile publice înţeleg importanţa implicării OSC în soluţionarea problemelor comunităţilor locale, contribuind la dezvoltarea mecanismelor de colaborare existente.

Responsabilitate, transparenţă şi răspundere

Acţionând în interesul public, atât OSC, cât şi autorităţile publice manifestă deschidere, responsabilitate şi răspundere pentru activităţile desfăşurate şi pentru utilizarea resurselor.

Independenţă politică a iniţiativelor civice

OSC promovează principiul non-partizanatului, care înseamnă nealinierea la nici o ideologie şi politică de partid, păstrarea unei atitudini civice responsabile, susţinând pluralitatea de opţiuni politice şi ideologice şi sunt libere şi independente în stabilirea scopurilor, în luarea deciziilor şi în desfăşurarea activităţilor.

Dezvoltarea durabilă şi echilibrată

În activităţile lor şi în cadrul cooperării, OSC şi autorităţile publice pornesc de la principiul dezvoltării durabile şi echilibrate.

Egalitatea de oportunităţi 

Autorităţile publice are ca scop respectarea oportunităţilor egale pentru toţi întru realizarea drepturilor fundamentale ale omului. Prin modul său de a fi, OSC verbalizează necesităţile şi interesele a diferitor grupuri sociale, în mod particular a celor defavorizate şi marginalizate: populaţia săracă, femei, populaţia de etnie Romă, persoane cu dezabilităţi şi alte grupuri. Coeziunea socială, ca prioritate a acestei strategii, poate fi atinsă dacă principiile egalităţii şi nediscriminării vor fi respectate. 

3. Obiectivele Generale şi Specifice ale Strategiei 

Strategia este elaborată pentru a crea un cadru comun pentru toate eforturile de dezvoltare a societăţii civile în Republica Moldova prin acţiuni realiste şi concrete.

Scop

Strategia are ca scop crearea un cadru favorabil pentru dezvoltarea societăţii civile active, capabile să contribuie progresiv la dezvoltarea democratică a Republicii Moldova, să stimuleze coeziunea socială şi să dezvolte capitalul social. 

Obiective Generale

1. Consolidarea Cadrului de Participare a Societăţii Civile la elaborarea şi monitorizarea implementării Politicilor Publice;

2. Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a Societăţii Civile;

3. Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului.

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Este edificat un sistem eficient de participare a OSC în procesul decizional
	Ponderea proiectelor de decizii consultate cu OSC

	Sunt instituite mecanisme adecvate pentru asigurarea viabilităţii financiare a OSC
	Ponderea bugetelor ONG din granturi, activităţi economice, filantropie privată, alte surse

	Este înregistrată o creştere semnificativă a participării cetăţenilor în activităţi de voluntariat şi în procesele de dezvoltare a ţării
	Numărul de persoane implicate în activităţi de voluntariat


Obiectiv General 1. Consolidarea Cadrului de Participare a Societăţii Civile la elaborarea şi monitorizarea implementării Politicilor Publice


Implementarea acestui obiectiv va fi posibilă prin realizarea a patru obiective specifice. Primul obiectiv specific vizează dezvoltarea mecanismelor instituţional de pentru colaborarea dintre instituţiile statului şi societatea civilă în procesele de elaborare, monitorizare şi de evaluare a politicilor publice. Urmând bunele practici din ţările occidentale, autorităţile vor institui la nivelul Guvernului Republicii Moldova Unitatea Responsabilă de Cooperare cu Societatea Civilă. Va fi consolidată cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă.

Al doilea obiectiv specific ţine de consolidarea capacităţilor de participare a autorităţilor publice şi  OSC în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice. Vor fi desfăşurate activităţi comune de instruire şi programe de stimulare a participării OSC în procesul decizional. 

Prin intermediul celui de-al treilea obiectiv specific va fi îmbunătăţit cadrul legal în domeniul transparenţei decizionale. De asemenea, vor fi îmbunătăţite mecanismele existente şi adoptate noi măsuri de garantare a transparenţei activităţii atât a ramurii legislative, cât şi a celei executive la toate nivelele. Vor fi coroborate politicile conexe cu dezideratul participării în procesele politice din ţară. Vor fi create şi valorificate noi mecanisme consolidare a participării OSC în procesul de luare a deciziilor.

Obiective specifice:

1.1. Dezvoltarea mecanismelor instituţionale pentru colaborarea dintre autorităţile publice şi societatea civilă.

Implementarea acestui obiectiv specific este imperativă pentru a îmbunătăţi condiţiile de participare a OSC în procesele decizionale. Crearea Unităţii Responsabile de Cooperare cu Societatea Civilă va fortifica relaţia dintre Guvern şi OSC. De asemenea, modificarea concepţiei de Cooperare dintre Parlament şi Societatea Civilă va consolida cooperarea dintre autoritatea legislativă şi OSC.  

Activităţi

1.1.1. Elaborarea cadrului legal şi instituirea la nivelul Guvernului Republicii Moldova a Unităţii Responsabile de Cooperarea cu Societatea Civilă; 

1.1.2. Consolidarea  mecanismului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova şi societatea civilă.

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Unitatea Responsabilă de Cooperarea cu Societatea Civilă este instituită şi asigură eficient cooperarea cu OSC
	Numărul de evenimente organizate; numărul de OSC implicate în activităţile  Unităţii Responsabile de Cooperarea cu Societatea Civilă

	Concepţia de cooperare dintre parlament şi societatea modificată asigură interacţiunea adecvată dintre parlament şi societatea civilă
	Numărul de evenimente organizate de Parlamentul Republicii Moldova în domeniul transparenţei decizionale şi cooperării cu OSC; numărul de OSC implicate. 


1.2. Consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi a OSC de a colabora în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice.

Participarea societăţii civile în procesele decizionale depind în mare măsură de capacităţile autorităţilor de asigura cooperarea în acest domeniu. Organizarea de instruiri comune ale reprezentanţilor autorităţilor publice şi OSC în domeniul transparenţei decizionale va consolida relaţia dintre instituţiile statului şi societatea civilă şi va contribui, implicit, la sporirea participării OSC în procesul decizional. 

Activităţi

1.2.1. Instruirea adecvată a persoanelor responsabile de asigurarea transparenţei decizionale la toate nivele şi a OSC.

1.2.2. Organizarea evenimentelor de stimulare a participării OSC, mass-media, autorităţilor publice în procesele decizionale. 

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Reprezentanţii autorităţilor publice la toate nivelele şi a OSC-urilor  colaborează activ în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice
	Numărul de autorităţi publice centrale care asigură transparenţa în procesul decizional (conform rapoartelor independente de monitorizare)

	Autorităţile publice promovează activ participarea în procesul decizional
	Numărul de evenimente organizate; numărul de reprezentanţi ai OSC implicaţi în aceste evenimente


1.3. Îmbunătăţirea mecanismelor existente şi adoptarea unor noi măsuri de garantare a transparenţei activităţii atât a ramurii legislative, cât şi a celei executive la toate nivelele, de la Parlament şi Guvern până la consiliile raionale, locale şi la primării.

Acest obiectiv complementează iniţiativele precedente, promovând realizarea unui set de măsuri care să asigure participarea OSC atât la nivel central cât şi local. Eliminarea carenţelor de ordin legislativ privind asigurarea transparenţei decizionale, coroborarea politicilor conexe cu dezideratul transparenţei decizionale sunt extrem de importante pentru a asigura participarea plenară a OSC în procesul decizional. Actualizarea şi utilizarea informaţiei privind  părţile interesate, de rând cu utilizarea metodelor novatoare de promovare a participării, reprezintă catalizatori suplimentari ai participării OSC în procesele decizionale. Pentru a impulsiona participarea activă a OSC locale, se impune crearea unor platforme de publicare a proiectelor de decizii la nivel local. De asemenea, sunt necesare eforturi pentru a promova participarea în procesul decizional a persoanelor cu dizabilităţi.

Activităţi

1.3.1. Modificarea legislaţiei de bază şi a celei conexe pentru a elimina carenţele în domeniul asigurării transparenţei decizionale; 

1.3.2. Crearea, la nivel naţional, a mecanismelor novatoare de promovare a participării OSC în procesul decizional

1.3.3. Crearea, la nivel local, a mecanismelor  care să permită accesibilitatea informaţiei privind proiectele de decizii, participarea OSC în procesul decizional, sinteza recomandărilor

1.3.4. Promovarea participării persoanelor cu dizabilităţi în procesul decizional.

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Cadrul legislativ modificat asigură participarea plenară a societăţii civile în procesul decizional
	Opinia experţilor independenţi privind amendamentele cadrului legislativ

	La nivel naţional sunt create mecanisme novatoare de promovare a participării OSC în procesul decizional
	Numărul de ONG care au utilizat mecanismele novatoare de participare

	La nivel local sunt instituite mecanisme care permit accesibilitatea informaţiei privind proiectele de decizii, participare a OSC în procesul decizional, sinteza recomandărilor
	Ponderea proiectelor de decizii consultate cu OSC la nivel local

	Autorităţile au iniţiat examinarea unor modalităţi pentru a asigura accesibilitatea informaţiei şi promovarea participării persoanelor cu dezabilităţi
	Opiniile experţilor independenţi privind recomandările de propuse pentru a spori participarea persoanelor cu dizabilităţi în procesul decizional


Obiectiv General 2. Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a Societăţii Civile

Realizarea acestui obiectiv general se va efectua prin intermediul implementării a patru obiective specifice. Primul obiectiv ţine de încurajarea participarea cetăţenilor şi a sectorului privat în susţinerea Societăţii Civile. Urmând practica pozitivă a mai multor ţări din regiune, inclusiv Ungaria, România, Slovacia, Lituania, Polonia, autorităţile publice centrale vor institui un cadru de susţinere fiscală mai favorabil pentru OSC, prin filantropia procentuală, facilităţi fiscale pentru activităţi economice. 

Prin intermediul celui de-al doilea obiectiv, instituţiile statului vor consolida accesul şi participarea societăţii civile la implementarea politicilor de stat, prin intermediul contractării sociale. În baza Legii cu privire la serviciile sociale, vor fi adoptate regulamente  corespunzătoare şi consolidate capacităţi la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, fapt care  va permite accesul efectiv al OSC la contractele sociale. 

Al treilea obiectiv este dedicat creării mecanismelor pentru susţinerea OSC de către Stat. Armonizarea politicilor şi de finanţare a OSC şi examinarea mecanismelor instituţionale suplimentare de susţinere a OSC va contribui semnificativ la sporirea durabilităţii financiare a ONG. 

Al patrulea obiectiv vizează transparenţa financiară şi responsabilitatea societăţii civile. Vor fi valorificate standardele naţionale de contabilitate şi raportare financiară. Instituţiile statului vor examina posibilităţile pentru amnistierea condiţionată şi repunerea în legalitate a OSC care au avut sistemul de evidenţă contabilă defectuos. OSC vor promova activ şi vor aplica Codul de etică şi de conduită a organizaţiilor necomerciale. 

Obiective specifice:
2.1. Încurajarea participării cetăţenilor şi a sectorului privat în susţinerea Societăţii Civile.

Acest obiectiv specific reprezintă elementul cheie din întreagă strategie de asigurare a durabilităţii financiare ale societăţii civile. Implementarea acestor activităţi serveşte drept indicator adevărat despre implementarea politicilor de asigurare a durabilităţii financiare ale OSC. Prin instituirea filantropiei procentuale autorităţile publice vor crea un mecanism suplimentar şi complementar de generare a veniturilor OSC. Acest instrument va fi accesibil doar pentru OSC care deţin statutul de utilitate publică. Va fi eficientizat mecanismul existent de generare a donaţiilor prin deducere din venitul impozabil al persoanelor fizice şi juridice. Autorităţile vor asigura facilităţi pentru întreprinderile sociale care activează în beneficiul persoanelor sociale defavorizate. De asemenea, vor fi întreprinse eforturi pentru a facilita transferul de cunoştinţe şi deprinderi în baza voluntară sau prin recunoaşterea unor cheltuieli care s-au soldat cu susţinerea unor activităţi ale OSC. 

Activităţi

2.1.1. Asigurarea dreptului la direcţionarea unei părţi din impozitul pe venit (2%) al persoanei fizice şi juridice către organizaţiile necomerciale deţinătoare ale statutului de utilitate publică;

2.1.2. Eficientizarea mecanismului de deducere a donaţiilor şi extinderea mecanismului pentru persoanele fizice;

2.1.3. Eliminarea restricţiilor de desfăşurare a activităţilor economice, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare;

2.1.4. Valorificarea antreprenoriatului social şi instituirea de facilităţi corespunzătoare.

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Politica de direcţionare a unei părţi ai impozitului este folosită de persoanele interesate
	Numărul de persoane fizice care au utilizat mecanismul de direcţionare a unei părţi din venitul impozabil

	Politica de deducere a donaţiilor este accesibilă și aplicabilă
	Numărul de persoane fizice care au  utilizat mecanismul de deducere a donaţiilor

	Cadrul legislativ actualizat asigură un mediu propice pentru desfăşurarea de către OSC a activităţilor economice, orientate spre implementarea activităţilor statutare
	Numărul de OSC care au beneficiat în urma eliminării restricţiilor

	Cadrul legislativ stimulează desfăşurarea de către OSC a antreprenoriatului social
	Numărul de întreprinderi sociale create, gestionate de OSC


2.2. Consolidarea accesului şi participării societăţii civile la implementarea politicilor de stat, prin intermediul contractării sociale 

Acest obiectiv specific complementează obiectivul specific precedent, asigurând  accesul OSC la contractele sociale. Vor fi adoptate regulamente  corespunzătoare la nivelul administraţiei publice centrale şi locale va permite accesul efectiv al OSC la contractele sociale. Identificarea bunelor practici în acest domeniu şi dezvoltarea capacităţilor autorităţilor care implementează contractarea socială va asigura eficientizarea acestui mecanism. 

Activităţi

2.2.1. Elaborarea mecanismului pentru contractarea directă a OSC, în domeniul serviciilor şi lucrărilor publice;

2.2.2. Dezvoltarea capacităţilor pentru autorităţile care implementează contractarea socială; 

2.2.3. Promovarea bunelor practici în contractarea socială.

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Mecanism pentru contractarea directă a OSC elaborat, conform Legii cu privire la serviciile sociale
	Opinia experţilor privind regulamentele adoptate în domeniul contractării sociale

	Autorităţile utilizează mecanismul de contractare socială
	Numărul de ONG care au participat în cadrul iniţiativelor de contractare socială

	Bunele practici identificate şi diseminate
	Numărul de bune practici identificate şi diseminate


2.3. Crearea mecanismelor pentru susţinerea OSC de către Stat.

Acest obiectiv specific reprezintă chintesenţa durabilităţii financiare ale societăţii civile. Consolidarea accesului la fonduri şi programe de finanţare publică, evaluarea posibilităţilor de a institui un Fond naţional de susţinere a societăţii civile şi posibil transferarea unei părţi din încasările din loterie către OSC din Moldova, constituie elemente de bază pentru asigurarea durabilităţii OSC. 

Activităţi

2.3.1. Asigurarea accesului OSC la fondurile şi programele de finanţare publică prin extinderea şi/sau îmbunătăţirea mecanismelor existente şi identificarea unor instrumente suplimentare.

2.3.2. Promovarea propunerilor de includere în politica bugetar-fiscală pe termen mediu a amendamentelor ce  țin de instituirea mecanismelor de plata (scutire) TVA pentru OSC deţinătoare de statut de utilitate publică, la procurarea de bunuri şi servicii;

2.3.3. Introducerea unor mecanisme instituţionale suplimentare pentru susţinerea OSC (fonduri specializate şi/sau Fondul Naţional de susţinere a societăţii civile).

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Politicile Ministerelor de finanţare a OSC  sunt armonizate şi există  transparenţă în alocarea fondurilor
	Numărul de ONG care au beneficiat de asistenţă prin intermediul fondurilor şi programelor de finanţare publică

	Politica fiscală este revizuit prin prisma facilităţilor la plata TVA pentru OSC deţinătoare de statut de utilitate publică
	Opinia experţilor independenţi privind recomandările propuse şi/sau amendamentele adoptate

	Fezabilitatea mecanismelor instituţionale de susţinere a OSC este examinată şi sunt înaintate propuneri corespunzătoare de amendare a legislaţiei
	Opinia experţilor independenţi privind recomandările propuse şi/sau amendamentele adoptate


2.4. Promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile

Promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile este necesară pentru ridicarea legitimităţii OSC în societate şi pentru a consolida încrederea societăţii pentru utilizarea fondurilor publice şi a donaţiilor direcţionate organizaţiilor.  Promovarea standardelor naţionale de contabilitate şi raportare financiară pentru OSC este necesară pentru că rezultatele activităţii OSC sunt diferite de cele ale sectorului comercial. În sectorul comercial se evidenţiază profitul şi dividendele plătite acţionarilor. În sectorul necomercial rezultatul activităţii este beneficiul public şi social creat, dar şi costul şi eficienţa utilizării resurselor financiare.  Prin urmare, sunt necesare rapoartele de activitate, rapoartele pentru executarea bugetelor, rapoartele cu referire la veniturile şi cheltuielile şi circulaţia mijloacelor.   Această diferenţă fundamentală poate fi rezolvată doar prin crearea standardului necomercial de contabilitate.  Standardele necomerciale de contabilitate există în multe ţări, spre exemplu: în SUA, Spania, Cehia, Marea Britanie. Introducerea unei perioade de graţiere pentru ONG este necesară pentru a aduce în spaţiul legal organizaţiile care din diverse considerente nu s-au conformat rigorilor raportării. Promovarea Codului de etică prevede impulsionarea promovării standardelor de autoorganizare a OSC. Codul de etică şi de conduită a fost aprobat de Forumul ONG încă în anul 2008  şi revigorat prin rezoluţia Forumului OSC din 2010. Forumul a invitat OSC să-şi declare aderenţa la acest Cod şi a împuternicit OSC să promoveze aplicarea activă a Codului. Consiliul ONG a fost împuternicit să interpreteze şi să pună în aplicare prevederile Codului. 

Activităţi

2.4.1. Promovarea ajustării standardelor naţionale de contabilitate şi raportare financiară pentru rezultatele activității OSC; 

2.4.2. Introducerea unei perioade de graţiere a OSC, pentru a se conforma standardelor de contabilitate fără a fi supuse amenzilor sau penalităţilor pentru omiterile anterioare;

2.4.3. Promovarea Codului de etică şi de conduită a organizaţiilor necomerciale. 

2.4.4. Edificarea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea societăţii civile

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Standardele naţionale de contabilitate pentru OSC sunt elaborare, consultate  public şi adoptate
	Numărul/proporţia ONG care utilizează standardele naţionale de contabilitate

	Politica de graţiere pentru OSC este adoptată
	Numărul ONG care s-au conformat standardelor de contabilitate în urma adoptării politicii de graţiere

	Codul de etica este aplicat în practică de cele mai importante organizaţii necomerciale
	Numărul de ONG care au subscris Codului de etică

Numărul de ONG care aplică în practică Codul de etică

	Legislaţia în domeniul necomercial este modificată pentru a asigura transparenţa şi responsabilitatea OSC
	Opinia experţilor independenţi privind modificările adoptate


Obiectiv General 3. Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului

Acest obiectiv va fi realizat prin intermediul a trei obiective specifice. Primul obiectiv specific ţine de ajustarea cadrului legislativ în domeniul voluntariat dar şi a legislaţiei conexe în conformitate cu standardele europene şi internaţionale.  Al doilea obiectiv specific complementează aceste eforturi prin realizarea infrastructurii de voluntariat. Al treilea obiectiv specific rezidă în promovarea educaţiei civice şi educaţiei non-formale. 

Beneficiile aduse de voluntariat vizează folosirea resurselor umane, materiale şi financiare implicate în voluntariatul corporativ care pot îndeplini cererea tot mai mare de furnizare a unor serviciilor sociale esenţiale. Voluntariatul contribuie la promovarea democraţiei, nediscriminării şi a egalităţii şanselor; punerea în practică a valorilor europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii; creşterea responsabilităţii civice, participării şi interacţiunii în societate; promovarea schimbării şi dezvoltării prin identificarea şi reacţionarea la nevoile comunităţii; dezvoltarea unei societăţi unitare prin integrare, includere socială, generarea de încredere şi solidaritate; creşterea legăturilor sociale şi a coeziunii sociale; 
dezvoltarea capitalului social; creşterea bunăstării în comunităţi şi societate; reducerea sărăciei. 

Promovarea cetăţeniei democratice şi principiilor de participare în sistemul de educaţional şi în mass-media este esenţială pentru dezvoltarea unei generaţii active, capabile să se asocieze pentru promovarea interesului public. Va fi evaluată curricula educaţională din perspectiva transparenţei decizionale, accesului la informaţie, participării şi calităţii de predare. Autorităţile publice vor promova implicare mass-media în procesul de facilitare a transparenţei decizionale. Totodată, Educaţia non-formală contribuie semnificativ la dezvoltarea spiritului civic activ. Beneficiile educaţiei non-formale rezidă dezvoltarea unor abilităţi fundamentale pentru participarea şi integrarea în viaţa socială, în particular pentru persoanele defavorizate şi marginalizate. De asemenea, educaţia non-formală, prin metodele participative utilizate, contribuie la promovarea coeziunii sociale, toleranţei şi dezvoltarea capitalului social.

Obiective specifice:

3.1.  Ajustarea cadrului legislativ şi normativ de bază şi conex în concordanţă cu recomandările europene, Legea Voluntariatului, Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului

Modificarea cadrului legislativ şi instituţional în concordanţă cu standardele internaţionale în domeniul voluntariatului reprezintă o precondiţie esenţială pentru consolidarea spiritului civic activ. Aceasta va duce la realizarea drepturilor voluntarilor şi la valorificarea beneficiilor pe care le poate aduce voluntariatul. Totodată, sunt necesare mecanismelor de stimulare a diverselor forme de voluntariat. 

Activităţi

3.1.1. Ajustarea cadrului normativ de bază în conformitate cu standardele Internaţionale şi Europene în domeniul voluntariatului. 

3.1.2. Edificarea mecanismelor necesare pentru ajustarea cadrului normativ conex, pentru a fi în concordanţă cu Legea Voluntariatului, Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului şi recomandările europene. 

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Cadrul normativ de bază este modificat conform standardelor internaţionale şi europene în domeniul voluntariatului
	Opinia experţilor independenţi privind amendamentele adoptate

	Actele normative ale ministerelor de resort asigură un cadru favorabil pentru desfăşurarea diverselor forme de voluntariat
	Numărul de acte normative ale ministerelor de resort modificate în concordanţă cu Legea Voluntariatului, Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului şi recomandările europene 

Opinia experţilor independenţi privind amendamentele aprobate


3.2. 2.
Promovarea voluntariatului prin intermediul principalelor structuri naţionale ale infrastructurii de voluntariat

Acest obiectiv specific este indispensabil pentru aplicarea efectivă a activităţilor de voluntariat. Crearea principalelor structuri naţionale ale infrastructurii de voluntariat va face posibilă extinderea practicilor de voluntariat la nivel regional şi local. Realizarea de campanii naţionale de sensibilizare şi promovare a beneficiilor potenţiale ale voluntariatului va contribui semnificativ la dezvoltarea spiritului de voluntariat la nivel naţional. Elaborarea şi valorificarea curriculei de bază pe voluntariat pentru studenţi şi coordonatorii de voluntari va permite asigurarea unui cadru durabil în acest domeniu.

Activităţi

3.2.1. Crearea principalelor structuri a infrastructurii de voluntariat şi planificarea măririi numărului acestora;

3.2.2. Promovarea educaţiei în spiritul voluntariatului.

3.2.3. Realizarea  bazei naţionale de date de voluntariat;

3.2.4. Promovarea beneficiilor potenţiale ale voluntariatului;

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Structurile naţionale ale infrastructurii de voluntariat asigură extinderea practicilor de voluntariat la nivel regional şi local
	Numărul de structuri naţionale create

Numărul de iniţiative elaborate şi aprobate privind extinderea infrastructurii de voluntariat

	Curricula de bază pe voluntariat este elaborată, aprobată şi utilizată în practică
	Numărul de persoane instruite în baza curriculei

	Baza naţională de date privind voluntariatul este funcţională
	Numărul de voluntari incluşi în baza de date

Numărul de instituţii gazdă care au utilizat baza de date

	Autorităţile promovează activ voluntariatul şi  beneficiile aferente acestor activităţi
	Numărul de evenimente organizate de autorităţi în domeniul voluntariat

Numărul de documente de politici aprobate

Numărul de persoane sensibilizate/informate privind beneficiul voluntariatului


3.3. Promovarea educaţiei civice.

Autorităţile publice centrale şi OSC vor promova activ educaţia non-formală. Instituirea unui sistem de validare a educaţiei non-formale va contribui la creşterea eficienţei acestui instrument. Prin susţinerea iniţiativelor OSC în acest domeniu şi asigurarea accesibilităţii informaţiei vor fi asigurate oportunităţi de instruire şi integrare efectivă în societate a grupurilor  sociale defavorizate. 

Activităţi

3.3.1. Evaluarea curriculei „Educaţie civică” din perspectiva transparenţei decizionale, accesului la informaţie, participării şi calităţii de predare.

3.3.2. Promovarea implicării mass-media în procesul de facilitare a transparenţei decizionale 

3.3.3. Instituirea unui sistem robust de recunoaştere a educaţiei non-formale;

3.3.4. Promovarea educaţiei civice non-formale, inclusiv în rândurile persoanelor cu dizabilităţi.

	Rezultate preconizate
	Indicatori de progres

	Curricula educaţională este ajustată din perspectiva cetăţeniei democratice, transparenţei decizionale, accesului la informaţie
	Numărul de recomandări formulate şi aprobate privind ajustarea curriculei educaţionale

Opinia experţilor independenţi privind recomandările formulate şi aprobate

	Mass-media este implicată activ în promovarea participării civice în procesele decizionale
	Numărul de jurnalişti instruiţi 

Proporţia de jurnalişti instruiţi care au elaborat produse media dedicate transparenţei decizionale  

	Sistemul de certificare a educaţiei non-formale este instituit şi aplicat la nivel naţional
	Numărul de OSC care au obţinut certificate în domeniul educaţiei non-formale

	Grupurile defavorizate, inclusiv persoanele cu dezabilităţi sunt antrenate în activităţi de educaţie civică non-formală
	Numărul de persoane cu dizabilităţi implicate în activităţi de educaţie non-formală


4. Procesul de Implementare, Monitorizare şi Evaluare a Strategiei

În procesul implementării Strategiei dezvoltării societăţii civile pentru anii 2012-2015, va fi efectuată monitorizarea periodică a realizării acţiunilor şi evaluarea rezultatelor obţinute pentru ca, după caz, să fie operate modificările necesare. 

Procesul de implementare a Strategiei, şi în special a Planului de acţiuni, va fi coordonat  de către Unitatea Responsabilă de Cooperare cu Societatea Civilă, care va întruni reprezentanţi din partea executivului şi a reprezentanţilor din partea societăţii civile. Ministerele relevante vor prezenta rapoarte către Unitatea Responsabilă de Cooperarea cu Societatea Civilă, în baza cărora această structură va prezenta anual, până la data de 31 martie, Parlamentului raport privind executarea prevederilor Planului de acţiuni şi a Strategiei. 

Monitorizarea implementării societăţii civile se va realiza prin intermediul a câtorva instrumente. Primul instrument va fi reprezentat prin Consiliul actual creat prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului care a fost implicat în elaborarea strategiei. Acesta se va expune asupra implementării Strategiei şi a Planului de Acţiuni, document care face parte integrantă a acestei Strategii. Al doilea instrument presupune audierile şi discuţiile vor fi formulate concluzii şi recomandări care vor fi examinate în cadrul şedinţei unei comisii specializate permanente parlamentare, care la rândul său, după audieri necesare a concluziilor şi recomandărilor Consiliului şi a instituţiilor responsabile pentru implementarea Strategiei şi a Planului de Acţiuni, va adopta un aviz pe marginea dezbaterilor. Anual, vor fi organizate dezbateri în Plenul Parlamentului pentru a examina progresele înregistrate în cadrul Strategiei, această reprezentînd un al treilea element de monitorizare a Strategiei.   

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi încheiat odată cu evaluarea finală a rezultatelor obţinute după cei patru ani de implementare.

Pentru asigurarea implementării Strategiei, OSC vor elabora rapoarte anuale independente şi le va prezenta autorităţilor publice vizate, iar Parlamentul şi Guvernul vor asigura accesul OSC la informaţia care vizează realizarea prevederilor Strategiei. Totodată, OSC vor asista cu toate mijloacele disponibile autorităţile publice în implementarea şi coordonarea acţiunilor Strategiei.

5. Implicaţii financiare

Implementarea Strategiei presupune o serie de costuri şi cheltuieli financiare necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Pentru implementarea este elaborat Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei, care include şi referinţe cu privire la resursele necesare de ordin financiar şi resursele de personal.

Sursele de finanţare pentru implementarea Strategiei vor fi:

· bugetul de stat, în limitele cheltuielilor alocate/aprobate instituţiilor implicate;

· proiectele şi programe de asistenţă tehnică şi financiară externă din partea donatorilor;

· sponsorizări şi alte surse acceptate în condiţiile legii.
P L A N U L   D E   A C Ţ I U N I

pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile 

pentru perioada 2012-2015
	Obiectul General 1:
Consolidarea Cadrului de Participare a Societăţii Civile la elaborarea şi monitorizarea implementării Politicilor Publice


	Obiectivul Specific 1.1.: Dezvoltarea mecanismelor instituţionale pentru colaborarea dintre autorităţile publice şi societatea civilă

	Nr.
	Activitate
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori de progres

	
	
	
	
	bugetare

(mii lei)
	alte surse

(mii lei)
	
	
	

	
	Activitatea 1.1.1: Elaborarea cadrului legal şi instituirea la nivelul Guvernului Republicii Moldova a Unităţii Responsabile de Cooperarea cu Societatea Civilă
	Acţiunea 1.1.1.1: Elaborarea Studiului de fezabilitate privind instituirea Unităţii Responsabile de Cooperarea cu Societatea Civilă


	2012
	
	25000
	Cancelaria de Stat
	ONG
	Studiul include analiza costurilor şi beneficiilor în urma realizării strategiei

	
	
	Acţiunea 1.1.1.2: Elaborarea modificărilor cadrului legislativ pentru instituirea Unităţii Responsabile de Cooperarea cu Societatea Civilă 
	2013
	
	
	Ministerul Justiţiei

Cancelaria de Stat
	Consiliul Naţional de Participare

Consiliul Naţional ONG
	Numărul de modificări formulate şi adoptate; Unitate de cooperare funcţională

	
	
	Acţiunea 1.1.1.3: Desfăşurarea evenimentelor de promovare a cooperării dintre guvern ş societatea civilă 


	2013-2015
	
	200000
	Cancelaria de Stat / Unitatea Responsabilă de Cooperarea cu Societatea Civilă
	Consiliul Naţional ONG
	Numărul de evenimente desfăşurate, numărul de reprezentanţi ONG care au participat 

	
	Activitatea 1.1.2: Consolidarea  mecanismului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova şi societatea civilă
	Acţiunea 1.1.2.1: Realizarea Studiului privind eficienţa cooperării dintre Parlament şi societatea civilă


	2012
	
	25000
	Parlamentul Republicii Moldova
	Consiliul Naţional al ONG
	Studiul include informaţie privind numărul de proiecte de acte normative consultate cu societatea civilă; numărul de evenimente desfăşurate de parlament cu participarea societăţii civile

	
	
	Acţiunea 1.1.2.2: Elaborarea şi adoptare amendamentelor la Conceptul  de Cooperare dintre Parlament şi societatea civilă
	2013
	
	
	Parlamentul Republicii Moldova
	Consiliul Naţional al ONG
	Numărul de amendamente elaborate; numărul de amendamente adoptate

	
	
	Acţiunea 1.1.2.3: Desfăşurarea activităţilor de cooperare dintre parlament si societatea civilă
	2012-2015
	
	
	Parlamentul Republicii Moldova
	Consiliul Naţional al ONG
	Numărul de evenimente desfăşurate, numărul de reprezentanţi ONG care au participat


	Obiectivul Specific 1.2.: Consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi a OSC de a colabora în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice

	Nr.
	Activitate
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori de progres

	
	
	
	
	bugetare

(mii lei)
	alte surse

(mii lei)
	
	
	

	
	Activitatea 1.2.1: Instruirea adecvată a persoanelor responsabile de asigurarea transparenţei decizionale la toate nivele şi a OSC
	Acţiunea 1.2.1.1: Elaborarea curriculei de instruire în domeniul participării şi transparenţei decizionale, în cadrul Academiei de Administrare Publică 


	2013
	
	40000
	Academia de Administrare Publică
	ONG
	Curricula elaborată participativ, numărul de ore academice / subiecte dedicate transparenţei decizionale

	
	
	Acţiunea 1.2.1.2: 

Desfăşurarea de instruiri comune a reprezentanţilor autorităţilor publice centrale locale şi societăţii civile
	2014-2015
	
	100000
	Academia de Administrare Publică
	ONG
	Numărul de instruiri, numărul de participanţi, informaţie dezagregată în bază de gen, rural/urban, vârstă

	
	Activitatea 1.2.2: Organizarea evenimentelor de stimulare a participării OSC, mass-media, autorităţilor publice în procesele decizionale
	Acţiunea 1.2.2.1: Organizarea, pe lângă Guvernul Republicii Moldova, a evenimentelor de premiere a OSC, media, autorităţilor care promovează participarea/ participă, sau asigură progresiv  transparenţa decizională.


	2013-2015
	
	200000
	Cancelaria de Stat
	ONG
	Numărul de evenimente, număr de premianţi, informaţie dezagregată în bază de gen, rural/urban, vârstă

	
	
	Acţiunea 1.2.2.2: Organizarea pe lângă Parlamentul Republicii Moldova a evenimentelor de premiere a OSC care se implică activ în procesul decizional.


	2013-2015
	
	200000
	Parlamentul Republicii Moldova
	Consiliul Naţional al ONG
	Numărul de evenimente, număr de premianţi, informaţie dezagregată în bază de gen, rural/urban, vârstă

	
	
	Acţiunea 1.2.2.3: Organizarea evenimentelor pentru a motiva cetăţenii să participe în procesul decizional
	2013-2015
	
	200000
	Autorităţile Publice Centrale şi Locale
	Consiliul Naţional al ONG

Consiliul Naţional de Participare
	Numărul de evenimente, număr de persoane informate, informaţie dezagregată în bază de gen, rural/urban, vârstă

	Obiectivul Specific 1.3.: Îmbunătăţirea mecanismelor existente şi adoptarea unor noi măsuri de garantare a transparenţei activităţii atât a ramurii legislative, cât şi a celei executive la toate nivelele, de la Parlament şi Guvern până la consiliile raionale, locale şi la primării

	Nr.
	Activitate
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori de progres

	
	
	
	
	bugetare

(mii lei)
	alte surse

(mii lei)
	
	
	

	
	Activitatea 1.3.1: Modificarea legislaţiei de bază şi a celei conexe pentru a elimina carenţele în domeniul asigurării transparenţei decizionale
	Acţiunea 1.3.1.1: Realizarea studiului privind carenţele în domeniul transparenţei decizionale şi recomandările corespunzătoare


	2012
	
	25000
	Cancelaria de Stat
	ONG
	Numărul de recomandări formulate; opinia experţilor independenţi

	
	
	Acţiunea 1.3.1.2:  Modificarea cadrului normativ privind asigurarea transparenţei decizionale şi adoptarea 
	2013
	
	
	Ministerul Justiţiei
	ONG
	Numărul de amendamente elaborate; numărul de amendamente adoptate

	
	Activitatea 1.3.2: Crearea, la nivel naţional, a mecanismelor novatoare de promovare a participării OSC în procesul decizional
	Acţiunea 1.3.2.1: Utilizarea mecanismelor prevăzute în Planul de Acţiuni pentru un Guvern deschis 2012-2013, în vederea promovării transparenţei decizionale


	2012-2013
	
	
	Centrul E-Guvernare

Cancelaria de Stat
	Consiliul Naţional de Participare
	Numărul de mecanisme utilizate; numărul de utilizatori

	
	
	Acţiunea 1.3.2.2: Crearea mecanismelor de notificare a ONG privind proiectele de decizii


	2012
	
	
	Cancelaria de Stat
	Consiliul Naţional de Participare
	Numărul de ONG care au utilizat mecanismul

	
	
	Acţiunea 1.3.2.3: Modificarea Instrucţiunii metodologice de calculare a indicatorilor pentru elaborarea raportului autorităţii publice privind asigurarea transparenţei în procesul decizional, pentru a asigura dezagregarea mai profundă a informaţiei (trasarea numărului de recomandări parvenite de la fiecare ONG, rural/urban, etc.)
	2013
	
	
	Cancelaria de Stat
	Consiliul Naţional de Participare
	Informaţia privind participarea ONG dezagregată în bază de rural/urban, etc

	
	
	Acţiunea 1.3.2.4: Utilizarea metodelor novatoare de promovare a participării, inclusiv prin intermediul tehnologiilor web 2


	2012-2015
	
	
	Centrul E-Guvernare

Cancelaria de Stat
	ONG
	Numărul de metode notavatoare utulizate

	
	
	Acţiunea 1.3.2.5: Actualizarea bazei de date a părţilor interesate, inclusiv la nivel local şi asigurarea accesibilităţii acestei informaţii
	2012-2015
	
	
	Autorităţile Publice Centrale şi Locale
	Consiliul Naţional de Participare

ONG
	Accesibilitatea bazelor de date, opinia experţilor / ONG privind calitatea bazei de date

	
	Activitatea 1.3.3: Crearea, la nivel local, a mecanismelor  care să permită accesibilitatea informaţiei privind proiectele de decizii, participarea OSC în procesul decizional, sinteza recomandărilor
	Acţiunea 1.3.3.1: Crearea unor platforme de publicare a proiectelor de decizii la nivel local


	2013
	
	
	Autorităţile publice locale
	ONG
	Ponderea unităţilor teritorial administrative de nivelul 1 si 2 care au publica proiectele de diczii pe platformele create. 

	
	
	Acţiunea 1.3.3.2: Elaborarea şi aprobarea instrucţiunilor metodologice de implementare a legislaţiei privind transparenţa în procesul decizional 
	2013
	
	
	Cancelaria de Stat Ministerul Justiţiei, 
	ONG
	Numărul de autorităţi publice locale care utilizează instrucţiunile metodologice

	
	
	Acţiunea 1.3.3.3: Instituirea unor mecanisme de colectare şi compilare a informaţiei privind privind asigurarea transparenţei decizionale la nivel local
	2013
	
	
	Autorităţile Publice Locale
	ONG
	Numărul de autorităţi publice locale care au elaborat rapoarte privind transparenţa în procesul deizional

	
	Activitatea 1.3.4: Promovarea participării persoanelor cu dizabilităţi în procesul decizional, prin intermediul asociaţiilor obşteşti care le reprezintă interesele
	Acţiunea 1.3.4.1: Organizarea şedinţelor de lucru, meselor rotunde, seminarelor, conferinţelor cu participarea reprezentanţilor asociaţiilor obşteşti şi a persoanelor cu dizabilităţi în vederea identificării soluţiilor pentru sporirea participării persoanelor cu dizabilităţi în procesul decizional.
	2012-2015
	
	100000
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
	ONG
	Numărul de şedinţe de lucru, mese rotunde, seminare, conferinţe organizate

Numărul de recomandări formulate

Numărul de recomandări acceptate / aprobate 

	
	
	Acţiunea 1.3.4.2: 

Implicarea în procesul decizional a asociaţiilor obşteşti care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilităţi
	2013-2015
	
	50000
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Cancelaria de Stat
	ONG
	Numărul de asociaţii obşteşti care au participat în procesul decizional


	Obiectivul General 2:
Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a Societăţii Civile


	Obiectivul Specific 2.1.: Încurajarea participării cetăţenilor şi a sectorului privat în susţinerea Societăţii Civile 

	Nr.
	Activităţile pentru realizarea Obiectivului Specific
	Acţiunile pentru implementarea Activităţii


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori de progres

	
	
	
	
	bugetare

(mii lei)
	alte surse

(mii lei)
	
	
	

	
	Activitatea 2.1.1 Asigurarea dreptului la direcţionarea unei părţi din impozitul pe venit (2%) al persoanei fizice şi juridice către organizaţiile necomerciale deţinătoare ale statutului de utilitate publică


	Acţiunea 2.1.1.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la mecanismele specifice de implementare a direcţionării unei părţi din impozit 


	2012-2013
	
	20000 
	Ministerul Finanţelor, CReDO, Expert-Grup
	Consiliul ONG
	Propunerea de politică publică cu opţiunile de implementare prezentate

	
	
	Acţiunea 2.1.1.2: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate  şi a notei informative
	2013
	
	
	Ministerul Finanţelor, CReDO 
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern

	
	
	Acţiunea 2.1.1.3: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative


	2013
	
	
	Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM 
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare din 01.2014

	
	
	Acţiunea 2.1.1.4: Desfăşurarea campanii de informare naţională despre aplicarea legii direcţionării şi instruiri pentru beneficarii şi implementatprii legii


	2014-2015
	
	200000
	Inspectoratul Fiscal, Consiliul ONG
	Consiliul ONG
	Număr de spoturi publicitare elaborate şi plasate 

Numărul de materiale informaţionale elaborate şi distribuite, 

www.2%.md elaborat si conţine toate informaţii releante, 

numărul de  seminare regionale cu reprezentaţii inspectoratelor fiscale pentru informare realizate

	
	
	Acţiunea 2.1.1.5: Elaborarea studiilor anuale de politici ex-post de implementare a politicii şi discutarea rezultatelor acestora


	2014
	
	40000
	Ministerul Finanţelor, CReDO, Expert-Grup
	Consiliul ONG
	Studiul elaborat şi prezentat pentru discuţii, modificări şi îmbunătăţiri operate

	
	Activitatea 2.1.2 Eficientizarea mecanismului de deducere a donaţiilor şi extinderea mecansimului pentru persoanele fizice


	Acţiunea 2.1.2.1: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate  şi a notei informative


	2012
	
	
	Ministerul Finanţelor, 
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern

	
	
	Acţiunea 2.1.2.2: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative


	2013
	
	
	Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare din 01.2014

	
	
	Acţiunea 2.1.2.3: Elaborarea studiilor anuale de politici ex-post de implementare a politicii şi discutarea rezultatelor acestora


	2015
	
	40000
	Ministerul Finanţelor, 
	Consiliul ONG
	Studiul elaborat şi prezentat pentru discuţii, modificări şi îmbunătăţiri operate

	
	Activitatea 2.1.3 Eliminarea restricţiilor de desfăşurare a activităţilor economice, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare


	Acţiunea 2.1.3.1: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate  şi a notei informative


	2012
	
	
	Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei

Ministerul Justiţiei 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern

	
	
	Acţiunea 2.1.3.2: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative


	2013
	
	
	Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare din 01.2014

	
	
	Acţiunea 2.1.3.3: Elaborarea studiilor anuale de politici ex-post de implementare a politicii şi discutarea rezultatelor acestora
	2015
	
	40000
	Ministerul Finanţelor
	Consiliul ONG
	Studiul elaborat şi prezentat pentru discuţii, modificări şi îmbunătăţiri operate

	
	Activitatea 2.1.4 Valorificarea antreprenoriatului social şi instituirea de facilităţi corespunzătoare


	Acţiunea 2.1.4.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la mecanismele specifice de facilitare a antreprenoriatului social


	2012
	
	25000
	Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei,

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
	Consiliul ONG
	Propunerea de politică publică cu opţiunile de implementare prezentate

	
	
	Acţiunea 2.1.4.2: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate  şi a notei informative


	2012
	
	
	Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei,

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern

	
	
	Acţiunea 2.1.4.3: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative


	2013
	
	
	Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare din 01.2014

	
	
	Acţiunea 2.1.4.4: Elaborarea studiilor anuale de politici ex-post de implementare a politicii şi discutarea rezultatelor acestora


	2014
	
	40000
	Ministerul Finanţelor
	Consiliul ONG
	Studiul elaborat şi prezentat pentru discuţii, modificări şi îmbunătăţiri operate


	Obiectivul Specific 2.2.: Consolidarea accesului şi participării societăţii civile la implementarea politicilor de stat, prin intermediul contractării sociale

	Nr.
	Activitate
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori de progres

	
	
	
	
	bugetare

(mii lei)
	alte surse

(mii lei)
	
	
	

	
	Activitatea 2.2.1.: Instituirea mecanismului pentru contractarea directă a OSC, în domeniul serviciilor şi lucrărilor publice
	Acţiunea 2.2.1.1: Realizarea Studiului privind oportunităţile de contractare a OSC, în domeniul serviciilor şi lucrărilor publice.
	2013
	
	25000
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Ministerul Finanţelor
	ONG
	Studiul include bune practiciîn domeniul contractării sociale, recomandări privind modificarea cadrului legislativ şi normativ



	
	
	Acţiunea 2.2.1.2: Elaborarea modificărilor legislative necesare pentru contractarea directă a OSC în domeniul serviciilor şi lucrărilor publice
	2013
	
	
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei
	ONG
	Numărul de amendameente propuse

Opinia experţilor independenţi privind amendamentele propuse

	
	
	Acţiunea 2.2.1.3: 

Elaborarea studiilor anuale de politici ex-post de implementare a politicii şi discutarea rezultatelor acestora
	2014-2015
	
	40000
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
	ONG
	Studiile anuale oferă analiză comparativă a calităţii, costurilor şi satisfacţia benficiarilor 

	
	Activitatea 2.2.2.: Dezvoltarea capacităţilor pentru autorităţile care implementează contractarea socială
	Acţiunea 2.2.2.1: Instruirea autorităţilor care implementează contractarea socială


	2014-2015
	
	200000
	Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
	ONG
	Studiul examinează practicile regionale şi internaţionale

	
	Activitatea 2.2.3.: Promovarea bunelor practici în contractarea socială
	Acţiunea 2.2.3.1: Organizarea de evenimente (atelierele de lucru, mese rotunde, conferinţe) privind contractarea socială a OSC


	2014-2015
	
	20000
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
	ONG
	Numărul de evenimente, numărul de participanţi, informaţie dezagregată în bază de gen, rural/urban, tipul instituţiei


	Obiectivul Specific 2.3.: Crearea mecanismelor pentru susţinerea OSC de către Stat

	Nr.
	Activitate
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori de progres

	
	
	
	
	bugetare

(mii lei)
	alte surse

(mii lei)
	
	
	

	
	Activitatea 2.3.1. Asigurarea accesului OSC la fondurile şi programele de finanţare publică prin extinderea şi/sau îmbunătăţirea mecanismelor existente şi identificarea unor instrumente suplimentare
	Acţiunea 2.3.1.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la mecansme de programe de finanţare a OSC


	2012
	
	25000
	Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului
	Consiliul ONG
	Studiul elaborat şi discutat cu beneficarii şi factorii decizionali

	
	
	Acţiunea 2.3.1.2: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate  şi a notei informative


	2013
	
	
	Ministerul Finanţelor, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi a copilului, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul mediului
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern

	
	
	Acţiunea 2.3.1.3: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative


	2013
	
	
	Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare

	
	Activitatea 2.3.2. Promovarea propunerilor de includere în politica bugetar-fiscală pe termen mediu a amendamentelor ce  ţin de instituirea mecanismelor de plata (restituire) TVA pentru OSC
	Acţiunea 2.3.2.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la mecanismele de plată (restituire) a TVA pentru OSC
	2013
	
	25000
	Ministerul Finanţelor,
	Consiliul ONG
	Studiul elaborat şi discutat cu beneficarii şi factorii decizionali

	
	
	Acţiunea 2.3.2.2: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate  şi a notei informative


	2013
	
	
	Ministerul Finanţelor,
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern

	
	
	Acţiunea 2.3.2.3: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative


	2014
	
	
	Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare 

	
	Activitatea 2.3.3. Introducerea unor mecanisme instituţionale suplimentare pentru susţinerea OSC (fonduri specializate şi/sau Fondul Naţional de susţinere a societăţii civile)
	Acţiunea 2.3.3.1: Realizarea Studiului privind fezabilitatea introducereii unor mecanisme instituţionale suplimentare de susţinere a OSC 


	2013
	
	25000
	Ministerul Finanţelor
	Consiliul ONG
	Studiul elaborat şi consultat cu actorii relevanţi, examinează posibilitatea instituirii unor fonduri specializate sau a unui Fond Naţionalşi oportunitatea transferării unei părţi din încasările din loterie către OSC din Moldova prin intermediul acestor fonduri

	
	
	Acţiunea 2.3.3.2: În funcţie de constatări, modificarea cadrului legislativ şi normativ pentru a institui mecanisme suplimentare de susţinere a OSC
	2013
	
	
	Ministertul Finanţelor

Ministerul Justiţiei

Parlamentul Republicii Moldova
	Consiliul Naţional al ONG
	Numărul de amendamente elaborate; numărul de amendamente adoptate


	Obiectiv Specific 2.4: Promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile

	Nr.
	Activităţile pentru realizarea Obiectivului Specific
	Acţiunile pentru implementarea Activităţii


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori de progres

	
	
	
	
	bugetare

(mii lei)
	alte surse

(mii lei)
	
	
	

	
	Activitatea 2.4.1: Promovarea ajustării standardelor naţionale de contabilitate şi raportare financiară pentru rezultatele activităţii OSC
	Acţiunea 2.4.1.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la cerinţele pentru standarde de contabilitate necomerciale în baza bunelor practici din ţările din Europa
	2012
	
	25000
	Ministerul Finanţelor, CReDO, Asociaţia contabililor ACAP
	Consiliul ONG
	Studiul elaborat şi discutat cu beneficarii şi factorii decizionali

	
	
	Acţiunea 2.4.1.2: Elaborarea standardului de contabilitate necomercial şi a modificărilor la Codul Fiscal


	2013
	
	25000
	Ministerul Finanţelor,
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern

	
	
	Acţiunea 2.4.1.3: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative


	2014
	
	
	Ministerul Finanţelor, Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare, adoptarea de Ministerul finanţelor a Standardului de contabiliotate necomercial

	
	
	Acţiunea 2.4.1.4: Desfăşurarea campanii de informare naţională despre aplicarea standardului de contabilitate necomercial
	2014
	
	100 000 lei
	Consiliul ONG
	Consiliul ONG
	Numărul de spoturi publicitare elaborate şi plasate pentru nformare, 

Numărul de materiale informaţionale pentru beneficiarii legii elaborate şi distribuite, 

Numărul de seminare regionale cu reprezentaţii inspectoratelor fiscale pentru informare realizate, 10 seminare pentru organizaţiile necomerciale

	
	Activitatea 2.4.2: Introducerea unei perioade de graţiere a OSC, pentru a se conforma standardelor de contabilitate fără a fi supuse amenzilor sau penalităţilor pentru omiterile anterioare


	Acţiunea 2.4.2.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la necesitatea şi aplicarea perioadei de graţiere


	2012
	
	10 000 lei
	Ministerul Finanţelor,
	Consiliul ONG
	Studiul elaborat şi discutat cu beneficarii şi factorii decizionali

	
	
	Acţiunea 2.4.2.2: Elaborarea modificărilor legislative şi normative


	2012
	
	
	Ministerul Finanţelor,
	Consiliul ONG
	Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern

	
	Activitatea 2.4.3: Promovarea Codului de etică şi de conduită a organizaţiilor necomerciale
	Acţiunea 2.4.3.1: Formarea Consiliului pentru etică al Consiliului ONG


	2012
	
	
	Consiliul ONG
	ONG
	Regulamentul Consiliului de etică elaborat, www.consiliulong.md, actualizat conţinînd info despre Codul de etică

	
	
	Acţiunea 2.4.3.2: Desfăşurarea campanii de informare naţională despre Codul de etică


	2012-2013
	
	
	Consiliul ONG
	ONG
	Numărul spoturi publicitare elaborate şi plasate pentru nformare, numărul de materiale informaţionale elaborate şi distribuite, 5 seminare regionale cu reprezentaţii inspectoratelor fiscale pentru informare realizate, 10 seminare pentru organizaţiile necomerciale

	
	
	Acţiunea 2.4.3.3: Examinarea de către Consiliul de etică a cazurilor şi plîngerilor
	2013
	
	
	Consiliul ONG
	ONG
	Numărul de cazuri examinate

	
	Activitatea 2.4.4: Promovarea dezvoltării societăţii civile în Republica Moldova
	Acţiunea 2.4.4.1: Realizarea studiului privind starea societăţii civile în Republica Moldova
	2015
	
	40000
	Unitatea Responsabilă de cooperarea cu Societatea Civilă
	Consiliul ONG
	Studiul examinează minuţios aspecte ce ţin de participarea OSC în procesele decizionale, durabilitatea financiară a OSC, implicarea OSC în activităţi de educaţie şi voluntariat

	
	
	Acţiunea 2.4.4.2: Elaborarea unor instrumente de colectare şi sintetizare a informaţiei cu privire la societatea civilă
	2013-2014
	
	
	Biroul Naţional de Statistică
	Consiliul ONG
	Numărul de recomandări propuse, numărul de recomandări aprobate.

Opinia experţilor independenţi 

	
	
	Acţiunea 2.4.4.3: Modificarea legislaţiei în vederea asigurării transparenţei şi responsabilităţii OSC
	
	
	
	Ministerul Justiţiei
	ONG
	


	Obiectivul general 3:
Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului


	Obiectivul Specific 3.1.: Ajustarea cadrului legislativ şi normativ de bază şi conex în concordanţă cu recomandările europene, Legea Voluntariatului, Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului

	Nr.
	Activitate
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori de progres

	
	
	
	
	bugetare

(mii lei)
	alte surse

(mii lei)
	
	
	

	
	Activitatea 3.1.1.: Ajustarea cadrului normativ de bază în conformitate cu standardele Internaţionale şi Europene în domeniul voluntariatului
	Acţiunea 3.1.1.1: Ajustarea Legii Voluntariatului şi a Regulamentului de aplicare a Legii Voluntariatului (inclusiv din perspectiva voluntariatului internaţional şi păstrării datelor cu privire la voluntariat)
	2015
	
	
	Ministerul Tineretului şi Sportului


	Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Numărul de recomandări formulate; opinia experţilor independenţi

	
	
	Acţiunea 3.1.1.2:  Elaborarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de certificare şi control  privind îndeplinirea standardelor minime de calitate de către instituţiile gazdă 
	2012
	
	
	Ministerul Tineretului şi Sportului


	Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Regulamentul aprobat include prevederi privind secretariatul comisiei; modelul formarului de aplicare pentru obţinerea statului de instituţie de instituţie gazdă; chestionar de evaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate

	
	
	Acţiunea 3.1.1.3:  Elaborarea nomenclatorului care stabileşte domeniile de pregătire profesională corespunzătoare fiecărui domeniu de utilitate publică, în vederea acordării creditelor educaţionale şi a vechimii în muncă.
	2013
	
	
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei


	Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia experţilor privind nomenclatorul adoptat

Numărul de beneficiari

	
	Activitatea 3.1.2. Edificarea mecanismelor necesare pentru ajustarea cadrului normativ conex, pentru a fi în concordanţă cu Legea Voluntariatului, Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului şi recomandările europene
	Acţiunea 3.1.2.1: Modificarea cadrului normativ conex pentru a include mecanismul de recunoaştere a perioadei de prestare a voluntariatului ca experienţă şi vechime în muncă 
	2013
	
	
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei


	Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Numărul de recomandări formulate; numărul de recomandări adoptate/aprobate

	
	
	Acţiunea 3.1.2.2: Elaborarea listei complete a domeniilor de utilitate publică  şi a activităţilor de utilitate publică aferente acestora 
	2012
	
	
	Ministerul Justiţiei, Comisia de Certificare privind utilitatea publică
	Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Lista elaborată include domeniile corespunzătoare de utilitate publică includ exemple de activităţi de utilitate publică corespunzătoare  

	
	
	Acţiunea 3.1.2.3: Ajustarea cadrului normativ conex pentru a iclude mecanisme de abilitare a cetăţeni străini să efectueze activităţi de voluntariat (inclusiv prin facilitarea obţinerii vizei de intrare în Republica Moldova şi a vizei de reşedinţă pe durata desfăşurării activităţii de voluntariat)
	2013
	
	
	Ministerul Afacerilor Externe, 

Biroul Migraţiune şi Azil (Ministerul Afacerilor Interne) 


	Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia experţilor independenţi privind amendamentele adoptate

Numărul de cetăţeni străini care au beneficiat de posibilitatea de a efectua activităţi de voluntariat în baza amendamentelor

	
	
	Acţiunea 3.1.2.4: Ajustarea cadrului normativ conex privind participarea studenţilor în activităţi de voluntariat european şi internaţional, precum şi privind aplicarea măsurilor de stimulare a voluntariatului în rândul studenţilor.
	2013
	
	
	Ministerul Educaţiei
	Secretariatul Coaliţiei

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Regulamentele interne ale Ministerului Educaţiei includ prevederi  ce ţin de participarea studenţilor în activităţi de voluntariat european şi internaţional, precum şi privind aplicarea măsurilor de stimulare a voluntariatului în rândul studenţilor

Numărul de studenţi care au beneficiat de aceste ajustări

	
	
	Acţiunea 3.1.2.5:  Elaborarea mecanismele şi ajustarea cadrului normativ conex privind rambursarea şi scutirea de la plata impozitului pe venit a cheltuielilor voluntarilor aferente activităţilor de voluntariat
	2012
	
	
	Ministerul Finanţelor

Inspectoratul Fiscal
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia experţilor independenţi privind amendamentele adoptate

Există prevederi normative şi formular standardizat privind rambursarea cheltuielilor voluntarilor

Numărul de instituţii gazdă şi voluntari care au beneficiat de aceste amendamente

	
	
	Acţiunea 3.1.2.6:  Elaborarea mecanismelor şi formularelor statistice de raportare pentru instituţiile gazdă privind activitatea de voluntariat
	2014
	
	
	Biroul Naţional de Statistică


	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia instituţiilor gazdă privind formularele aprobate

Numărul de instituţii gazdă care au raportat în baza formularelor statistice aprobate

	
	
	Acţiunea 3.1.2.7: Elaborarea mecanismelor şi ajustarea cadrului normativ conex privind ocuparea forţei de muncă pentru a se folosi atât forţa de muncă angajată cât şi voluntară, precum şi implicarea şomerilor în activităţi de voluntariat 
	2013-2014
	
	
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)


	Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia experţilor independenţi

Existenţa unui mecanism de consiliere şi asistenţă a persoanelor care nu găsesc loc de muncă pentru a face voluntariat; existenţa unui mecanism de implicare a şomerilor, inclusiv a celor aflaţi în şomaj tehnic în activităţi de voluntariat


	Obiectivul Specific 3.2.: Dezvoltarea şi promovarea voluntariatului prin intermediul principalelor structuri naţionale ale infrastructurii de voluntariat 

	Nr.
	Activitate
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori de progres

	
	
	
	
	bugetare

(mii lei)
	alte surse

(mii lei)
	
	
	

	
	Activitatea 3.2.1. Crearea principalelor structuri a infrastructurii de voluntariat şi planificarea măririi numărului acestora
	Acţiunea 3.2.1.1: Crearea Grupului de lucru naţional consultativ pe domeniul voluntariat şi a reţelei de grupuri de lucru consultative locale din domeniul voluntariat
	2013
	
	
	Autorităţile Publice Centrale


	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia experţilor independenţi

Diversitatea grupului de lucru

	
	
	Acţiunea 3.2.1.2: Sprijinirea înfiinţării unui Centru Naţional de Voluntariat independent, inclusiv a Şcolii Naţionale a Coordonatorilor de Voluntari


	2012-2013
	
	100000
	Autorităţile Publice Centrale


	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia experţilor independenţi

Numărul de beneficiari 

	
	
	Acţiunea 3.2.1.3: Dezvoltarea a 3 centrre regionale de voluntariat şi planificarea măririi numărului acestora 
	2014-2015
	
	300000
	Autorităţile Publice Centrale


	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Numărul de centre dezvoltate

Numărul de beneficiari

	
	Activitatea 3.2.2. Promovarea educaţiei în spiritul voluntariatului 
	Acţiunea 3.2.2.1: 

Elaborarea unei curriculum de bază pe voluntariat pentru instruirea coordonatorilor de voluntari şi a studenţilor din instituţiilor de învăţămînt superior
	2012
	
	
	Ministerul Educaţiei
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia experţilor independenţi privind calitatea curriculei

	
	
	Acţiunea 3.2.2.2: 

Stabilirea modalităţii de  recunoaştere de către stat a instruirii coordonatorilor de voluntari în cadrul Şcolii Naţionale a Coordonatorilor de Voluntari
	2013-2014
	
	
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Numărul de coordonari de voluntari certificaţi

	
	Activitatea 3.2.3. Realizarea  bazei naţionale de date de voluntariat.
	Acţiunea 3.2.3.1: Adaptarea paginii web  www.cnv.md ca bază naţională de date de voluntariat şi conectarea printr-un program a site-urilor instituţiilor / organizaţiilor care obţin statut de instituţie gazdă activităţii de voluntariat.
	2012-2013
	
	20000
	Ministerul Tineretului şi Sportului


	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Pagina web conţine informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat 

Numărul de accesări

Număr de beneficiari

	
	
	Acţiunea 3.2.3.2:  Crearea unui modul de interconectare a bazei de date de pe site-ul www.cnv.md la baza de date natională privind ocuparea forţei de muncă a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)
	2013-2014
	
	
	Ministerul Tineretului şi Sportului

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)


	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat

Centrul de Guvernare Electronică
	Pagina web este interconectată cu baza naţională de date privind ocuparea forţei de muncă 

Numărul de accesări

Număr de beneficiari

	
	Activitatea 3.2.4. Promovarea beneficiilor potenţiale ale voluntariatului
	Acţiunea 3.2.4.1:  Organizarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, a Festivalului Voluntarilor şi a Conferinţei Naţionale a Voluntariatului


	2012-2015
	
	500000
	Ministerul Tineretului şi Sportului


	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Numărul de evenimente organizate

Numărul de participanţi



	
	
	Acţiunea 3.2.4.2: Desfăşurarea de campanii media de implicare a voluntariatului pe diverse domenii
	2013-2015
	
	300000
	Ministerul Tineretului şi Sportului


	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Numărul de evenimente organizate

Numărul de participanţi

Opinia participanţilor 

	
	
	Acţiunea 3.2.4.3: Elaborarea şi promovarea Codului etic al voluntarului care să includă standarde etice şi principii de implicare.
	2013-2014
	
	20000
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia experţilor independenţi privind codul etic

Numărul de entităţi care au subscris codului etic

	
	
	Acţiunea 3.2.4.4: Elaborarea şi promovarea Codului de bune practici pentru consultanţă şi idei în domeniul voluntariatului.
	2013-2014
	
	20000
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia experţilor independenţi privind codul etic

Numărul de entităţi care au utilizat Codul de bune practici

	
	
	Acţiunea 3.2.4.5: Realizarea studiului privind combaterea şi reducerea sărăciei prin activităţi de voluntariat.
	2014
	
	25000
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Opinia experţilor independenţi privind studiul



	
	
	Acţiunea 3.2.4.6: Elaborarea de studii pentru promovarea de politici publice pentru fiecare tip de voluntariat
	2012-2014
	
	125000
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Numărul de studii realizate pe fiecare tip de voluntariat inclusiv voluntariatul tinerilor; voluntariatul internațional; voluntariatul sportiv; voluntariatul cultelor (religios); voluntariatul vârstnicilor 50+; voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan (de tipul „Hai Moldova!”). 

	
	
	Acţiunea 3.2.4.7:  Asigurarea de carnete de voluntar şi registre de voluntariat pentru instituţiile-gazdă
	2012-2015
	
	
	Ministerul Tineretului şi Sportului


	Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
	Numărul de carnete de voluntar tipărite; numărul de registre de evidenţă a voluntarilor tipărite; numărul de registre de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat tipărite; numărul de registre de evidenţă a carnetelor de voluntar tipărite


	Obiectivul Specific 3.3. Promovarea educaţiei civice

	Nr.
	Activitate
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori de progres

	
	
	
	
	bugetare

(mii lei)
	alte surse

(mii lei)
	
	
	

	
	Activitatea 3.3.1: Evaluarea curriculei „Educaţie civică” din perspectiva transparenţei decizionale, accesului la informaţie, participării şi calităţii de predare
	Acţiunea 3.3.1.1: Elaborarea Studiului privind corespunderea curriculei şcolare cu principiile participării democratice


	2015
	
	
	Ministerul Educaţiei
	ONG
	Opinia experţilor independenţi privind aspectele cuprinse în studiu

	
	
	Acţiunea 3.3.1.2: În funcţie de constatările acţiunii 3.3.1.1, elaborarea modificărilor curriculei şcolare
	2015
	
	
	Ministerul Educaţiei
	ONG
	Numărul de modificări propuse; numărul de modificări acceptate

	
	
	Acţiunea 3.3.1.3: Instruirea profesorilor în domeniul cetăţenii democratice, participării, transparenţei decizionale


	Anual 

2012-2015
	
	200000
	Ministerul Educaţiei
	ONG
	Numărul de instruiri desfăşurate

Numărul de persoane instruite

Rezultatele pre- şi post- testare

	
	Activitatea 3.3.2: Promovarea implicării mass-media în procesul de facilitare a transparenţei decizionale
	Acţiunea 3.3.2.1: Instruirea jurnaliştilor în domeniul transparenţei decizionale


	2013
	
	100000
	Academia de Administrare Publică
	ONG
	Numărul de instuiri desfăşurate

Numărul de jurnalişti instuiţi

	
	
	Acţiunea 3.3.2.2: Realizarea studiului privind oportunitatea publicării în mass-media a anunţurilor privind iniţierea consultărilor pe proiecte de decizii 


	2013
	
	25000
	Cancelaria de Stat
	ONG
	Opinia experţilo independenţi, numărul de practici pozitive reflectate



	
	
	Acţiunea 3.3.2.3: Desfăşurarea unor acţiuni de promovarea a publicării în mass-media a informaţiei privind transparenţa decizională
	2013-2015
	
	200000
	Autorităţile administraţie publice centrale şi locale
	ONG
	Numărul de acţiuni/evenimente desfăşurate

Numărul de anunţuri privind transparenţa decizională publicate prin intermediul mass-media

	
	Activitatea 3.3.3. Instituirea unui sistem robust de recunoaştere a educaţiei non-formale
	Acţiunea 3.3.3.1: Realizarea studiului privind practicile internaţionale şi regionale de recunoaştere a educaţiei non-formale
	2012
	
	25000
	Autorităţile Publice Centrale
	Consiliul Național al Tineretului din Moldova
	Studiul include informaţie privind numărul de bune practici examinate 

Opinia experţilor privind recomandările studiului

	
	
	Acţiunea 3.3.3.2: Modificarea legislaţiei pentru a institui sistemul naţional de validare a educaţiei non-formale 
	2013
	
	
	Autorităţile Publice Centrale
	Consiliul Național al Tineretului din Moldova
	Numărul de recomandări formulate

Numărul de recomandări aprobate şi adoptate

	
	Activitatea 3.3.4. Promovarea educaţiei non-formale (ENF)
	Acţiunea 3.3.4.1: Desfăşurarea evenimentelor de informare şi conştientizare publică privind mecanismul naţional de recunoaştere a educaţiei non-formale.
	2013-2015
	
	100000
	Autorităţile Publice Centrale
	Consiliul Național al Tineretului din Moldova
	Numărul de evenimente organizate

	
	
	Acţiunea 3.3.4.2: Asigurarea accesului la informaţie privind oportunităţile ENF, cu atenţie deosebită asupra persoanele cu dizabilităţi.
	2013-2015
	
	
	Autorităţile administraţie publice centrale şi locale
	Ministerul Tineretului şi Sportului


	Numărul de persoane cu dizabilităţi care au benficiat de oportunităţi ENF;

Opinia persoanelor cu dizabilităţi privind accesibilitatea informaţiei ce ţine de oportunităţile ENF;

Numărul de ONG implicate


� �HYPERLINK "http://www.ngo.bham.ac.uk/Definingfurther.htm"�http://www.ngo.bham.ac.uk/Definingfurther.htm� 


� Cifrele sunt aproximative şi au fost calculate în baza 2010 NGO Sustainability Index, disponibil online la �HYPERLINK "http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2010/complete_document.pdf"�http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2010/complete_document.pdf�


� Contact (2011). Studiul: Transparenţa şi durabilitatea financiară a organizaţiilor  neguvernamentale din Moldova, p. 6 


� PNUD (2007). Studiu privind Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale din Republica Moldova, pp. 7-13  


� ibid


� nr. 239-XVI din 13.11.2008


� Adoptat prin Hotărîrea nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI


� ADEPT (2011). Raport final de monitorizare a respectării transparenţei decizionale. Iulie – decembrie 2011, accesibil online la �HYPERLINK "http://www.e-democracy.md/files/final-report-transparency-2011.pdf"�http://www.e-democracy.md/files/final-report-transparency-2011.pdf�


� Raport de monitorizare şi evaluare a realizării reformei administraţiei publice centrale în Republica Moldova, anul 2010, accesibil online la �HYPERLINK "http://cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=333&"�http://cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=333&� 


� ADEPT (2011). Raport final de monitorizare a respectării transparenţei decizionale. Iulie – decembrie 2011


� ECNL, ICNL (2011). European Practices on Implementation of Policy Documents and Liaison Offices that Support Civil Society Development


� Rezoluţiile Forumului ONG din 15-16 Decembrie 2008, �HYPERLINK "http://consiliulong.md/ro/forum/show/2"�http://consiliulong.md/ro/forum/show/2�


� Rezoluţiile Forumului ONG din ediția VI, 23-24 iunie 2011, Chișinău, �HYPERLINK "http://consiliulong.md/ro/forum/show/8"�http://consiliulong.md/ro/forum/show/8�, şi  Forumul ONG din R. Moldova, ediţia V, desfăşurat în perioada 15 – 16 decembrie 2008, la Chişinău, http://consiliulong.md/ro/forum/show/2, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului,  CReDO (2011). Consolidarea financiară a societăţii civile prin introducerea mecanismului de direcţionare a unei părţi din impozit către organizaţiile necomerciale de utilitate publică


� USAID (2011). 2010 NGO Sustainability Index, p. 141


� Contact (2011). Studiul: Transparenţa şi durabilitatea financiară a organizaţiilor  neguvernamentale din Moldova, p. 6


� ICNL (2005). Laws and Other Mechanisms for Promoting NGO Financial Sustainability, p. 2


� HG Nr. 988, din 21.09.1998


� HG Nr. 1213, din 27.12.2010


� Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului,  CReDO (2011). Consolidarea financiară a societăţii civile prin introducerea mecanismului de direcţionare a unei părţi din impozit către organizaţiile necomerciale de utilitate publică


� Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului,  CReDO (2010). Evaluarea Impactului Modificărilor Legislative referitoare la  Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor Obşteşti


� TDV (2012). Studiul: Infrastructura voluntariatului corporativ în Republica Moldova: potenţial şi cale de urmat, p. 7-9, disponibil online la �HYPERLINK "http://tdvmoldova.wordpress.com/biblioteca-virtuala/"�http://tdvmoldova.wordpress.com/biblioteca-virtuala/�





