2

Anexa nr. 2

PLANUL  DE  ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile 

pentru perioada 2012–2015
	Obiectiv general 3. Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului


	Obiectiv specific 3.1. Ajustarea cadrului normativ de bază şi a celui conex în conformitate cu recomandările europene, 
      cu Legea voluntariatului și cu Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului

	Activități
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori 
de progres

	
	
	
	bugetare

(lei)
	alte surse

(lei)
	
	
	

	Activitatea 3.1.1. Ajustarea cadrului normativ de bază în conformitate cu standardele internaţionale şi cele europene din domeniul voluntariatului
	Acţiunea 3.1.1.1. Elaborarea și adoptarea noii Ajustarea Legii a voluntariatului şi a Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului (inclusiv din perspectiva voluntariatului internaţional şi păstrării datelor cu privire la voluntariat) care să includă Centrul Național de Voluntariat 
și Comisia de Certificare a Instituțiilor Gazdă a Activității ca structură în cadrul acestuia
	Anul 2017 2015
	…

	
	Ministerul Tineretului şi Sportului
Parlamentul


	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Numărul de recomandări formulate; 
opiniile experţilor independenţi; numărul de măsuri de stimulare a voluntariatului, inclusiv pentru vârstnici și alte categorii sociale

	
	Acţiunea 3.1.1.1. Ajustarea Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului 
conform noii Legi a voluntariatului (inclusiv din perspectiva păstrării datelor cu privire la voluntariat), precum și ajustarea la pachet a regulamentelor interne ale ministerelor de resort pentru a se asuma responsabilități clare pe voluntariat
	Anul 2017
	
	
	Guvernul

Ministerele

	Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Numărul de recomandări formulate; opiniile experţilor independenţi.



	
	Acţiunea 3.1.1.2.  
Elaborarea regulamentului de funcţionare a Comisiei de certificare şi control  privind îndeplinirea standardelor minime de calitate de către instituţiile gazdă 
	Anul 2012
	
	
	Ministerul Tineretului şi Sportului


	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Regulamentul aprobat include prevederi privind secretariatul comisiei; 

modelul formularului de aplicare pentru obţinerea statutului de instituţie gazdă, întocmit; 

modelul chestionarului de evaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate, întocmit

	
	Acţiunea 3.1.1.3. 
Elaborarea nomenclatorului care stabileşte domeniile de formare profesională corespunzătoare domeniilor de utilitate publică, în vederea acordării creditelor educaţionale şi recunoașterii vechimii în muncă
	Anul 2013
	
	
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei


	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Opiniile experţilor privind nomenclatorul adoptat;

numărul de beneficiari

	Activitatea 3.1.2. Crearea mecanismelor necesare ajustării cadrului normativ conex, pentru a fi în concordanţă cu recomandările europene, cu Legea voluntariatului şi cu Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului 
	Acţiunea 3.1.2.1. 
Modificarea cadrului normativ conex pentru a institui mecanismul de recunoaştere a perioadei de prestare a activității de voluntariat ca experienţă şi vechime în muncă 
	Anul 2013
	
	
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei


	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Numărul de recomandări formulate; 

numărul de recomandări adoptate/aprobate

	
	Acţiunea 3.1.2.2. 
Elaborarea listei complete a domeniilor de utilitate publică  şi a activităţilor de utilitate publică aferente 
	Anul 2012
	
	
	Ministerul Justiţiei, Comisia de Certificare 
	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Lista elaborată include domeniile de utilitate publică și exemple de activităţi de utilitate publică corespunzătoare  

	
	Acţiunea 3.1.2.3
. Ajustarea cadrului normativ conex pentru a institui mecanisme de abilitare a cetăţenilor străini pentru prestarea activităţii de voluntariat (inclusiv facilitarea obţinerii vizei de intrare şi a vizei de reşedinţă în Republica Moldova pe durata desfăşurării activităţii de voluntariat)
	Anul 2013
	
	
	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, 

Biroul Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  


	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Opiniile experţilor independenţi privind amendamentele adoptate;

numărul de cetăţeni străini care au beneficiat de posibilitatea de a presta activităţi de voluntariat în baza noilor prevederi

	
	Acţiunea 3.1.2.4. 
Ajustarea cadrului normativ conex privind participarea studenţilor la activităţi de voluntariat la nivel european şi internaţional şi privind măsurile de promovare a voluntariatului în rîndul studenţilor
	Anul 2013
	
	
	Ministerul Educaţiei
	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Regulamentele Ministerului Educaţiei conțin prevederi ce ţin de participarea studenţilor la activităţi de voluntariat la nivel european şi internaţional şi privind aplicarea măsurilor de promovare a voluntariatului în rîndul studenţilor;

numărul de studenţi care au beneficiat de aceste norme

	
	Acţiunea 3.1.2.5. 
Elaborarea mecanismelor legale şi ajustarea cadrului normativ conex privind scutirea voluntarilor de la plata impozitului pe venit și rambursarea cheltuielilor aferente activităţilor de voluntariat

	Anul 2012
	
	
	Ministerul Finanţelor,
Inspectoratul Fiscal Principal 

de Stat Parlamentul

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei


	Secretariatul Coaliţiei 

pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Opiniile experţilor independenţi privind amendamentele adoptate;
existența prevederilor normative şi a formularului standard privind rambursarea cheltuielilor voluntarilor;
numărul de instituţii gazdă şi numărul de voluntari care au beneficiat de noile prevederi

	
	Acţiunea 3.1.2.6. Elaborarea mecanismelor şi a formularelor statistice de raportare a activității de voluntariat pentru instituţiile gazdă 
	Anul 2017-2018 2014
	
	
	Biroul Naţional de Statistică Centrul Național de Voluntariat

	Secretariatul Coaliţiei 

pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Opiniile instituţiilor gazdă privind formularele aprobate;
numărul de instituţii gazdă care au raportat date utilizînd formularele statistice 

	
	Acţiunea 3.1.2.7. Elaborarea mecanismelor legale şi ajustarea cadrului normativ conex privind ocuparea forţei de muncă în vederea folosirii forţei de muncă angajate şi a celei voluntare, precum şi a implicării şomerilor în activităţi de voluntariat 
	Anulii 2017 2013–2014
	
	
	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Opiniile experţilor independenţi;
existenţa unui mecanism de consiliere şi asistenţă a persoanelor care nu-și găsesc un loc de muncă în vederea implicării acestora în activități de voluntariat; 
existenţa unui mecanism de implicare a şomerilor, inclusiv a persoanelor aflate în şomaj tehnic, în activităţi de voluntariat


	Obiectiv specific 3.2. Promovarea voluntariatului prin intermediul principalelor structuri naţionale ale infrastructurii de voluntariat 


	Activități
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori 
de progres

	
	
	
	bugetare

(lei)
	alte surse

(lei)
	
	
	

	Activitatea 3.2.1. Crearea principalelor structuri ale infrastructurii de voluntariat şi planificarea măririi numărului acestora
	Acţiunea 3.2.1.1. 
Crearea grupului de lucru consultativ la nivel naţional 
şi a reţelei de grupuri de lucru consultative locale în domeniul voluntariatului
	Anul 2013 2018
	
	
	Autorităţile publice centrale

Centrul Național de Voluntariat
Asociația pentru Politică Externă

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Opiniile experţilor independenţi;
diversitatea grupurilor de lucru înființate

	
	Acţiunea 3.2.1.2. Sprijinirea înfiinţării Centrului Naţional de Voluntariat Independent și a Şcolii Naţionale a Coordonatorilor de Voluntari ca Agenție subordonată Guvernului ți alocarea de fonduri prin Legea Bugetului de Stat
	Anii 2012–2013 

2017– 2018
	
	100000

	Autorităţile publice centrale
Guvernul
Parlamentul

	Secretariatul Coaliţiei 

pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Opiniile experţilor independenţi;
numărul de beneficiari 

	
	Acţiunea 3.2.1.3. Dezvoltarea a 3 centre regionale de voluntariat 
şi planificarea măririi numărului acestora 
	Anulii 2014–2015
2018
	
	300000

	Autorităţile publice centrale

Guvernul
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Numărul de centre regionale înființate;
numărul de beneficiari

	Activitatea 3.2.2. Promovarea educaţiei în spiritul voluntariatului 
	Acţiunea 3.2.2.1. 

Elaborarea unei curricule de bază pentru instruirea coordonatorilor de voluntari şi a studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior
	Anul 2012 2017
	
	
	Ministerul Educaţiei
Consiliul Rectorilor din Republica Moldova
	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Opiniile experţilor independenţi privind calitatea curriculei

	
	Acţiunea 3.2.2.2. 

Stabilirea modalităţii de  certificare a instruirii coordonatorilor de voluntari în cadrul Şcolii Naţionale a Coordonatorilor de Voluntari

	Anii 2013–2014
2017–2018
	
	
	Ministerul Tineretului şi Sportului
Institutul de Științe ale Educației

Academia de Administrare Publică

Institutul de Formare Continuă

	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Numărul de coordonatori de voluntari certificaţi

	Activitatea 3.2.3. Realizarea  bazei naţionale de date privind voluntariatul
	Acţiunea 3.2.3.1. Asigurarea funcționalității Platformei Naționale de Voluntariat a RM www.voluntar.md Adaptarea paginii www.cnv.md astfel încît ea să devină o bază naţională de date cu privire la voluntariat şi promovarea acesteia prin banere pe conectarea la aceasta a paginileor web ale instituţiilor/organizaţiilor cu statut de instituţie gazdă a pentru activităţii de voluntariat
	Anii 2017–2018
2012–2013
	
	20000

	Ministerul Tineretului şi Sportului

Centrul Național de Voluntariat

	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Pagina web adaptată conţine informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat; 

numărul de accesări;
numărul de beneficiari

	
	Acţiunea 3.2.3.2. Crearea unui modul de interconectare a bazei de date de pe pagina www.voluntar.md www.cnv.md cu baza de date națională privind ocuparea forţei de muncă a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
	Anii 2017–2018
2013–2014
	
	
	Ministerul Tineretului şi Sportului,

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Centrul de Guvernare Electronică
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat,

Centrul de Guvernare Electronică
Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Pagina www.cnv.md www.voluntar.md este interconectată cu baza naţională de date privind ocuparea forţei de muncă; 

numărul de accesări;
numărul de beneficiari

	Activitatea 3.2.4. Promovarea beneficiilor potenţiale ale voluntariatului
	Acţiunea 3.2.4.1.  Organizarea Săptămîânii Naţionale a Voluntariatului, 

a Festivalului Voluntarilor 
şi a Conferinţei Naţionale 

a Voluntariatului
	Anii 2017–2018
2012–2015
	
	500000

	Ministerul Tineretului şi Sportului

Centrul Național de Voluntariat

	Secretariatul Coaliţiei 

pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
A.O. Serviciul pentru Pace
	Numărul de evenimente organizate;
numărul de participanţi

	
	Acţiunea 3.2.4.2. Desfăşurarea de campanii media în vederea implicării voluntarilor în diverse domenii
	Anulii 2018
2013–2015
	
	300000

	Ministerul Tineretului şi Sportului

Centrul Național de Voluntariat
	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Numărul de evenimente organizate;
numărul de participanţi;
opiniile participanţilor 

	
	Acţiunea 3.2.4.3. Elaborarea şi promovarea Codului etic al voluntarului și al instituțiilor gazdă care va include standardele etice şi principiile implicării
	Anulii 2018 2013–2014
	
	20000

	Ministerul Tineretului şi Sportului
Parlamentul
Centrul Național de Voluntariat
	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Opiniile experţilor independenţi privind Codul etic;
numărul de instituţii care au subscris Codului etic

	
	Acţiunea 3.2.4.4. 
Elaborarea şi promovarea Codului de bune practici în domeniul voluntariatului
	Anii 2013–2014
	
	20000
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Opiniile experţilor independenţi privind Codul de bune practici;

numărul de entităţi juridice care au utilizat Codul de bune practici

	
	Acţiunea 3.2.4.5. Realizarea studiului privind posibilitățile de dezvoltare a diferitelor tipuri de voluntariat inclusiv contribuția acestora voluntariatului în combaterea şi reducerea sărăciei 
	Anul 2018 2014
	
	25000

	Ministerul Tineretului şi Sportului

Centrul Național de Voluntariat
	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Opiniile experţilor independenţi cu privire la studiul realizat


	
	Acţiunea 3.2.4.6. 
Elaborarea unor studii privind promovarea de politici publice în domeniul voluntariatului (pentru fiecare tip de voluntariat)
	Anii 2012–2014
	
	125000
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Secretariatul Coaliţiei 

pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat
	Numărul de studii realizate pe tipuri de voluntariat: voluntariatul tinerilor; voluntariatul internațional; voluntariatul sportiv; voluntariatul cultelor (religios); voluntariatul vîrstnicilor 50+; voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan (de tip „Hai, Moldova!”). 

	
	Acţiunea 3.2.4.7. Asigurarea instituţiilor gazdă cu carnete de voluntar şi cu registre de voluntariat 
	Anii 2017–2018
2012–2015
	
	
	Ministerul Tineretului şi Sportului

Centrul Național de Voluntariat
	Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
	Numărul de carnete de voluntar tipărite; numărul de registre de evidenţă a voluntarilor tipărite; numărul de registre de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat tipărite; numărul de registre de evidenţă a carnetelor de voluntar tipărite

	Obiectiv specific 3.3. Promovarea educaţiei civice


	Activități
	Acţiuni


	Termen de executare
	Surse de finanţare
	Responsabili
	Parteneri
	Indicatori 
de progres

	
	
	
	bugetare

(lei)
	alte surse

(lei)
	
	
	

	Activitatea 3.3.1. Evaluarea curriculei „Educaţia civică” din perspectiva transparenţei decizionale, a accesului la informaţie, a participării şi a calităţii de predare
	Acţiunea 3.3.1.1. Elaborarea unui studiu privind conformitatea curriculei şcolare cu principiile participării democratice
	Anul 2015
	
	
	Ministerul Educaţiei
	ONG
	Opiniile experţilor independenţi pe marginea studiului

	
	Acţiunea 3.3.1.2. În funcţie de constatările studiului efectuat în cadrul acţiunii 3.3.1.1, elaborarea modificărilor la curricula şcolară
	Anul 2015
	
	
	Ministerul Educaţiei
	ONG
	Numărul de modificări propuse; numărul de modificări acceptate

	
	Acţiunea 3.3.1.3. Instruirea profesorilor în domeniul educației pentru cetăţenia democratică, al participării publice și al transparenţei decizionale
	Anii 2012–2015 (anual)
	
	200000
	Ministerul Educaţiei
	ONG
	Numărul de instruiri desfăşurate;
numărul de persoane instruite;
rezultatele pre- şi post- testare

	Activitatea 3.3.2. Promovarea implicării mass-mediei în procesul de facilitare a transparenţei decizionale
	Acţiunea 3.3.2.1. Instruirea jurnaliştilor în domeniul transparenţei decizionale
	Anul 2013
	
	100000
	Academia de Administrare Publică
	ONG
	Numărul de instruiri desfăşurate;
numărul de jurnalişti instruiţi

	
	Acţiunea 3.3.2.2. Realizarea unui studiu privind oportunitatea publicării în mass-media a informației privind iniţierea consultărilor pe marginea proiectelor de decizii 
	Anul 2013
	
	25000
	Cancelaria de Stat
	ONG
	Opiniile experţilor independenţi; 
numărul de practici pozitive reflectate

	
	Acţiunea 3.3.2.3. Desfăşurarea unor acţiuni de promovare a practicii publicării în mass-media a informaţiei ce ține de transparenţa decizională
	Anii 2013–2015
	
	200000
	Autorităţile publice centrale şi locale
	ONG
	Numărul de acţiuni/evenimente desfăşurate;
numărul de informații ce țin de transparenţa decizională publicate în mass-media

	Activitatea 3.3.3. Instituirea unui sistem solid de recunoaştere 
a educaţiei nonformale
	Acţiunea 3.3.3.1. Realizarea unui studiu privind practicile internaţionale şi regionale de recunoaştere a educaţiei nonformale
	Anul 2012
	
	25000
	Autorităţile publice centrale
	Consiliul Național al Tineretului din Moldova
	Studiul realizat include informaţii privind bunele practici examinate; 

opiniile experţilor privind recomandările formulate în studiu

	
	Acţiunea 3.3.3.2. Modificarea legislaţiei în vederea instituirii sistemului naţional de validare a educaţiei nonformale 
	Anul 2013
	
	
	Autorităţile publice centrale
	Consiliul Național al Tineretului din Moldova
	Numărul de recomandări formulate;
numărul de recomandări aprobate şi adoptate

	Activitatea 3.3.4. Promovarea educaţiei civice nonformale, inclusiv în rîndul persoanelor cu dizabilități
	Acţiunea 3.3.4.1. Desfăşurarea unor evenimente de informare şi conştientizare publică privind mecanismul naţional de recunoaştere a educaţiei nonformale
	Anii 2013–2015
	
	100000
	Autorităţile publice centrale
	Consiliul Național al Tineretului din Moldova
	Numărul de evenimente organizate

	
	Acţiunea 3.3.4.2. Asigurarea accesului la informaţia privind oportunităţile educației nonformale, cu o atenţie deosebită asupra nevoilor persoanelor cu dizabilităţi
	Anii 2013–2015
	
	
	Autorităţile publice centrale şi locale
	Ministerul Tineretului şi Sportului


	Numărul persoanelor cu dizabilităţi care au beneficiat de oportunităţile educației nonformale;

opiniile persoanelor cu dizabilităţi privind accesibilitatea informaţiei ce ţine de educația nonformală;

numărul de ONG implicate


�Centrul Național de Voluntariat va conține arhiva națională de voluntariat, va colecta datele statistice privind voluntariatul, va fi responsabil de organizarea principalelor evenimente de voluntariat (Festivalul Voluntarilor, Săptămâna Națională a Voluntariatului, Conferința Națională a Voluntariatului), va face politici și implementa programe pentru dezvoltarea principalelor tipuri de voluntariat etc.


�Trebuie de făcut un calcul realist.


�Trebuie exclusă atribuția MTS de control a HG, art. Care prevede ca Comisia de certificare să fie pe lângă MTS, responsabilitatea BNS privind prevederile din Acţiunea 3.1.2.6., trebuie stabilite termene legale de păstrare a arhivei de voluntariat etc.


�Comisia de Certificare a Instituțiilor  Gazdă a Activității de Voluntariat a fost creată și funcționează în prezent în cadrul MTS. Ea va fi mutată prin noua Lege a Voluntariatului în cadrul Centrului Național de Voluntariat.


�Nu este necesară deoarece introducerea de domenii noi va complica utilizarea nomenclatoarelor / clasificatoarelor existente. Se va exclude din noua Lege a voluntariatului noțiunea de ”domeniu de utilitate publică” și se va înlocui cu ”activități de utilitate publică”. Vedeți mai multe comentarii în documentul atașat la e-mail privind acest subiect.


�Aici se avea în vedere stabilirea formulei de calcul a vechimii în muncă pentru voluntariat și a procentelor pentru sporul salarial. Pentru unitățile cu autonomie financiară sporul pentru vechime în muncă este stabilit conform pct. 13 din HG nr. 743 din 11.06.2002. Fiecare instituție trebuie să instituie  Comisia pentru aprecierea stagiului de muncă care va servi ca temei pentru plata sporului de vechime în muncă. Lipsește formula de calcul a vechimii în muncă prin voluntariat deoarece în voluntariat nu există un program stabil de muncă. Personal cred că ar trebui inclusă o prevedere în Legea Voluntariatului, în cazul în care nu se dorește ajustarea Codului Muncii.


�Nu este necesară acțiunea deoarece s-a renunțat la Acțiunea 3.1.1.3


�A fost ajustat Art.31 al. (2), lit. d) și Art. 41 titlul și alineat modificat, inclusive lit. d) în redacţia LP303 din 26.12.2012, MO64-68/29.03.13 art.195 din Legea Nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova conform Directivei 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat. Datorită acestor prevederi voluntarii străini obțin în prezent permise de ședere pentru voluntariat pe teritoriul Republicii Moldova.


�S-au ajustat 1) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în instituţiile de învățământ superior din Republica Moldova (Ordinul ministrului nr. 189 din 04.04.2013); 2) Regulamentul – cadru cu privire la modul şi condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învățământ superior de stat din Republica Moldova (Ordinul ministrului nr. 748 din 12.07.2013 şi înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 933 din 19.08.2013); 3) Regulamentul – cadru privind stagiile de practică în învățământul superior din Republica Moldova (Ordinul ministrului nr. 102 din 18.02.2014); 4) Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învățământ superior de stat din Republica Moldova, aprobat la Colegiul 5 Ministerului Educației din 28.06.2013; 5) prin Hotărârea Guvernului nr. 891 din 12.11.2013 a fost modificat punct. 41 din Hotărârea de Guvern nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învățământ superior, elevii din instituţiile de învățământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învățământul postuniversitar.





Instituțiile de învățământ superior au inclus, cu titlu de opţiune, unele unităţi de curs, conexe tematicii enunțate mai sus, în planurile de învățământ pentru ciclurile de studii universitare. De ex., cursurile universitare: Servicii pentru tineret (USM); Asistenţa socială în comunitate (UPS); Voluntarul în calitate de mobilizator în cadrul comunităţii (US Bălți); Bazele activității de voluntariat, Voluntariatul în RM (US Taraclia) etc. De asemenea diverse aspecte ale activităţii de voluntariat sunt abordate în tezele de licenţă şi de master încă din 2014.


�De văzut dacă trebuie menținută componenta de scutire a taxelor. Nici în prezent nu înțelegem dacă se plătesc taxe la stat pentru aceste rambursări de cheltuieli.


�Modificarea art. 176, al. 2 din Codul Muncii (reglementează compensarea cheltuielilor legate de deplasarea în interes de serviciu) și a Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova (aprobat prin HG nr. 10 din 5 ianuarie 2012)  


�De mutat acțiunea după actuala Acţiunea 3.2.1.3.


�Grupul de lucru va putea funcționa în cadrul Centrului Național de Voluntariat, iar grupurile de lucru regionale în cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regionale. Grupurile de lucru locale pot fi Grupurile de Acțiune Locală (GAL) create conform principiilor de acțiune ale Programului LEADER cu susținerea partenerilor din Estonia.


�Trebuie de făcut un calcul realist.


�Centrele regionale de voluntariat pot funcționa în cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională, iar în cadrul acestor centre pot funcționa grupurile de lucru regionale.


�Trebuie de făcut un calcul realist.


�Se vor utiliza structurile existente


�Pentru a pregăti cadre didactice specializate în managementul voluntarilor


�Pentru a se asigura pregătirea în domeniul voluntariat a conducătorilor / specialiștilor de înaltă calificare pentru aparatul de stat și organele administrației publice locale de nivelul I și II.


�Pentru formarea în managementul voluntarilor a instituțiilor publice și organizațiilor societății civile


�Trebuie de făcut un calcul realist.


�Trebuie de făcut un calcul realist.


�Trebuie de făcut un calcul realist.


�Trebuie de făcut un calcul realist.


�Nu este necesară deoarece există standard minime de calitate în cadrul normativ


�Trebuie de făcut un calcul realist.


�





